## 4主要项目 (2)
附表
2017年江西省重大项目（大中型建设项目）推进清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 总投资 | 至2016年底累计完成投资 | 2017年预计完成投资 | 截至X季度的本年实际完成投资 | 备注
| 合计（980项） |  | 139732800 | 32615117 | 36188878 | 0
一 | 设区市（864项） |  | 107222342 | 25255098 | 29345511 | 0
（一） | 南昌市（75项） |  | 24976754 | 8273187 | 4850102 | 0
1 | 南昌市红谷隧道工程 | 北线全长约2650米，南线全长2665米，沉管段总长1329米 | 422685 | 394084 | 52685
2 | 南昌市昌九快速路改造一期工程（黄家湖立交至长堎立交段） | 长约4.89公里，路宽27.5米 | 162480 | 139670 | 52400
3 | 南昌市天祥大道南延工程（洛阳东路至昌南大道） | 全长8.09公里，宽约66米 | 150960 | 120000 | 30960
4 | 南昌市二十八中高新实验学校建设项目 | 总建筑面积4.77万平方米 | 17620 | 5714 | 11906
5 | 南昌市幸福水系综合整治工程综合住房小区（解放东路小区）项目 | 总建筑面积约为96万平方米，建设安置房5936套 | 355819 | 263747 | 92072
6 | 南昌轨道交通2号线南延线工程 | 起点为南路村站，终点为南广场站，线路全长约7.9公里，设地下车站7座 | 209699 | 254060 | 57704
7 | 南昌县富山大道（迎宾大道—沿江南大道）提升改造项目 | 富山大道改造段为城市主干道，红线宽度50米，车道规模为双向6车道，沥青混凝土路面；全长9955.7米 | 42500 | 19500 | 23000
8 | 南昌南外环高速公路 | 高速公路35.8公里 | 710955 | 509000 | 120000
9 | 南昌市幸福渠周边市政道路工程 | 天香路、广阳路、市场路、香缇南路、月坊路、月坊南路、天香一路、天香二路、熊胜路、昌东大道西辅道共10条市政道路，总长10043米，宽约15～30米 | 56400 | 40000 | 16400
10 | 江铃控股有限公司江铃控股8AT整车扩能项目 | 主要建设焊装车间、涂装车间、总装车间各一栋，扩建冲压车间一栋，总建筑面积14万平方米 | 100000 | 35000 | 65000
11 | 申宝年产200万套汽车踏板生产项目 | 研发、生产汽车三踏板（离合器踏板、油门踏板、制动踏板）、悬挂摆臂总成、高强度螺栓等汽车零部件 | 50000 | 20000 | 30000
12 | 帝宝汽车零配件生产项目 | 建设帝宝汽车零配件项目，包括生产各种汽车用灯、摩托车用灯具、灯泡及相关零部件 | 30000 | 10000 | 20000
13 | 江西必拓实业公司台中置与环网成套柜、隔离开关、互感器及变压器生产项目 | 形成年产2000台中置与环网成套柜、7000台隔离开关、5500台互感器和300台变压器能力 | 156000 | 100000 | 56000
14 | 欧菲光二号园摄像模组扩能项目 | 新建Flip-Chip制程CCM生产线 | 150000 | 60000 | 90000
15 | 安德力有机硅及锂电池行业专用设备生产、气凝胶及制品、有机硅材料项目 | 年产28条有机硅及锂电池专业设备、10万立方米气凝胶纳米超级保热复合材料及5万吨110甲基乙烯基硅橡胶 | 130000 | 68000 | 70000
16 | 金海金属科技年产9万吨冷轧钢板和5万吨不锈钢管材项目 | 形成年产9万吨冷轧钢板、5万吨不锈钢管生产能力 | 50000 | 50000 | 30000
17 | 江西携成办公科技有限公司笔具项目 | 年产5亿支各种规格笔具 | 50000 | 36200 | 14000
18 | 江西正业科技有限公司覆盖膜、PI补强板、终止胶带生产项目 | 形成年产2400万平方米覆盖膜、PI补强板、终止胶带能力 | 30000 | 8000 | 22000
19 | 向塘铁路物流基地 | 新建物流作业区（含成件包装、集装箱作业线、商品汽车运输线等）和调车场等相关工程 | 40000 | 17000 | 23000
20 | 南昌市新洪城大市场建设项目 | 建设市场交易区、商务配套区、商品流转区、休闲文化区、生活服务区等五大服务功能区域基础设施 | 1200000 | 998000 | 202000
21 | 太酷云介创意产业中心建设项目 | 总建筑面积约4.2万平方米，建设服装产业品牌、设计、研发中心 | 100000 | 40000 | 60000
22 | 105国道（银三角立交桥—昌宁高速匝道口）提升改造工程 | 全长18.149公里，道路宽24.5-38米 | 87100 | 5000 | 50000
23 | 洪都集团瑶湖通用机场建设项目 | 建设飞机跑道、滑行道、联络道、停机坪及机库、飞行保障用房等 | 165000 | 1000 | 120000
24 | 南昌轨道交通2号线一期工程 | 西起南广场站，东到辛家庵站，线路全长约23.8公里，设地下车站21座 | 1597354 | 763913 | 133574
25 | 南昌轨道交通3号线工程 | 南起银三角北站，东到京东大道站，线路全长约28.5公里，设地下车站22座 | 2158532 | 452426 | 128867
26 | 南昌轨道交通4号线工程 | 西起望城站，东到昌东大道站，线路全长40.0公里，设车站29座，其中高架站5座、地下站24座 | 3001100 |  | 250087
27 | 南昌市幸福水系综合整治工程 | 由幸福中渠、幸福东渠、幸福支渠、连通渠、五干一支、五干二支、罗家渠等水渠组成，承担35平方公里范围排水任务，水系总长约23.4公里 | 212000 | 93000 | 73000
28 | 南昌市前湖大道快速路工程 | 全长约8.914公里，宽60～111米 | 296973 | 207296 | 73900
29 | 南昌市昌九快速路改造二期工程（昌航大道立交至黄家湖立交段、长堎立交至昌南立交段） | 长约10公里，路基宽28.5米 | 184000 | 21000 | 24000
30 | 南昌市昌西大道建设工程 | 南起生米大桥西连接线，北至白玉兰路，全长约8公里 | 121023 | 74979 | 10498
31 | 南昌市牛行水厂二期扩建工程 | 总规模为20万吨/日，建设原水输水管线、净水厂、输配水管道、供水调度中心等 | 40000 | 23365 | 17000
32 | 南昌市城区社会停车场项目 | 新建南昌市城区社会停车场132处，31542个泊位 | 300000 | 3000 | 109000
33 | 江铃股份年产30万辆整车零部件扩能生产项目 | 主要建设车架厂、冲压车间、物流库房等，形成年产30万辆整车零部件配套能力 | 170000 | 75023 | 10000
34 | 新电汽车空调系统及冷却模块各30万台套项目（二期） | 主要建设厂房、研发、办公楼等，形成年产汽车空调系统及冷却模块各30万台套能力 | 50000 | 18000 | 12000
35 | 洪都集团军品综合装配区整体搬迁项目 | 新建部装中心、总装中心等，续建工装中心（工装设计中心、金属工装制造厂房、非金属工装制造厂房）等 | 200000 | 20000 | 50000
36 | 南昌与德通讯“智造+综保”项目 | 年产2000万只智能手机和通讯终端设备和750万支智能终端整机 | 490000 | 40000 | 100000
37 | 业际光电触摸屏、显示屏生产项目一期 | 建筑面积为25万平方米，达产后实现月产1000万片触摸屏、800万片显示屏的生产能力 | 74500 | 14000 | 25000
38 | 昌东经贸公司南昌电子信息（LED）产业创新示范园项目 | 建设标准厂房、配套用房24万平方米 | 50000 | 25000 | 23000
39 | 科瑞普光电产业园项目 | 年产LED照明产品200万套、LED驱动电源250万套 | 50000 | 3000 | 18000
40 | 康莱特药业生产基地 | 建设康莱特医药贸易平台和药品生产基地。将北京正大绿洲制药企业异地改建，成立国家级滴丸工程技术中心、新产品产业化生产基地及配套项目 | 200000 | 20000 | 50000
41 | 力波饮料及啤酒生产项目 | 建设饮料、啤酒生产线 | 100000 | 15000 | 30000
42 | 南昌绿地国际博览城项目 | 总建筑面积406万平方米，建设集会展会议、风情小镇、文化旅游、商务、商业等设施 | 1200000 | 900000 | 120000
43 | 南昌市十字街王府井城市商业综合体项目 | 规划打造王府井百货、商业步行街等以及五Ａ级写字楼、公寓式住宅、餐饮、娱乐等 | 700000 | 250000 | 150000
44 | 华润商业综合体建设项目 | 建设集时尚购物、餐饮娱乐、亲子体验、文化影视、高尚居住等功能于一体的“一站式”商业综合体 | 200000 | 40000 | 80000
45 | 江西瀚泓公司江西瀚泓青湖产业园建设项目 | 总建筑面积34.56万平米，建设集触芯片设计研发、生产、星级酒店及商业写字楼为一体的综合性产业园 | 200000 | 100000 | 40000
46 | 南昌杉杉奥特莱斯广场建设项目 | 总建筑面积约13万平方米，建设奥特莱斯名品购物中心、餐饮休闲区及附属设施等 | 200000 | 50000 | 25000
47 | 南昌市安义县盈创小微创业园建设项目 | 总建筑面积450万平方米，建设精深加工生产、盈创空间、科技企业孵化器、电商物流中心、创业工场、商贸集聚区、微型企业孵化园等 | 210000 | 30000 | 80000
48 | 南昌市实验中学高新校区建设项目 | 总建筑面积82576平方米 | 32000 | 9900 | 7000
49 | 南昌市红谷滩新区九龙湖初中建设项目 | 总建筑面积3.75万平方米 | 12420 | 1800 | 8620
50 | 南昌市红谷滩新区九龙湖小学建设项目 | 总建筑面积3.78万平方米 | 12365 | 1800 | 8565
51 | 南昌市汉代海昏侯国考古遗址公园建设项目 | 建设遗址博物馆（游客中心及配套设施）、遗址公园、对外交通路网等 | 300000 | 11000 | 72000
52 | 南昌市万寿宫运营管理有限公司万寿宫历史文化街区项目 | 总建筑面积158295.2平方米 | 208840 | 144005 | 40000
53 | 南昌市万达文化旅游城项目 | 总建筑面积约480万平方米 | 2000000 | 1559705 | 360000
54 | 南昌市新建区前进花园项目 | 总建筑面积约62.11万平方米，建设安置房4793套 | 250000 | 60000 | 90000
55 | 南昌市临江商务区旧城改造（综合性住房小区）项目 | 总建筑面积为65.79万平方米，建设安置房3929套 | 195731 | 52000 | 70000
56 | S212三阳集至长山晏公路升级改造工程 | 路线全长约43.5公里，一级公路 | 130000 | 0 | 15000
57 | 南昌市洛阳东路综合改造工程（昌东大道至天祥大道）综合管廊项目 | 全长3.659公里，一室四舱，B*H=10.85米*3.45米 | 200746 | 0 | 50000
58 | 广荣不锈钢年产6万吨不锈钢工业管项目 | 建设厂房2万平方米，年产6万吨不锈钢工业管 | 40000 | 0 | 40000
59 | 南昌绿地双创中心建设项目 | 总建筑面积约120万平方米，建设超高层办公楼、国际双创中心、购物中心等 | 2000000 | 0 | 400000
60 | 中航文化城项目 | 建设工业文明主题园区、文化创意产业园区、艺术型现代综合服务中心区、综合配套区、教育产业功能区等，以及园林绿化和其他辅助设施 | 925000 |  | 350000
61 | 中科院物联网产业基地建设项目 | 建设中科院物联网研究发展中心南昌中心，建设现代智能物流装备基地、车联网、隧道巡检机器人及远程健康医疗等项目用房 | 20000 | 0 | 20000
62 | 南昌市经开区儒乐湖区域基础设施项目 | 经开大道北延伸1.6公里，宽50米；儒乐湖大街西延1.6公里，宽42米；友安路2.3公里，路幅宽50米；儒乐湖以南现代商务中心14条加密路网，共计43.8公里 | 204500 |  | 50000
63 | LED电子信息孵化示范基地（鸿博科技园）项目 | 一期建筑面积48.2万平米（含厂房、公寓、展馆、综合办公楼、商业中心、地下室及配套） | 160000 |  | 30000
64 | 联智十亿颗模拟芯片生产项目（一期） | 年产十亿颗半导体模拟芯片 | 30000 | 0 | 10000
65 | 南昌国家医药国际创新园联合研究院项目 | 建设综合大楼、研发中心、中试车间等和药物发现及筛选平台、药物分析测试平台、中试平台、临床实验平台等公共服务平台 | 130000 | 0 | 33000
66 | G320国道向塘至石埠段公路新建工程 | 路线全长30.979公里，一级公路 | 166300 | 0 | 55432
67 | 南昌市九龙湖新城综合管廊一期工程 | 长约11.7公里，其中：三清山大道B*H=10.1米*3.3米；新余街B*H=8.5米*3.3米，7.4米*3.3米；赣州大街B*H=4.1米*3.3米+4.8米*2.4米，10米*3.3米；龙虎山大道B*H=11.45米*3.3米，12.35米*3.3米 | 182450 | 0 | 25000
68 | 江西伊鈍智能科技有限公司电气产品生产基地项目（一期） | 建设3栋厂房，1栋综合楼，1栋综合仓库；购置生产流水线两条、设备25台（套） | 60000 | 0 | 25000
69 | S103矶山至九房里段公路改建工程 | 路线全长39.363公里，二级公路 | 205302 | 0 | 68432
70 | 鸿鹄航空AC500等飞机整机研发和生产项目一期 | 建设研发大楼、总装车间、部装车间等，生产AC500和AD100型飞机 | 200000 | 0 | 5000
71 | 颜博碳结晶材料生产项目 | 建设20台基于CVD技术生产线，逐步扩充产能至200套 | 150000 | 0 | 5000
72 | 光电产业园欧菲二期项目 | 指纹识别、虹膜识别、脸部识别等生物识别技术及相关技术的研发、产品制造和销售 | 80000 | 0 | 20000
73 | 太极高效太阳能电池片及组件项目 | 形成年产200MW的HJT异质结高效太阳能电池片生产能力 | 130000 | 0 | 10000
74 | 南昌高新区人民医院项目 | 总建筑面积10万平方米 | 78400 |  | 10000
75 | 南昌市二七过江通道项目 | 全长约4.2公里，道路红线宽度约30～40米 | 400000 | 0 | 30000
（二） | 九江市（108项） |  | 15311532 | 3751195 | 4775096 | 0
1 | 瓦尼迈阿密（江西）化工有限公司瓦尼迈阿密水性丙烯酸乳液项目 | 年产水性丙烯酸乳液3万吨 | 50000 | 40000 | 10000
2 | 江西乐昇合成新材料有限公司密胺制品项目 | 年产6万吨密胺粉及密胺制品 | 50000 | 45000 | 5000
3 | 江西华奥电梯有限公司电梯项目 | 年产1万台各类扶梯、客梯 | 50000 | 34000 | 16000
4 | 华润九江桃源二期风电场项目 | 装机容量3.6万千瓦 | 28100 | 14312 | 13788
5 | 江西京九电源（九江）公司京九高新技术蓄电池二期项目 | 年产500万KVAH动力型高新技术蓄电池 | 80000 | 40000 | 40000
6 | 九江市江西神岑旅游开发公司神岭旅游综合开发项目 | 新建游客中心、生态文化研习园、展览馆、停车场及道路、消防、供水、排水等配套设施 | 10000 | 7000 | 3000
7 | 江西新华出版集团现代印刷基地建设项目 | 建设中小学教材教辅、高档商业印刷生产线 | 50000 | 30000 | 20000
8 | 九江市九江县新区小学建设项目 | 总建筑面积3.3万平方米 | 13000 | 5000 | 8000
9 | 江西红土地化工有限公司红土地生物制剂复配项目 | 年产1万吨农药生态环保制剂 | 80000 | 40000 | 40000
10 | 中广核湖口文桥二期 | 装机容量4.25万千瓦 | 34000 | 10000 | 24000
11 | 江西亚东水泥瑞昌制造厂生活垃圾焚烧项目 | 日处理250吨生活垃圾，年处理垃圾8.25万吨 | 10300 | 300 | 10000
12 | 九江庐山机场改造项目 | 对老机场进行改造 | 18459 | 100 | 18359
13 | 中广核彭泽大浩山风电项目 | 装机容量5.5万千瓦 | 44000 | 10000 | 34000
14 | 九江江洲风电场项目 | 装机容量4.8万千瓦 | 43000 | 30000 | 13000
15 | 九江市八里湖新区220千伏高压线下地项目 | 220kv妙赛I、II线下地，线路长2×5.2公里， | 16000 | 4000 | 12000
16 | 武宁县城市天然气管网工程 | 建设气站，敷设管网覆盖县城40平方公里、工业园区15平方公里 | 20000 | 16000 | 4000
17 | 星子县鄱湖高新科技项目区路网工程 | 道路总长20公里 | 100000 | 54500 | 45500
18 | 德安县润泉供水公司供水原水工程 | 新建9万吨/日取水泵房（近期5万吨/日，远期4万吨/日）；铺设两根DN1000浑水管，长约20.35公里 | 13100 | 4000 | 9100
19 | 江西凯骏环保科技公司数控雕刻机、空气清新机、果蔬清洗机等生产项目 | 年产12万套智能空气净化系列产品项目 | 50000 | 14000 | 36000
20 | 江西兄弟医药有限公司医药原料和MTBE项目 | 年产2万吨维生素B3、1万吨维生素B5、3万吨酒石酸、1万吨咖啡因、20万吨MTBE | 297500 | 284300 | 13200
21 | 江西惠超化工有限公司文达生物制剂项目 | 年产4000吨农药复配制剂 | 50000 | 20000 | 30000
22 | 江西西矿铜业有限公司铜矿生产项目 | 年产阴极铜30万吨、硫酸81.89万吨、金5.074吨、银126.196吨 | 600000 | 320000 | 280000
23 | 江西和谐特种电缆有限公司年产3000公里特种铝合金电缆项目 | 年产3000公里特种铝合金电缆 | 100000 | 15000 | 85000
24 | 香港世纪阳光集团江西天瑞化工复合肥项目 | 年产140万吨新型肥料 | 500000 | 210000 | 290000
25 | 九江天盛化学有限公司纤维素醚项目 | 年产20000吨纤维素醚 | 100000 | 70000 | 30000
26 | 江西理文化工有限公司甲烷氯化物生产项目 | 年产甲烷氯化物16万吨 | 76561 | 52000 | 24561
27 | 江西麦豪化工科技有限公司麦豪（麦浦）有机硅表面活性剂生产项目 | 年产2万吨环保型有机硅表面活性剂及10吨新型催化剂，年产有机硅衍生品2万吨及聚酯多元醇2万吨 | 50000 | 10000 | 40000
28 | 九江恒生化纤股份有限公司恒生大化纤项目 | 年产40万吨差别化粘胶短纤及配套溶解浆 | 500000 | 360000 | 140000
29 | 江西理文造纸公司生活用纸项目 | 年产30万吨生活用纸 | 180000 | 100000 | 80000
30 | 江西华中国际木业产业园项目 | 年加工经营300万立方米进口木材 | 500000 | 300000 | 200000
31 | 江西天地壹号饮料有限公司天地壹号项目 | 年产7.5万吨易拉罐、7.5万吨玻璃瓶和1万吨苹果原醋 | 50000 | 5000 | 45000
32 | 九江九鼎置业有限公司现代综合大市场建设项目（二期） | 建设各类现代通用性各类市场用房，建筑面积48万平米 | 160000 | 100000 | 60000
33 | 九江市永修县外国语学校湖东分校建设项目 | 总建筑面积3.3万平方米 | 10500 | 300 | 10200
34 | 九江县红十字会医院建设项目 | 总建筑面积31790平方米，床位1000张 | 12700 | 1100 | 11600
35 | 德安县迎宾大道交通枢纽工程 | 路线全长9.004公里，含迎宾大道与G105国道互通匝道、高速公路连接线、迎宾大道进城段道路 | 56000 | 10000 | 20000
36 | 九江港彭泽港区红光作业区疏港公路项目 | 路线全长13.143公里，一级公路 | 50000 | 2000 | 18600
37 | 修水县水库资产管理有限公司修水县县城水生态综合治理工程 | 治理河道41.5公里、疏浚河道21.18公里、河岸整治51.47公里、河道堤防防护2.78公里以及生态保育、修复1792110平方米 | 57500 | 10000 | 30000
38 | 瑞昌市外环道路工程 | 道路总长7.6公里 | 55900 | 5900 | 25000
39 | 湖口县城区雨污水管网改造提升泵站工程 | 改造雨污水主管网40公里、支管网20公里 | 30000 | 10000 | 10000
40 | 湖口县城市公共停车场项目 | 建设城区、园区、景区公共停车场10个以上 | 15000 | 3000 | 5000
41 | 德安县丰林工业新区项目 | 征地拆迁、道路桥梁、土方平整、绿化等基础设施建设 | 200000 | 80000 | 20000
42 | 湖口县新建城区路网、管网工程 | 新建路网、雨污管网等60公里 | 100000 | 12000 | 50000
43 | 九江天赐高新材料公司六氟磷酸锂扩建及综合配套项目 | 建设年产6000吨固体六氟磷酸锂 | 100000 | 5000 | 50000
44 | 江西五星纸业有限公司特种纸项目 | 年产110万吨特种纸 | 500000 | 100000 | 200000
45 | 九江九宏新材料有限公司九宏新材料项目 | 年产60万吨离子膜烧碱、40万吨甲烷氯化物、20万吨苯胺 | 500000 | 130000 | 50000
46 | 江西金元莱高新材料有限公司金元莱公司高化工项目 | 年产50t氟硅唑、50t氟咯菌腈、200t吡唑醚菌酯、50t五氟磺草胺农药 | 50000 | 26500 | 15000
47 | 赛得利（九江）纤维有限公司化学纤维项目 | 年产80万吨化学纤维 | 800000 | 200000 | 200000
48 | 星中（江西）动植物蛋白质纤维有限公司蛋白质纤维项目 | 年产6万吨蛋白质合成纤维 | 300000 | 20000 | 100000
49 | 湖南长昇投资公司BOPP膜和胶粘系列制品项目 | 新上BOPP膜生产线3条、胶粘系列制品生产线35条 | 100000 | 20000 | 15000
50 | 江西万年青水泥股份有限公司高新产业园项目 | 兴建两条5000T/d熟料水泥生产线并配套余热发电、垃圾无害化处理、水泥构件及钙产品深加工项目 | 500000 | 30000 | 100000
51 | 九江经发区“双创”平台建设项目 | 新建总面积约38万平方米的标准厂房 | 150000 | 5000 | 70000
52 | 江西财经职业学院新校区建设项目 | 总建筑面积37.18万平方米 | 172111 | 27283 | 9600
53 | 九江市修水县良塘完全中学建设项目 | 总建筑面积9万平方米 | 28000 | 9000 | 9000
54 | 九江市九江学院附属医院新门诊综合大楼项目 | 总建筑面积5.97万平方米 | 30000 | 10000 | 15000
55 | 修水县妇幼保健改扩建工程 | 总建筑面积3.34万平方米 | 15000 | 5000 | 2500
56 | 中信庐山西海国际生态旅游度假区项目 | 分为养生度假、生态乐活、会务康体以及运动休闲四大主题，重点打造2个公园、3个基地、5个主题酒店 | 1200000 | 410000 | 30000
57 | 盛元庐山西海养生度假区 | 总建筑面积30万平方米，建设旅游度假中心、中医养生城、水上乐园、森林体验中心等 | 900000 | 200000 | 100000
58 | 庐山西海国际休闲欢乐世界项目 | 建设国际会议中心、西海欢乐世界、西海海底世界、潜艇俱乐部，水上飞机等，配套建设风情旅游小镇 | 420000 | 15000 | 10000
59 | 湖口县石钟山创国家5A级景区周边环境整治提升工程 | 改造现有约0.3万平米停车场；新建大型旅游停车场；新建或改造双钟古城游步道或旅游公路；打通建设象山隧道 | 130000 | 18000 | 60000
60 | 瑞昌市铜岭铜矿遗址公园建设项目 | 建设公园景区保护监测、文物风貌改善、展示利用等设施 | 58000 | 22000 | 10000
61 | 九江市庐山西海国际休闲垂钓中心项目 | 打造以垂钓和休闲度假为主题、水上游乐与山水休闲相结合的垂钓休闲度假目的地 | 50000 | 2500 | 10000
62 | 九江市庐山西海巾口温泉度假村项目 | 打造主题商业与湖滨旅游、休闲娱乐和文化创意融为一体的生态低碳度假区 | 30000 | 3800 | 3000
63 | 九江市庐山西海巾口片区大型游客服务集散中心建设及生态保护工程 | 治理荒地约260亩，建设约5000平方米游客服务中心、约50000平方米生态停车场及相关环保配套设施 | 19000 | 11000 | 3000
64 | 九江市庐山西海沙滩游乐+农业观光园项目 | 建设特色农业观光园、采摘园、创意民俗民宿、乡村手工艺站等，配套建设沙滩游乐、水上娱乐等设施 | 15000 | 3000 | 2000
65 | 九江市庐山南门周边环境及业态升级改造项目 | 包括南门周边环境整治、基础设施升级、旅游业态升级、棚户区改造等 | 14000 | 100 | 8000
66 | 九江市庐山西海山水菁华项目 | 新建管理接待中心、养老院 | 270000 | 50000 | 100000
67 | 九江庐山区桃花源民族养老产业有限公司九江庐山区民族养老中心项目 | 总建筑面积19.5万平方米 | 77500 | 3000 | 8000
68 | 湖口县石钟情养老城（二期） | 总建筑面积53680平方米，建成后床位达1300张 | 22000 | 1200 | 4000
69 | 湖口县棚户区改造项目 | 拆迁面积16.22万平方米，征收户数1849户，采取货币补偿方式安置 | 152500 | 45000 | 60000
70 | 德安县九仙新区路网建设工程 | 道路长约4708米（含一座长581米的文华大桥和一座长20米的跨导托河桥） | 50000 |  | 8000
71 | 江西瑞昌蜈蚣山风电场项目 | 装机容量11万千瓦 | 95576 |  | 24640
72 | 江西修水太阳山风电场项目 | 装机容量6.4万千瓦 | 55155 |  | 18203
73 | 江西大唐国际武宁太阳山风电场项目 | 装机容量3.6万千瓦 | 30570 |  | 23245
74 | 江西爱升精密电路科技公司爱升精密电路项目 | 年产100万平米柔性板和软硬结合板 | 100000 |  | 75000
75 | 九江通用电子公司电子产业园项目 | 年产生产电源开关500万套、电源适用器、ETC读卡器等产品500万个 | 50000 |  | 29000
76 | 九江冠力新材料公司冠力新材料项目 | 建设4条隔膜生产线及1条亲水膜生产线，年产约2亿平方米隔膜及亲水膜 | 50000 |  | 50000
77 | 九江心连心化肥公司年产160万吨复合肥项目 | 年产160万吨复合肥 | 100000 |  | 32000
78 | 江西泰盛纸业有限公司泰盛纸业项目 | 新建8条生活原纸生产线、3条妇婴卫生用品生产线，实现年产48万吨生活原纸、18万吨生活用纸、18亿片妇婴卫生用品、1万吨擦手原纸 | 980000 |  | 200000
79 | 九江市永修县新城小学湖东分校建设项目 | 总建设面积3.4万平方米 | 11200 | 0 | 11200
80 | 江西昌河汽车有限责任公司九江分公司一期新能源汽车技术改造项目 | 年产5万辆新能源汽车 | 59000 |  | 59000
81 | 江西豪斯特汽车零部件有限公司年产60套热成形汽车零部件模具及2000万件汽车零部件项目 | 新建生产线8条，年产热成形汽车零部件模具60套，汽车零部件2000万件 | 70000 |  | 47000
82 | 巨石集团九江有限公司巨石二期项目 | 年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线 | 100000 |  | 50000
83 | 江西金瑞胶业有限公司明胶项目 | 年产1.7万吨明胶及胶原蛋白 | 60000 |  | 50000
84 | 彭泽县双峰尖森林公园生态旅游基础设施项目 | 建设游客服务中心、景区环形公路2条、景区游步道及配套设施等 | 14500 |  | 8000
85 | 江西省晟丰环保包装新材料有限公司晟丰环保材料项目 | 新建2.2米或2.5米瓦楞纸板生产线2条、1.8米生产线2条，年产瓦楞纸板1亿平方米 | 50000 |  | 50000
86 | 宏升新材料有限公司年产6000万吨优质骨料项目 | 年产6000万吨优质骨料 | 200000 |  | 80000
87 | 南通一德新型油料加工项目 | 年加工大豆400万吨、饲料蛋白300万吨、食用植物油80万吨、膨化大豆20万吨 | 500000 |  | 300000
88 | 浙江颐高智慧科技发展有限公司九江颐高电子商务产业园建设项目 | 新建建筑面积20万平方米产业园区 | 150000 |  | 40000
89 | 九江县人民医院新院建设项目 | 总建筑面积6.4万平方米 | 21000 |  | 10000
90 | 德安县隆平湿地公园新建工程 | 总用地1200亩，其中水体面积426亩，陆地面积774亩。依托现有文化塔作为景观基础，整合周边山水资源的综合性生态湿地公园 | 30000 |  | 8000
91 | 江西瑞昌江瑞矿业有限公司特钢精炼功能材料生产项目 | 建设特种合金车间、喷雾造粒车间、脱氧剂车间、脱硫剂车间等 | 105000 |  | 18000
92 | 武宁县旅游产业开发有限公司庐山西海4A级景区改造提升项目 | 建设游步道、景区道路、游客服务中心、生态停车场、旅游公厕、供电等设施 | 60700 |  | 40000
93 | 江西威牛生化有限公司田园生物制剂生产项目 | 年产2万吨杀虫杀菌剂、除草剂 | 65000 |  | 60000
94 | 江西中科合臣实业有限公司中科仿生农药项目 | 年产1000吨杀虫单原药、5000吨杀虫双水剂及500吨复配制剂量 | 50000 |  | 40000
95 | 江西谊科化工公司谊科石化专用化学品生产项目 | 年产3000吨预预硫化剂、300吨分子筛、5000吨催化剂 | 70000 |  | 60000
96 | G532国道连络线（星子至共青）一级公路工程 | 路线全长21.162公里，一级公路 | 69000 | 0 | 20000
97 | S214都昌多宝至县城段改建工程 | 路线全长约17公里，罗垅村都九高速都昌西互通出口至都昌县城长约14公里为一级公路，其余3公里为二级公路 | 64100 | 0 | 10000
98 | 江西LNG天然气储配中心码头工程 | 4个5000DWT泊位，设计年通过能力400万吨 | 57000 | 0 | 35000
99 | 江西蜀羊防水材料有限公司防水材料生产项目 | 年产改性沥青防水卷材4000万平方米、高分子防水卷材1000万平方米、防水涂料5000吨 | 60000 |  | 50000
100 | 中广核彭泽太平关风电项目 | 装机容量5.6万千瓦 | 45000 |  | 34000
101 | 中国兴业太阳能技术控股公司微晶新材料产业园（一期）项目 | 新建微晶材料生产线2条，产业加工区2个 | 84000 |  | 30000
102 | 环鄱阳湖东大道工程 | 路线全长35.7公里，一级公路 | 240000 | 0 | 40000
103 | 中岩集团控股有限公司新型装配式建筑项目 | 年产300万平方新型装配式建筑 | 80000 | 0 | 30000
104 | 永修县白莲湖改造工程项目 | 改造白莲湖水面260亩，建设景观带22000平方米 | 20000 | 0 | 1500
105 | 九江市庐山站高铁新区项目 | 庐山站东站房改造、新建西站房、BRT\公交车站、停车场、长途客运站、地铁站、广场及站前开发等，总建筑面积20万平方米 | 180000 |  | 5000
106 | 九江市庐山西海巾口球类运动中心建设项目 | 以网球运动为突破，以乒乓球、羽毛球等辅佐，打造球类运动休闲和运动培训基地 | 50000 |  | 2000
107 | 庐山西海环湖绿色旅游公路项目 | 路线全长约120公里的环湖公路和健身运动绿道 | 100000 |  | 1300
108 | 庐山西海通用机场建设项目 | 主要建设飞行跑道、航站综合楼及配套设施等 | 20000 |  | 1000
（三） | 景德镇市（42项） |  | 4027394 | 1072600 | 1160688 | 0
1 | 昌飞公司直升机研发生产基地一期工程 | 增加产能100架直升机/年，形成200架直升机的年产能 | 148000 | 138000 | 10000
2 | 景德镇市航空科技城航空大道一期二期及航空大桥工程 | 道路总长约5公里、宽约50米，桥梁长503.5米 | 60237 | 8237 | 52000
3 | 景德镇市宁封窑陶瓷文化发展有限公司宁封窑国际陶艺村项目 | 建设非遗基地、龙窑、三圣坛、古戏台、博物馆等主景观及民俗园配套设施 | 18000 | 9590 | 8410
4 | 景鹰高速景德镇南出入口连接线工程 | 道路总长约7.6公里 | 14000 | 2000 | 12000
5 | 景德镇市洋湖水厂搬迁工程 | 改造原取水工程，新建日供水15万吨净水厂1座，新建净水厂配套建筑16159.96平方米，新建厂外电气工程 | 19133 | 15300 | 3833
6 | 景德镇市城市供水水源（樟树坑）工程 | 建设供水35万吨/天工程及配套设施 | 17998 | 7312 | 10686
7 | 景德镇市地下综合管廊项目（高铁商务区和景东片区） | 总长26.8公里，B*H=7-14米*3.8米 | 240100 | 72030 | 168070
8 | 景德镇市昌南拓展区南片区路网基础配套设施项目 | 综合管廊、绿化路灯工程，管沟长度6.2公里，绿化面积25.2公顷 | 94794 | 89794 | 5000
9 | 景德镇市西城区水系综合治理项目 | 新建抬水坝一座，开挖湖面积56万平方米 | 50000 | 37000 | 13000
10 | 景德镇陶瓷工业园区景观综合整治提升项目 | 唐英大道、金岭大道绿化景观提升，红叶、名坊园二期、名坊园西路景观建设，206国道两侧景观改造 | 15000 | 5000 | 10000
11 | 景德镇珠山区三宝瓷谷项目 | 修缮房屋2万平方米，建设陶瓷文化创意区9万平方米，改造配套市政道路 | 20000 | 12000 | 8000
12 | 景德镇市御窑厂地带棚户区改造项目 | 拆迁面积27万平方米，征收户数3265户，采取货币补偿方式安置 | 127500 | 61000 | 66500
13 | 景德镇市2016年度昌江片区城中村棚户区改造项目 | 拆迁面积28.77万平方米，征收户数791户；货币补偿608户，政府统购商品房安置户数为183户 | 121584 | 40000 | 81584
14 | 景德镇市观溪小园（老城）棚户区改造项目 | 拆迁面积25.63万平方米，征收户数3208户，新建安置房3208套 | 102178 | 87756 | 14422
15 | 景德镇市珠山片区城中村棚户区改造项目 | 拆迁面积27万平方米，征收户数1087户。采取货币补偿方式安置 | 99869 | 15000 | 84869
16 | 浮梁县污水管网改造工程项目 | 新建一期污水管道工程21.9公里，二期污水管道工程15.5公里，现状管线修复及清淤堵漏，新建提升泵站2座 | 10014 | 3000 | 7014
17 | 景德镇市昌南拓展区北片区路网工程 | 道路总长约16.14公里 | 99802 | 35000 | 30000
18 | 景德镇高新区航空及先进装备制造产业基地基础设施项目 | 铺设道路（含管网）约16公里等 | 46000 | 5000 | 8000
19 | 景德镇市老城区珠山区供水管网改造项目 | 改造DN200-DN800老旧管85.63公里 | 18900 | 50 | 3900
20 | 景德镇市新城区供水管网建设项目 | 新建日供水1.5万-3万吨/天加压泵站1座，新敷设供水管网71.7公里 | 13558 | 4000 | 4000
21 | 景德镇市中心城区停车场项目 | 建设14个停车场，停车泊位4050个 | 123500 | 3050 | 20000
22 | 景德镇市景东高铁商务区及北站站前广场建设项目 | 道路约29.6公里，地下综合管廊约4.38公里；北站站前广场4.75万平方米；高铁商务区景观、地块土方平整及灯光球场等 | 398988 | 80000 | 50000
23 | 景德镇市古镇公司城区老工业区生活社区改造项目 | 东至中华路，西至昌江，南起戴家弄，北至瓷都大桥，涉及面积23.95公顷（509亩），主要对道路及环境进行改造 | 280000 | 10000 | 50000
24 | 江直公司通航产业基地项目 | 年产300架直升机 | 62800 | 15000 | 12000
25 | 华意公司高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目 | 升级改造12条压缩机生产线，将自动化程度由20%提升到60%以上 | 50700 | 5000 | 20000
26 | 天新药业公司1.25吨/小时危险废物焚烧线及配套工程二期扩建项目 | 新建1.25吨/小时危险废物焚烧线及配套工程，二期扩建 | 73300 | 15000 | 12000
27 | 景德镇邑山瓷业公司景德镇陶瓷工业综合体项目 | 年产4600万件日用瓷、陈设瓷、紫砂陶 | 83249 | 4000 | 10000
28 | 国控集团赣东北物流园（一期）工程 | 建设会展中心、汽车城、大型物流中心、商业设施等 | 160000 | 137481 | 13000
29 | 景德镇市陶文旅公司中心城区陶瓷老工厂搬迁改造及保护利用项目 | 中心城区老工厂搬迁改造保护95.3万平方米、邑山工厂安置区26.7万平方米、物流园工厂安置区2万平方米 | 356000 | 6000 | 50000
30 | 景德镇御窑厂博物馆及御窑厂遗址保护设施建设项目 | 建筑面积为1万平方米 | 73482 | 5000 | 30000
31 | 景德镇市陶新家园（东城老工厂）棚户区改造项目 | 拆迁面积47.8万平方米，征收户数6500户，新建安置房4108套 | 254648 | 110000 | 68400
32 | 乐平市国资公司江维电化厂工矿棚户区改造项目 | 拆迁面积19.53万平方米，总建筑面积33.87万平方米，新建安置房3915套 | 100000 | 35000 | 20000
33 | 景德镇市中华北路棚户区改造项目 | 拆迁面积31万平方米，征收户数4072户，采取货币补偿方式安置 | 199660 | 0 | 100000
34 | 景德镇陶瓷职业技术学院新校区一期建设项目 | 总建筑面积20万平方米 | 30000 |  | 6000
35 | 景德镇水投生态集团公司洪岩风景区配套基础设施项目 | 建设游步道14.8公里、洪皓广场、旅游公路、忠宣湖旅游休闲设施、停车场、古戏台博物馆、3至5个实体古戏台、一批微缩古戏台等 | 160000 |  | 30000
36 | 景德镇市陶文旅公司玉路弄老街区开发利用一期建设项目 | 总建筑面积3万平方米 | 15800 |  | 5000
37 | 乐平市国资公司老城棚户区改造项目 | 拆迁面积11.4万平方米，征收户数2200户。安置房采取货币补偿或政府统一安置方式 | 50000 |  | 10000
38 | 乐平市南内河治理项目 | 全长4.5公里，包括河道清淤疏竣、闸坝改造、河堤局部修复、增建提升泵站以及人行道、护栏、园林景观等 | 50000 |  | 20000
39 | G206乐平段升级改造工程项目 | 大田至桃林，11公里双向6车道改造 | 50000 |  | 10000
40 | 景德镇市第二人民医院内科大楼建设项目 | 总建筑面积3.79万平方米 | 16000 |  | 1000
41 | 景德镇市陶文旅公司花朝科技文化产业园项目 | 总建筑面积4.3万平方米 | 72600 |  | 10000
42 | 景德镇市城开投公司景德镇市城市展览馆项目 | 总建筑面积约6.5万平方米 | 30000 |  | 12000
（四） | 萍乡市（67项） |  | 4506858 | 1139111 | 1455879 | 0
1 | 美佳华城市综合体建设项目 | 建设城市综合体和后勤配套服务区 | 100000 | 90000 | 10000
2 | 江西爱瑞达电瓷电气有限公司高压线路瓷生产项目 | 年产540万片（35000吨）高等级瓷质绝缘子 | 50000 | 22000 | 28000
3 | 中材风电叶片公司二期建设项目 | 年产低风速大型风电叶片400套 | 50000 | 40000 | 10000
4 | 芦溪县百新电瓷制造公司电瓷生产项目 | 年产电瓷3000吨 | 50000 | 30000 | 20000
5 | 萍乡华维电瓷特高压绝缘子项目 | 建设特高压绝缘子生产线 | 50000 | 34000 | 16000
6 | 北京天助基业科技发展有限公司典今康平医疗器械产业园项目 | 生产销售医疗器械产品 | 50000 | 1000 | 49000
7 | 八达物流园建设项目 | 建设仓库、办公楼物流通道等，提供配载、仓储、装卸、住宿、加油、汽车维修等物流服务。 | 50000 | 20000 | 30000
8 | 萍乡市江西快乐体育产业创意园项目 | 总建筑面积15.72万平方米 | 45000 | 20000 | 25000
9 | 芦溪县体育中心建设项目 | 总建筑面积0.87万平方米 | 21000 | 11000 | 10000
10 | 萍乡市赣西森林植物园项目 | 建设集动物园、植物园、儿童乐园为一体的综合性景区 | 30000 | 10500 | 19500
11 | 萍乡市武功山石鼓寺周边改造提升项目 | 改造原有石鼓寺周边建筑2809平方米，并新建停车场、景观廊亭、登山卡口、漂流及景区配套设施等 | 30000 | 20000 | 10000
12 | 萍乡市武功山金顶改造提升项目 | 在金顶景区建设标识引导系统、游步道、服务驿站、观景平台、金顶洞天、文化设施修缮及草甸修复等 | 30000 | 1400 | 28600
13 | 萍乡市德润科技焦炉煤气脱硫碱洗一体塔系生产线项目 | 年产成套脱硫塔15台及其他化工填料产品 | 30000 | 5000 | 25000
14 | 格丰科技材料年产3000吨环保多功能纳米复合新材料及装备生产线项目 | 年产3000吨用于“三废”治理的环保多功能纳米复合新材料及装备 | 11681 | 1681 | 10000
15 | 萍乡方大再生资源开发公司高效化渣剂生产、废钢回收加工、报废车辆回收拆解项目 | 年产高效化渣剂39000吨、废钢年回收加工111600吨、汽车拆解10000辆/年 | 10000 | 3000 | 7000
16 | 萍乡经开区田中片区雨、污排水管网建设工程项目 | 铺设雨、污排水管道84.04公里 | 37000 | 22650 | 14350
17 | 中节能萍乡环保能源有限公司萍乡市生活垃圾、污泥干化焚烧发电项目 | 日处理生活垃圾700吨，年处理生活垃圾不低于23.3万吨 | 34000 | 14000 | 20000
18 | 萍乡市湘东区麓林湖养生公馆建设项目 | 总建筑面积11万平方米 | 48000 | 40000 | 8000
19 | 上栗至芦溪宣风公路建设工程 | 路线全长约48公里，二级公路 | 57200 | 3000 | 21670
20 | 上栗县城乡河道综合治理项目 | 综合治理河道211.2公里，城区段新建浆砌块石防洪墙33.06公里，城区外新建土筑防洪堤178.14公里 | 56000 | 16000 | 20000
21 | 萍乡市经开区中环北路道路建设工程 | 道路全长15.96公里，双向六车道 | 243400 | 70000 | 60000
22 | 莲花县第二自来水厂及配套管网建设项目 | 新建水厂供水规模2万吨/日，铺设管网双管输水管、主供水管网107.72公里 | 31200 | 500 | 10000
23 | 萍乡市麻山生态新区人居环境建设项目 | 建设长5.7公里、宽36米的外环路；景观桥、中央公园、污水处理厂等 | 300000 | 150300 | 30000
24 | 萍乡陶瓷产业基地西区扩区工程项目 | 在原有陶瓷产业基地基础上进行扩区，建设一条老关镇油塘村至下埠镇栗塘村的一级公路并完善配套设备 | 100000 | 25000 | 30000
25 | 安源客车项目 | 年产30000台新能源客车 | 150000 | 24900 | 30000
26 | 江西樟丰化工有限公司年产5万吨离子膜氢氧化钾生产线及年产2万吨氟化钾生产线搬迁工程项目 | 建设5万吨离子膜氢氧化钾生产线、2万吨氟化钾生产线及配套厂房 | 52000 | 18000 | 20000
27 | 柯美纸业二期瓦楞纸生产线建设项目 | 年产15万吨瓦楞纸 | 50000 | 30200 | 12000
28 | 甘源食品三期豆类、坚果类食品生产项目 | 年产6万吨豆类、坚果类食品 | 50000 | 24050 | 15200
29 | 萍乡市赣湘国际物流港建设项目 | 建设流通仓储中心、公共仓储中心、货物运输中心、配送中心、物流信息中心、综合服务中心等 | 250000 | 75000 | 5000
30 | 江西波波物流有限公司物流中心建设项目 | 建筑面积208500平方米，建设各类通用和特殊品仓库、综合服务大楼、仓储配送中心等 | 54500 | 15000 | 20000
31 | 萍乡市金融商务区建设项目 | 由农商大厦、浙商大厦、商会大厦、金融综合体四个项目组成 | 280000 | 30000 | 115000
32 | 萍乡市佳禾文化城市广场建设项目 | 建设文化产业中心、深圳书城、红星美凯龙文化沙龙、高星级宾馆、写字楼、商业广场、电商等在内的商贸综合体 | 200000 | 25500 | 82000
33 | 萍乡天虹创业创新基地建设项目 | 总建筑面积33万方米，其中建设创业创新园12万平方米 | 129100 | 1000 | 60000
34 | 赣湘国际汽车产业园项目 | 总建筑面积159万平方米，主要建设赣湘国际汽配城、4S汽车城、货车交易市场、二手车市场、国际会展中心、国际赛车场等 | 250000 | 77580 | 25000
35 | 上栗县体育中心建设项目 | 总建筑面积3.2万平方米 | 31600 | 5000 | 10000
36 | 莲花县荷花博览园二期工程建设项目 | 建设旅游服务中心、停车场、栈道、游步道、地方戏表演中心、公路等 | 160000 | 1000 | 60000
37 | 上栗县杨岐山风景名胜区综合开发项目 | 建设孽龙洞景区游客中心、停车场、综合服务区、公路、游步道、观景台、栈道等基础设施 | 121500 | 40000 | 10000
38 | 萍乡市仙凤三宝农村产业融合项目 | 新建水果、花卉、农作物种植基地及农产品精深加工区、休闲观光区、户外拓展基地等 | 54669 | 24000 | 20000
39 | 萍乡市武功山东江熙谷户外小镇项目 | 在东江河两岸建设购物街、亲水体验旅游设施等 | 50000 | 10000 | 20000
40 | 上栗县福田镇红鱼文化村建设项目 | 建设自行车道、观景台、池塘、游客接待中心、垂钓中心、展示馆、道路示范带等 | 38250 | 18250 | 10000
41 | 萍乡市玉皇山旅游景区综合开发项目 | 建设玉峰观景台、景区门楼、游客服务中心、停车场等，修建旅游公路22公里 | 30400 | 8300 | 12000
42 | 萍乡市武功山农业生态园 | 建设自行车绿道、游客服务中心、生态停车场、牌坊、加工厂房、农产品展示中心、生态小木屋，进行河道整治、园区內道路柏油硬化等 | 15000 | 3000 | 6000
43 | 上栗县石洋生态养老中心建设项目 | 建筑面积9.56万平方米，建设2000张床位 | 31800 | 5000 | 10000
44 | 萍乡天利园颐乐养老公寓建设项目 | 总建筑面积35946平方米，建设1060张床位 | 30200 | 500 | 13600
45 | 莲花县城南城市棚户安置区及配套基础设施项目 | 总建筑面积22.3万平方米，建设安置房288套及配套设施 | 61700 | 25000 | 15000
46 | 萍乡经济技术开发区清泉安置区一期（棚户区改造）项目 | 总建筑面积78459平方米，新建516套住房及配套基础设施等 | 48000 | 26000 | 12000
47 | 莲花县新城区污水处理设施及配套管网建设项目 | 新建新城区生活污水处理厂1座，新铺设污水管网27.54千米 | 13000 | 800 | 8000
48 | 江西冀凯顺锻造建设项目 | 建设生产车间及办公楼，主要生产农机履带及标准件等 | 50000 |  | 28000
49 | 亿丰伟业集团新型环保包装复合材料项目 | 年产1亿平方米新型环保包装复合材料 | 50000 |  | 20000
50 | 萍乡市宏菲物流园建设项目 | 建设承办国际运输代理业务、国内货物运输代理、物流配送、仓储装卸等为一体的综合物流服务设施 | 30000 |  | 15000
51 | 江西天涯种业水稻良种育繁推一体化示范基地项目 | 新建3万亩良种繁育示范基地、2万亩水稻种植示范基地 | 56500 |  | 15000
52 | 萍乡市湘东区老工业区搬迁湘东中学校园整体改造工程 | 总建筑面积1.03万平方米 | 38000 | 0 | 20000
53 | 萍乡市莲花县职业技术学校实训基地建设项目 | 总建筑面积为1.7万平方米 | 30000 |  | 20000
54 | 萍乡市湘东区中医院建设项目 | 总建筑面积35880平方米 | 14000 |  | 5000
55 | 萍乡市安源区高坑镇小金山国家森林公园建设工程 | 建设游客聚散中心，修建游步道30公里 | 56000 |  | 26000
56 | 萍乡市万龙湾内涝区整治项目 | 改造面积3.82平方公里，改造建筑与小区48个、道路4条，新建道路1条、新建雨污水管线32.1公里等 | 88595 |  | 53157
57 | 萍乡市南正街改造项目 | 建设历史文化街区，总建筑面积38704平方米；建设城市防洪景观带 | 65000 |  | 20000
58 | 萍乡市蚂蝗河综合整治及山下内涝区整治项目 | 改造建筑与小区16个、道路19条，新建道路5条、新建雨污水管线19.1公里，蚂蝗河合流制生态改造等 | 44658 |  | 26795
59 | 萍乡市西门内涝区整治项目 | 改造面积0.94平方公里，改造建筑与小区21个、道路4条、新建雨污管线8公里，萍水河生态化改造及新建鳌洲公园 | 35712 |  | 21427
60 | 紫金江发新能源汽车项目二期 | 建成后满足5000台传统及新能源车的产能 | 60000 | 0 | 30000
61 | 光丰机械公司年产4万台空压机系列产品生产线建设项目 | 年产空压机系列产品4万台 | 50000 |  | 10000
62 | 欧派斯年产1万吨润滑油系列产品生产线建设项目 | 工业用油（脂）、金属加工（液）、切液、液压系统用油、发动机等产品研究、开发、生产及销售 | 50000 |  | 10000
63 | 上栗县花炮文化博览园建设项目 | 建设主题焰火展示、烟花文化展销、创意工坊互动、李畋文化汇演、李畋纪念与博览中心等 | 15000 |  | 10000
64 | 萍乡市安源生态水库片区开发项目 | 建设沿岸湿地、水库防洪墙、株萍铁路护岸、河道综合整治等 | 41193 |  | 8080
65 | 萍乡市上栗县第二中学建设项目 | 总建筑面积8万平方米 | 21000 | 0 | 7000
66 | 萍乡市图书馆建设项目 | 建筑面积2.2万平方米 | 30000 |  | 2500
67 | 上栗县栗江公园建设项目 | 建设集观光游览、生态休闲、文化教育等多功能于一体的互动开放式生态公园 | 15000 |  | 5000
（五） | 新余市（20项） |  | 2071300 | 477600 | 534310 | 0
1 | 新余东旭学校建设项目 | 总建筑面积约1.46万平方米 | 15000 | 8000 | 7000
2 | 木林森公司LED灯具配套生产项目（二期） | 形成年产14000万套灯具配套产能 | 200000 | 120000 | 80000
3 | 木林森公司LED灯具线路板项目（三期） | 年产2000万平方米线路板 | 160000 | 85000 | 75000
4 | 沐阳公司手机外壳压铸项目 | 年产6000万片手机外壳 | 100000 | 60000 | 40000
5 | 江西赣锋锂业股份公司高容量锂离子动力电池建设项目 | 建设3条高容量锂离子动力电池生产线，形成年产4亿支18650型高容量锂离子动力电池生产规模 | 50000 | 30000 | 20000
6 | 新余市高铁新区地下综合管廊建设项目 | 管廊总长约8公里，B*H=10.3米*3.4米。2017年启动和谐大道（原上乐大道）管廊建设，长约1.34公里 | 80000 | 500 | 10000
7 | 沃格光电公司光电玻璃精加工项目 | 年产240万片光电玻璃 | 200000 | 100000 | 20000
8 | 江西赣锋锂业股份公司新建年产2万吨电池级氢氧化锂建设项目 | 年产电池级单水氢氧化锂1.5万吨、工业级单水氢氧化锂5000吨 | 51300 | 2000 | 15000
9 | 仙女湖国际汽车文化产业园（二期）建设项目 | 建设主赛道及越野车赛道及相关配套设施等 | 150000 | 2100 | 26310
10 | 下村工业基地光电产业园建设项目 | 建设园区服务中心1栋、光电厂房11栋，锂电厂房5栋，配套中心2栋，生活区宿舍3栋及配套设施 | 50000 | 10000 | 30000
11 | 新余市仙女湖欢乐大世界 | 建设集室内乐园水上乐园、主题客栈、养生养老等为一体的文化休闲旅游胜地 | 110000 | 20000 | 30000
12 | 新余市仙女湖区昌坊度假村基础设施升级改造项目 | 改造43栋仿古阁楼；建设瑶早里、游客中心停车场；新建景区门楼、购物中心及绿化亮化等 | 23000 | 2000 | 16000
13 | 新余市新钢棚户区路东片区改造项目 | 拆迁面积8.88万平方米，征收户数1730户；总建筑面积31.02万平方米，新建安置房2196套 | 81000 | 30000 | 15000
14 | 新余市中洲城区棚户区改造项目 | 拆迁面积35万平方米，征收户数1505户；总建筑面积约40万平方米，新建安置房2798套 | 75000 | 8000 | 15000
15 | 美国雅宝公司并购分宜江锂公司项目 | 在原有1万吨氢氧化锂基础上扩产至年产4万吨氢氧化锂 | 160000 |  | 70000
16 | 天丰电子公司锂电池隔膜项目 | 使用孵化园2#厂房，厂房面积9600平方米 | 50000 |  | 15000
17 | 新余市桥背棚户区改造项目 | 拆迁面积4.87万平方米，征收户数140户；总建筑面积约5万平方米，新建安置房400套 | 60000 |  | 15000
18 | 新余袁河医院建设项目 | 总建筑面积约25万平方米 | 80000 |  | 10000
19 | 新余市货运通道一期工程 | 总里程56公里，一级公路，起点为天工大桥与南外环交界处，终点与余新公路相接 | 326000 |  | 5000
20 | S222分宜段改建项目 | 一级公路，建设分宜互通迁移1处、沪昆高速跨线桥1座、铁路跨线桥2座、路基路面、排水防护、景观环保工程等 | 50000 |  | 20000
（六） | 鹰潭市（24项） |  | 1547129 | 404680 | 492532 | 0
1 | 贵溪市贵塘公路改建工程 | 路线全长24.979公里，二级公路 | 35000 | 24000 | 11000
2 | 鹰潭市信江新区余信贵大桥项目 | 主线全长1251.39米，其中桥长1054米（K0+011.5至K1+065.5），东、西引道长197.39米 | 50000 | 23368 | 26632
3 | 江西丹霞生物科技公司混合果蔬汁和功能性天然色素系列产品产业化园区建设项目 | 年产果蔬汁系列产品20000吨、天然色素5000吨及香精香料5000吨 | 30000 | 1800 | 28200
4 | 华东农副产品市场及冷链物流建设项目（大唐农博城） | 建设农副产品物流市场及5万吨冷库和综合配套服务设施 | 150000 | 100000 | 50000
5 | 余江县国际物流园二期项目 | 新建电商大楼、物流中心及商业仓储等配套设施，总建筑面积约12万平方米 | 40000 | 10000 | 30000
6 | 鹰潭市公共职业教育实训基地建设项目 | 总建筑面积4.5万平方米 | 19700 | 9000 | 10700
7 | 余江县中船环境再生能源有限公司1000t/d有机废弃物资源化处置项目 | 资源化处置有机废弃物1000t/d | 54000 | 25000 | 29000
8 | 鹰潭市余信贵大道（贵溪段）项目 | 贵溪市境内长13.3公里，双向6车道，道路宽50～60米 | 120000 | 12000 | 30000
9 | 鹰潭市余信贵大道（余江段）项目 | 余江县境内长18.14公里，双向六车道，一期工程路幅宽度24.5米 | 115000 | 1000 | 40000
10 | 余江县鹰西大道滨江沿线景观提升改造工程 | 信江河西侧眼镜城至万寿宫1.8公里景观带 | 35000 | 5000 | 15000
11 | 贵溪市红旗集团高性能铜产品精深加工项目 | 年产12万吨高性能铜产品加工 | 72000 | 2000 | 10000
12 | 江西贵丰铜业铜棒加工项目 | 年产8万吨铜棒 | 50000 | 4000 | 17000
13 | 海利贵溪化工新区生产装置搬迁项目 | 年产62500吨各类农药乳剂、粉剂 | 110000 | 9000 | 5000
14 | 中投科技公司香料加工项目 | 年产2000吨香料 | 50000 | 1000 | 15000
15 | 林安智慧商贸城建设项目 | 总建筑面积47万平方米，建设物流信息平台、物流信息交易大楼、物流控制中心等设施 | 150000 | 100000 | 30000
16 | 江西世贸电子商务有限公司中部电子商务国际贸易中心建设项目 | 建设品牌电商线下体验店，电商配套区，电商孵化大楼，电商展示交易中心等 | 81800 | 48500 | 18000
17 | 鹰潭市龙虎山景区上清古镇旅游项目 | 建设游客服务中心1座，新建和改造提升古镇集镇区间游步道38公里，建设旅游广场4座及停车场等105000平方米 | 30000 | 5000 | 4000
18 | 鹰潭市龙虎山天门山景区改造提升建设工程 | 建设游客服务中心1座、停车场约5000平方米、游步道约8公里、景观亭台约10座、旅游公路约6公里等基础设施 | 18000 | 500 | 8000
19 | 鹰潭市国资公司民悦家园项目 | 拆迁面积21.3万平方米，征收户数1250户；总建筑面积18.5万平方米，新建安置房1112套 | 59629 | 23512 | 16500
20 | 鹰潭市生活垃圾焚烧发电项目二期扩建 | 装机容量0.6万千瓦 | 12000 |  | 10000
21 | 余江祥鹤园颐养中心项目 | 总建筑面积12.8万平方米，其中：5万平方米的康复养老区、4万平方米的配套医疗区、3.8万平方米的后勤生活区 | 25000 |  | 15000
22 | 华宝孔雀公司食品香精香料项目 | 年产35000吨食品用香料及食品配料 | 100000 |  | 20000
23 | 鹰潭市贵溪市第十一中学新建项目 | 总建筑面积2.3万平方米 | 20000 | 0 | 7500
24 | 余江雕刻创意文化小镇建设项目 | 建设大师工作室、工坊、产品展示交易中心、雕刻培训检测中心、物流中心等。总建筑面积18万平方米 | 120000 |  | 46000
（七） | 赣州市（181项） |  | 16369566 | 2281415 | 4642518 | 0
1 | 会昌县农产品交易中心建设项目（颐高国际电子商务产业园） | 建设农产品交易市场、仓库及配套设施 | 29000 | 17000 | 12000
2 | 会昌县月亮湾商会大厦建设项目 | 总建筑面积32000平方米 | 20000 | 6000 | 14000
3 | 寻乌乱罗嶂风电项目 | 装机容量6.6万千瓦 | 57196 | 36339 | 16685
4 | 崇义龙归风电场项目 | 装机容量4.95万千瓦 | 48000 | 42500 | 5500
5 | G236寻乌县城至虎石段公路改建工程 | 新建二级公路38.364公里 | 50000 | 31142 | 18858
6 | 中电建寻乌项山风电场项目 | 装机容量10.8万千瓦 | 99770 | 72264 | 27506
7 | 全南天排山风电场项目 | 装机容量10万千瓦 | 85000 | 48000 | 37000
8 | 龙源江西钩刀咀风电场项目 | 装机容量4.84万千瓦 | 45362 | 13608 | 31754
9 | 国电投赣州上犹仙鹅塘风电场二期项目 | 装机容量5.0万千瓦 | 44864 | 34000 | 10864
10 | 寻乌县稀土新材料产业基地工业园区路网及配套基础设施建设项目 | 铺设园区道路4公里，排水管道8公里，给水管道5公里，污水管道8公里 | 56900 | 26000 | 30900
11 | 上犹县城区排水管网工程（一期） | 建设DN400-DN1650雨水管96公里 | 26000 | 6000 | 20000
12 | 上犹县城市供水管网工程 | 新建3万吨/日供水厂1座、加压站2座；敷设配水管网150公里 | 25000 | 12000 | 13000
13 | 全南县城备用水源及2万吨/日扩容工程 | 新建取水口、浑水管工程，铺设供水管网30.181公里；新建2万吨/日净水构筑物 | 12000 | 4500 | 7500
14 | 信丰县桃江西岸（一期）综合改造工程 | 道路长5公里，宽33米沥青路，5公里沿河景观，两个广场 | 58000 | 35000 | 23000
15 | 江西云锂材料股份有限公司碳酸锂项目 | 年产碳酸锂1万吨 | 50000 | 1000 | 49000
16 | 爱格森人造板年产22万立方米再生料刨花板项目 | 年产22万立方米再生料刨花板 | 60000 | 30000 | 30000
17 | 龙南恋伊工业有限公司智能家居用品项目 | 年产50万套智能家居用品及其它家庭用品 | 50000 | 40000 | 10000
18 | 江西省石湾环球陶瓷公司二、三期及总部搬迁项目 | 年产1700万平米仿石砖、外墙砖，新建总部办公大楼等 | 50000 | 14000 | 36000
19 | 兴国经济开发区农贸市场建设项目 | 总建筑面积162957平方米，建设便民农贸基础设施等 | 48000 | 38000 | 10000
20 | 安远县家居建材大市场建设项目 | 建设1栋17层展销大厦1.5万平方米，10栋三层商铺2万平方米，以及配套设施等 | 30000 | 18000 | 12000
21 | 会昌县阳光国际汽车和建材城建设项目 | 建设阳光国际建材城和阳光国际汽车城，总建筑面积106067平方米 | 28000 | 12000 | 16000
22 | 寻乌县电商产业园综合项目 | 建设电子商务配套用房，电商配送物流中心等 | 21000 | 11000 | 10000
23 | 于都工业园区标准厂房建设项目 | 建设钢结构标准厂房60万平方米 | 160000 | 10000 | 150000
24 | 赣州国际企业中心建设项目 | 总建筑面积约218598.19平方米，地下车库40800平方米 | 150000 | 110000 | 40000
25 | 会昌县九州大道城市商业综合体建设项目 | 建设酒店、餐饮、商业等商业综合体 | 38000 | 12000 | 26000
26 | 赣州市崇义中学扩建工程 | 总建筑面积5.3万平方米 | 12000 | 2000 | 10000
27 | 赣州市崇义思源实验学校新建项目 | 总建筑面积2.79万平方米 | 10000 | 4000 | 6000
28 | 赣州市章贡区“宋城壹号”文化旅游创意产业园项目 | 建筑面积约为4万平方米 | 12000 | 10000 | 2000
29 | 赣州市阳光·和谐家园保障性住房项目 | 总建筑面积33.04万平方米，建设公租房4346套 | 95793 | 78000 | 17793
30 | 赣州市龙南县城市棚户区改造安置房小区项目 | 总建筑面积20.86万平方米，新建安置房1738套 | 56500 | 21500 | 35000
31 | 信丰县城北污水管网工程 | 铺设污水管网64公里 | 27000 | 17000 | 10000
32 | 宁都县第二污水处理厂建设工程 | 污水厂处理规模为2万吨/日，包括新建污水处理厂一座，1万吨/日污水提升泵站1座 | 19270 | 8000 | 11270
33 | 兴国县城市生活垃圾填埋场 | 卫生厌氧填埋生活垃圾290吨/日，建设库容230万/立方米 | 30000 | 1700 | 13000
34 | G206线石城官桥至龙岗改建工程 | 路线全长约28公里，一级公路 | 75000 | 5000 | 25000
35 | G105北澳线信丰县境内段绕城改造工程 | 全长20.1311公里，一级公路 | 56640 | 10000 | 10000
36 | S548崇义县杰坝乡树木园至过埠公路升级改造工程 | 二级公路改造，总长32.1公里。 | 50000 | 15000 | 20000
37 | G220崇义县金坑乡分水坳至西门公路升级改造工程 | 二级公路改造，总长31.2公里 | 50000 | 14700 | 20000
38 | 赣州黄金机场改扩建工程 | 新建1条长1040米的局部平行滑行道和1条垂直联络道、11个机位的站坪、2.2万平米T2航站楼等 | 102421 | 49500 | 25000
39 | 华润赣州南康清田风电场项目 | 装机容量6.4万千瓦 | 54000 | 4000 | 48000
40 | 崇义天星风电场项目 | 装机容量4万千瓦 | 36700 | 23000 | 10000
41 | 赣州市寻乌县太湖水库工程 | 新建水库大坝、溢洪道、引水隧洞、输水管道等 | 61754 | 27720 | 27000
42 | 大余县章水防洪工程 | 治理堤线长66.64公里。砼预制块护坡长62.06管理，护岸长15.85公里。新建自排闸33座，新建防洪闸5座 | 80000 | 2000 | 30000
43 | 赣州经开区新能源汽车科技城城西大道和机场快速路建设项目 | 城西大道全长4公里，宽33.5米；机场快速路长7.5公里、宽33.5米 | 163776 | 40000 | 80000
44 | 大余县环城路建设项目 | 环城路全长约20.235公里（含一座跨章江桥梁）、宽35米，河沙路全长约1.756公里、宽35米 | 76000 | 17754 | 23000
45 | 赣州市红旗大道东延道路工程（沙河段） | 长3.393公里，红线宽36米，两条匝道长405米 | 50000 | 6000 | 20000
46 | 于都县供水管网延伸项目 | 延伸供水管网215公里，配套建设提升泵站 | 80000 | 10000 | 7000
47 | 龙南县城市供水一体化项目 | 建设茶坑水库，库容2220万吨、日供水量6万吨/日，铺设主干管网22公里，新建5万吨/日供水厂1座，扩建石峡山自来水厂至4万吨/日及配套设施 | 60200 | 16000 | 22000
48 | 赣县区城区供水工程 | 新建6万吨水厂1座、12万吨取水口1座、3万吨加压泵站1座、DN200-1200球墨铸管365公里 | 58600 | 2000 | 8000
49 | 于都县城区安全饮用水工程 | 新建取水泵房2座，5万吨/日水厂2座 | 40000 | 11000 | 6000
50 | 宁都县第二水厂二期工程 | 新建和改建城区输配水管网219公里；新建竹坑水库应急水源取水泵站及配套设施，应急输水管7.8公里 | 20153 | 1600 | 6000
51 | 大余县城镇排水设施建设项目 | 建设雨水管网约56公里，并建设5000L/S排涝泵站两座，6000L/S排涝泵站1座，建设泵房288平方米 | 17500 | 4900 | 7600
52 | 上犹县陡水湖景区综合停车场建设项目 | 建设停车位2110个及相关配套设施 | 35000 | 7742 | 10000
53 | 龙南县高铁新区基础设施建设项目 | 建设龙南高铁新城阳明大桥等“五桥”工程，总长780米；建设人民大道、龙南大道等道路，总长14257米；建设市民体育公园地下人防工程4800平方米 | 124620 | 38860 | 60000
54 | 信丰县汽车总站和公交总站建设项目 | 汽车总站建筑面积16204平方米，公交总站建筑面积5226平方米 | 12500 | 3000 | 6000
55 | 全南工业园区基础设施建设项目 | 建设总长3585米的道路，完善给排水、绿化、路灯等配套设施；铺设13公里长的截污主干管道 | 10000 | 450 | 5000
56 | 赣州昶洧新能源汽车有限公司纯电动汽车生产项目 | 高性能新能源纯电动汽车整车及相关零部件生产研发 | 600000 | 15000 | 60000
57 | 中航新能源汽车及动力锂电池（一期）项目 | 年产20万辆纯电动汽车、20亿安时动力锂电池 | 600000 | 60000 | 60000
58 | 德普特公司OGS触摸屏及触摸屏组合全贴合项目 | 年产1.2亿片玻璃盖板 | 120000 | 40000 | 60000
59 | 骏亚科技多层和高密度印刷电路板项目 | 年产100万平方米多层和高密度印刷电路板 | 120000 | 77000 | 22000
60 | 江西省洛锡实业公司高效节能电机项目 | 年产500万KW高效节能电机 | 80000 | 10000 | 40000
61 | 南康经开区电子科技孵化园标准厂房建设项目 | 建设电子科技孵化园30万平方米标准厂房 | 60000 | 6000 | 30000
62 | 爱康光电科技光伏发电产品组件生产项目 | 建设厂房、办公、生活、环保设施及购置安装生产设备等，生产光伏发电产品组件 | 80000 | 10000 | 40000
63 | 赣州经开区孚能科技三期项目 | 年产10GWH动力锂电池 | 218900 | 2000 | 50000
64 | 创翔电源年产380万KVAH纳米胶体铅酸蓄电池项目 | 年产380万KVAH纳米胶体铅酸蓄电池 | 80000 | 8000 | 20000
65 | 宁都县赣锋锂业有限公司电池级碳酸锂生产项目 | 年产1.75万吨电池级碳酸锂 | 50000 | 2200 | 20000
66 | 大余县日荣钨业有限公司钨资源整合及废弃矿综合回收利用项目 | 收购春洋矿业旱窝孜、九龙脑、洪水寨矿区等周边矿山及年处理200万吨低品位难选别矿APT、钨粉、硬质合金加工 | 200000 | 50000 | 50000
67 | 南康区新南山科技年产1.5万吨精锡异地技改项目 | 建设年产1.5万吨精锡生产项目 | 85000 | 10000 | 45000
68 | 南康区正浩锡业年产1万吨精锡异地技改项目 | 建设年产1万吨精锡生产项目 | 65000 | 8000 | 30000
69 | 赣州海创钨业有限公司退城入园技术改造项目 | 年产仲钨酸铵5000吨、钨粉3000吨、碳化钨粉3000吨、硬质合金型材2000吨 | 65000 | 19700 | 9000
70 | 江西金力永磁科技股份有限公司高性能稀土永磁材料生产项目 | 高性能稀土永磁材料生产 | 50000 | 22000 | 20000
71 | 崇义县高岭土综合开发项目 | 新建高纯、超级、超细高岭土生产线，年产原矿90万吨、精矿30万吨 | 100000 | 20000 | 50000
72 | 寻乌县世纪陶瓷有限公司陶瓷生产项目 | 年产2400万平米建筑内、外墙砖及地砖 | 75000 | 16000 | 20000
73 | 赣州华东国际商贸物流城建设项目 | 总建筑面积55万平方米。建设农副产品综合市场、干货市场等各类市场、配套冷库、仓库、商业配套区 | 180000 | 80000 | 39000
74 | 赣州经开区物流园建设项目 | 建设仓储配送区、物流企业聚集区、生活配套区等 | 200000 | 57800 | 100000
75 | 安远县中国供销赣南脐橙交易中心建设项目 | 建设水果交易市场、仓储物流、展示中心、综合管理办公区、餐饮娱乐等 | 80000 | 22000 | 30000
76 | 龙南县农产品贸易市场建设项目 | 建设农产品交易区、冷链保鲜区、农资交易区、农产品综合加工区、仓储物流区、检测中心等设施 | 56000 | 21500 | 31500
77 | 宁都县农副产品综合批发市场建设项目 | 建设果蔬气调保鲜冷库、农副产品综合交易市场、停车场、综合楼及相关配套设施 | 36000 | 6000 | 20000
78 | 中国“稀金谷”双创平台（一期）建设项目 | 建设科技企业孵化器、大学科技园、钨及稀土产业研发中心、众创空间、稀土及钨产业检测中心、展示中心、国际交流中心及园区道路、供水等配套设施 | 200000 | 15000 | 60000
79 | 寻乌县广寻商汇工业小区建设项目 | 建设城市生活综合体以及标准厂房等园区设施 | 200000 | 24000 | 36000
80 | 赣州市章贡区巨亿•赣南电商城建设项目 | 总建筑面积25万平方米 | 160000 | 60000 | 52000
81 | 宁都县奥园广场（赣东南跨境商品展示交易中心）建设项目 | 建设跨境电商展示交易中心、配套产业区、外贸园区、风情文化街、仓配一体化物流中心、金融街及配套服务区 | 150000 | 35000 | 55000
82 | 龙南经开区电子信息产业科技城基础设施建设项目 | 建设市政道路25公里，改造105国道15公里，建设园区供水管网及泵站建设、标准厂房、山体公园、保税物流中心及其他附属工程 | 148500 | 20000 | 60000
83 | 石城县工业发展投资管理公司标准厂房建设项目 | 建设标准厂房、综合服务楼等，总建筑面积约35万平方米 | 63000 | 3000 | 13000
84 | 于都县返乡创业园（服装服饰产业孵化园）项目 | 建设前店后厂办公楼、厂房、宿舍、商铺各一栋 | 50000 | 1400 | 10000
85 | 于都县服装服饰产业综合体建设项目 | 建设总部大楼，会展中心，原辅料交易市场、培训中心、物流中心、检测中心等 | 50000 | 5000 | 10000
86 | 信丰县工业园标准厂房建设项目 | 建设标准厂房15幢、办公楼、宿舍楼等 | 44015 | 3700 | 14000
87 | 崇义县君子谷刺葡萄产业园项目 | 建设刺葡萄种苗繁育园600亩，采取公司+合作社+农户模式发展3000户农民实现种植1.5万亩 | 50000 | 3000 | 10000
88 | 赣州市宁都高级技工学校建设项目 | 总建筑面积1.31万平方米 | 49000 | 16000 | 5000
89 | 赣州市石城县职业技术学校建设项目 | 总建筑面积3.75万平方米 | 26500 | 1000 | 5500
90 | 兴国县人民医院迁扩建项目 | 总建筑面积10.3万平方米 | 51000 | 8000 | 25000
91 | 会昌县人民医院整体搬迁项目 | 总建筑面积11.5万平方米 | 43000 | 5000 | 12600
92 | 赣州市儿童医院建设项目 | 总建筑面积6.5万平方米 | 33000 | 1200 | 15000
93 | 赣州市南康区一医院综合住院大楼建设项目 | 总建筑面积4.5万平方米 | 12250 | 400 | 6400
94 | 兴国县文化艺术中心建设项目 | 总建筑面积8.5万平方米 | 33100 | 5000 | 12000
95 | 龙南县体育中心建设项目 | 总建筑面积2.5万平方米 | 35000 | 1000 | 10485
96 | 石城县体育中心建设项目 | 总建筑面积3.48平方米 | 30100 | 8000 | 9000
97 | 兴国县体育公园建设项目 | 项总建筑面积4.76万平方米 | 28400 | 5000 | 11000
98 | 赣州市南康区体育场建设项目 | 总建筑面积1.58万平方米 | 10500 | 1000 | 3200
99 | 大余县丫山乡村生态景区建设项目 | 新建乡村公路、游客服务中心、游步道、停车场等 | 67700 | 5000 | 30000
100 | 龙南县虔心小镇（特色小镇）基础设施建设项目 | 修建105国道至虔心小镇道路13.825公里；建设小镇生产服务中心、游客接待中心、停车场、小镇主干道、供水设施及污水垃圾处理设施等；新建游步道、电瓶车换乘站、景区指示牌及景区绿化亮化等基础设施 | 62000 | 2000 | 30000
101 | 赣县白鹭景区乡村旅游扶贫项目 | 建设游客服务中心、停车场、景区公路、步行道、鹭溪河堤、供排水管道、研学基地及附属工程 | 53200 | 8300 | 12000
102 | 赣县湖江夏浒乡村旅游扶贫项目 | 修缮古宗祠，建设十八花厅、客服中心、停车场、游步道、游船码头、防洪堤、房车营地景区公路、文化广场等 | 51500 | 8000 | 13000
103 | 石城县通天寨花海温泉建设项目 | 建设花朝园、花海游乐园、温泉度假庄园等，打造通天寨温泉度假区 | 50000 | 10000 | 15000
104 | 宁都县小布镇旅游小镇建设 | 建设游客集散中心、旅游产品交易中心、现代农业休闲区景点、万寿宫老街区景点、茶文化街区景点等 | 48000 | 12000 | 8000
105 | 会昌县汉仙岩旅游度假区基础设施建设项目 | 建设汉仙湖“十里画廊”景区、盘山景区、汉仙客家温泉 | 48000 | 3600 | 13000
106 | 安远县东生围旅游区创4A工程 | 建设游客服务中心、旅游区广场、停车场、商业街、独立中桥等基础设施 | 30000 | 3000 | 10000
107 | 信丰县谷山景区旅游基础设施建设项目 | 建设景区公路、山顶广场、游步道、以及停车场、旅游公厕等 | 30000 | 5000 | 7000
108 | 龙南县小武当山景区基础设施建设 | 建设游客服务中心、停车场、游步道、垃圾处理中心等 | 30000 | 1000 | 14300
109 | 信丰县球狮畲族乡村旅游景区基础设施建设项目 | 总建筑面积3万平方米 | 28600 | 50 | 12000
110 | 大余县梅关古驿道景区建设项目 | 新建建筑面积2万平方米，修缮建筑面积3万平方米，景观面积30万平方米 | 23000 | 3500 | 10000
111 | 上犹县中稍、南湖天沐温泉度假小镇 | 建设会议中心、游乐园、商业街等 | 400000 | 12000 | 15000
112 | 石城县温泉养老基地建设项目 | 总建筑面积12万平方米 | 80000 | 7000 | 10000
113 | 赣州市章贡区翡翠谷养老基地建设项目 | 总建筑面积144527平方米 | 47890 | 16890 | 11000
114 | 龙南县养老中心项目 | 总建筑面积92105平方米 | 42000 | 300 | 9460
115 | 信丰县综合社会福利院二期 | 总建筑面积4.2万平方米 | 16000 | 200 | 10000
116 | 赣州市幸福家园小区项目 | 总建筑面积210万平方米，新建安置房15300套 | 554600 | 140524 | 100000
117 | 赣州市温馨家园小区C1-8地块（蓉江新城棚改安置房）项目 | 总建筑面积35万平方米，新建安置房2402套 | 53000 | 2472 | 29000
118 | 赣州市章贡区棚改（文明大道东延棚改地块）项目 | 总建筑面积20.76万平方米，新建安置房1631套 | 50000 | 17500 | 23000
119 | 信丰县城南花园小区保障房建设项目 | 总建筑面积15.93万平方米，新建安置房984套 | 50000 | 17000 | 25000
120 | 赣州经开区杨梅小区城市棚改安置房项目 | 总建筑面积32万平方米，建设安置房1801套 | 47115 | 24500 | 13012
121 | 赣州市章贡区棚改（K15地块、火车站至楼梯村、赣南机械厂等地块）项目 | 总建筑面积13.09万平方米，建设安置房1342套 | 43600 | 15600 | 26000
122 | 赣州市章贡区棚改（气压机厂二区、水泵厂、章江新区G5地块）项目 | 总建筑面积18.21万平方米，建设安置房1571套 | 31000 | 3500 | 22500
123 | 赣州市章贡区棚户区改造安置房建设项目（潮尼湾、赣储路小区） | 总建筑面积12.69万平方米，建设安置房848套 | 21000 | 400 | 11000
124 | 龙南经开区园区循环化改造工程 | 敷设污水收集管网46800米、排水管道11000米，建设2万吨/日污水处理厂及配套设施 | 62000 | 20000 | 15000
125 | 赣州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目 | 建设处理规模为7.5万吨/年，建筑面积约10000平方米 | 10300 | 1000 | 8000
126 | 赣州市第二垃圾处理场项目 | 建设2条400吨/天生活垃圾焚烧线，并配置焚烧余热锅炉和12MW凝汽式汽轮发电机组 | 64000 | 20000 | 20000
127 | 南康区生活污水处理厂二期配套管网工程建设项目 | 建设DN300-DN1200污水管长度101.5公里 | 30029 | 1000 | 11000
128 | 江西省赣州市于都县老城区污水管网改造工程 | 改建污水管网，新建雨污分流管网 | 12000 | 2400 | 2400
129 | 江西兴国大水山风电场项目 | 装机容量17.6万千瓦 | 150110 |  | 75000
130 | 江西石城金华山风电场项目 | 装机容量9.95万千瓦 | 83900 |  | 47190
131 | 宁都县城区排水管网工程 | 铺设DN300-1600雨水管网总长度100.58公里，新建防洪蓄水池8座，排涝站2座，改造排涝站3座及配套设施 | 35000 |  | 7500
132 | 新正耀年产50万套新能源汽车配件项目 | 新建生产车间及配套建筑总建筑面积10000平方米，购置模具制造设备、精密铝合金压铸机等设备97（台/套） | 55000 |  | 55000
133 | 优信普科技年产12亿个智能IC配件和3000万套光通信产品项目 | 总建筑面积150000平方米，新建办公楼、综合楼、研发中心、厂房、宿舍等 | 220000 |  | 110000
134 | 香港亿芯灯饰产业高新科技园暨总部基地项目 | 年产1000万K LED铜线灯串及配套产品 | 154000 |  | 60000
135 | 龙南骏亚年产240万平方米高精度多层印刷电路板项目 | 总建筑面积60000平方米，新建生产车间、原料库、研发大楼以及配套的防污设施、配电等辅助生产用房 | 113000 | 0 | 50000
136 | 江西元源新材料有限公司10万吨池窑拉丝及玻璃纤维制品项目 | 一期形成年产10万吨特种玻纤全电熔池窑拉丝生产线；二期为玻璃纤维制品 | 224000 |  | 154000
137 | 于都县人民医院项目 | 总建筑面积20万平方米 | 80000 |  | 8000
138 | 于都县妇保院建设项目 | 总建筑面积5万平方米 | 30000 |  | 5000
139 | 崇义县阳明文化综合场馆建设项目 | 博物馆4600平方米、档案馆2700平方米、妇女儿童活动中心2181平方米、城市展览馆1700平方米、文化馆3500平方米，阳明书院装修面积8000平方米 | 15000 |  | 15000
140 | 寻乌县青龙岩旅游开发项目 | 对青龙岩景区进行整体资源开发和建设 | 150000 |  | 27200
141 | 龙南县酒桂旅游度假区项目 | 依托桂花山生态观光走廊，打造以山地游览区、生态度假区、文化体验区、乡村旅游区为主的生态休闲旅游度假区 | 30000 |  | 6600
142 | 龙南县客家围屋文化旅游基础设施建设项目 | 建设游客服务中心、停车场、景区道路、步行道、垃圾处理站、污水处理站等基础设施 | 20000 |  | 11000
143 | 于都县老年养老示范基地建设项目 | 总建筑面积5万平方米，设置养老床位500张 | 30000 |  | 10000
144 | 会昌县生活垃圾综合处理项目 | 日综合处理生活垃圾300吨，年产2万吨有机肥 | 11700 | 0 | 11700
145 | 宁都县梅江防洪工程 | 治理防洪工程堤线长20.287公里，景观工程长度18公里，河道清淤疏浚16公里 | 126500 |  | 22000
146 | 赣州市迎宾大道快速路工程 | 长12.5公里，红线宽60米，提升改造为快速路，含杨梅渡大桥提升改造，长约550米 | 200000 |  | 100000
147 | 赣州市客家大道西延工程 | 长8.3公里，其中黄金大道至龙凤大道为高架 | 146000 |  | 60000
148 | 赣州市文明大道快速路工程 | 采用高架方式建设，长5.5公里，桥面宽20米 | 105500 |  | 60000
149 | 赣州市中心城区公共停车场一期工程 | 停车总数为3280个 | 83000 |  | 20000
150 | 赣州市赣南职业技术学院建设项目 | 总建筑面积30.49万平方米 | 110000 |  | 50000
151 | 龙南县三江口（悦龙湾）生态休闲旅游区项目 | 建设娱乐集散区、田园休闲区、文化体验区、生态度假区 | 68810 |  | 8000
152 | 赣州中心城区白塔污水处理厂三期（一阶段）工程 | 污水处理规模8万吨/天 | 21921 |  | 6000
153 | 赣州市中心城区截污干管工程（蓉江新城一期、贡江左岸沙河段、章江北岸吉埠段） | 新建截污干管总长约11.41公里，含污水提升泵站一座 | 18609 |  | 4000
154 | 国电投定南云台山风电场 | 装机容量12.6万千瓦 | 100800 |  | 77800
155 | 国电电力赣州大余天华山风电场工程 | 装机容量4.8万千瓦 | 40663 |  | 36000
156 | 中广核赣县高峰山风电项目 | 装机容量5万千瓦 | 40000 |  | 33000
157 | 兴国县10万吨/日自来水厂扩建工程 | 扩建兴国县10万吨/日自来水厂 | 13711 |  | 13711
158 | 安远县二级综合客运站建设项目 | 总面积51500平方米，日均旅客发送量8000人，390班次，规划停车位634个 | 15000 |  | 10000
159 | 赣州复兴之路文化科技主题园项目 | 包括一个主题公园，配套停车场、后勤配送中心等 | 330000 |  | 120000
160 | 赣州市温馨家园F1-20地块返迁房项目 | 总建筑面积约33万平方米，新建安置房2196户住宅 | 97615 |  | 12000
161 | 赣州市温馨家园A1-4地块返迁房项目 | 总建筑面积约30万平方米，新建安置房1867套 | 94708 |  | 11500
162 | 赣州市水东棚户区改造返迁房项目 | 总建筑面积为22.45万平方米，规划新建安置房1584套 | 58900 |  | 5000
163 | 赣州市温馨家园A1-5地块返迁房项目 | 总建筑面积约15.8万平方米，新建安置房1026套 | 47775 |  | 5000
164 | 赣州市温馨家园A1-7地块返迁房项目 | 总建筑面积约13.3万平方米，建设安置房820套 | 40732 |  | 5000
165 | 南康机场快速路工程（南康区段） | 新建道路长度13.87公里 | 383517 | 0 | 50000
166 | 睿宁高新技术材料（赣州）公司电子材料生产项目（一期） | 22纳米以下硅基及有色金属基PVD芯片薄膜电子材料生产 | 50000 |  | 20000
167 | 寻乌县汽车城建设项目 | 建设与汽车行业相关的配套服务区等 | 25000 |  | 10000
168 | 中节能六合天融环保科技有限公司原大余冶炼厂遗留污染场地治理工程 | 对大余冶炼厂内历史遗留的砷、镉重金属污染物进行无害化治理 | 11600 |  | 5000
169 | 赣州市综合文化艺术馆建设项目 | 总建筑面积约7万平方米 | 78800 |  | 20000
170 | 兴国西客站站前广场及站前大道建设项目 | 建设地下停车场、集散广场、出租车、公交车换乘站、景观绿化等，站前大道长1200米，宽60米 | 28000 |  | 9000
171 | 龙源赣州武华山风电场项目 | 装机容量6.6万千瓦 | 62433 | 0 | 18730
172 | 源德矿业硅矿精深加工项目 | 年产石英砂30万吨，石英板材40万平方米 | 78000 |  | 20000
173 | G535龙南段改建项目（三南公路） | 全长约33.8公里 | 67585 |  | 16000
174 | 中电建会昌盘古嶂风电场项目 | 装机容量5.2万千瓦 | 46359 |  | 16000
175 | 安远县新人民医院建设项目 | 总建筑面积11万平方米 | 36000 |  | 10000
176 | 赣州经开区新能源汽车科技城污水处理厂 | 新建一座日处理3万吨污水处理厂、污水管网55.192公里及一座污水提升泵站 | 18000 |  | 3000
177 | 于都县五馆一中心建设项目 | 总建筑面积7万平方米 | 18000 | 0 | 7000
178 | 赣州港多式联运示范工程 | 建设保税仓、公铁联运作业区、公路甩挂运输中心、商品展示交易区、物流仓储区等功能区域 | 350000 | 0 | 10000
179 | 赣州冷链物流基地建设项目（一期） | 建筑面积20万平方米，建设大中型冷库和冷链物流设施 | 60000 |  | 10000
180 | 大庆至广州高速公路南康至龙南段新修复线项目 | 高速公路147公里 | 1540000 |  | 30000
181 | 兴赣高速公路北延项目 | 高速公路65公里 | 630000 |  | 20000
（八） | 宜春市（85项） |  | 7399255 | 1731516 | 1990727 | 0
1 | 樟树市赣江二桥建设项目 | 桥梁长2.5公里，引桥1.7公里，桥面宽29.2米 | 100000 | 90000 | 10000
2 | 江西鑫源特种纤维有限公司年产40万吨特种纤维材料项目 | 年产40万吨特种纤维材料 | 95400 | 48161 | 47239
3 | 鼎盛玻璃公司新型微晶装饰材料项目 | 年产各种规格微晶装饰材料300万平方米 | 87500 | 71000 | 16500
4 | 樟树市龙溪河湿地公园建设项目 | 总规划面积约1500亩（其中水域面积约700亩） | 23000 | 18500 | 4500
5 | 宜春市第九中学建设项目 | 总建筑面积7.95万平方米 | 30000 | 10000 | 20000
6 | 江特电机公司瓷土矿采选加工项目 | 年采选锂矿石高效综合利用120万吨 | 50000 | 18000 | 32000
7 | 旭锂矿业公司年产3万吨电池级碳酸锂项目 | 年产电池级碳酸锂3万吨 | 105000 | 52000 | 53000
8 | 上高县第二水厂建设项目 | 总规模12万吨/日，分两期建设，首期6万吨/日。建设取水头部及取水泵站、输配水管线、净水厂 | 17307 | 5000 | 12307
9 | 江特机械传动塔机机构和矿用通风机项目 | 年产5万台塔机机构、年产1万台矿用通风机 | 52000 | 30000 | 22000
10 | 万佳通公司年产1000万套灯具项目 | 年产1000万套灯具生产能力 | 50000 | 30000 | 20000
11 | 升华新材料公司年产磷酸铁锂和三元材料项目 | 年产磷酸铁锂4万吨和年产三元材料1万吨项目 | 104600 | 50000 | 54600
12 | 海汇龙洲锂业公司锂云母综合利用项目 | 年综合利用6万吨锂云母 | 100000 | 40000 | 60000
13 | 宜邦新材料公司草酸亚铁项目 | 年产40000吨草酸亚铁材料 | 50000 | 30000 | 20000
14 | 正宏公司生物制药项目 | 年产1㎎注射用重组人CNB5000万支、抗生素1.8亿支、心脑血管粉针剂1亿支 | 55000 | 35000 | 20000
15 | 金发铜业铜加工扩能项目 | 年产3万吨紫铜型材、2万吨黄铜带 | 50000 | 40000 | 10000
16 | 晶昊公司纯碱生产项目 | 年产纯碱100万吨 | 116000 | 36000 | 80000
17 | 金虎公司金虎科技产业园项目 | 年产档案装具、图书设备、钢制家具、保险设备等金属家具60万组套 | 110000 | 90000 | 20000
18 | 药联医药公司樟树O2O医药城建设项目 | 建设各类医药产品仓储积85502平方米 | 100000 | 90000 | 10000
19 | 宜春经开区物流中心建设项目 | 建设电子商务基区、三方物流中转区、农商物流大市场区、城乡物流仓储配送区等 | 79000 | 50000 | 29000
20 | 靖安县三爪仑旅游区创建国家5A级景区项目 | 建设旅游集散中心、游客服务中心、七彩景观长廊、自行车绿道、水上游览道等 | 66000 | 55000 | 11000
21 | 宜春市袁州新城棚户区改造工程 | 总建筑面积38万平方米，建设安置房3549套 | 91000 | 63000 | 28000
22 | 宜春市宜阳新区棚户区改造项目 | 总建筑面积18.46万平方米，建设安置房1222套，货币安置831户 | 76200 | 24020 | 52180
23 | 万载县百合花城小区建设项目 | 拆迁2000户，拆迁面积21万平方米；新建安置房1292套，总建筑面积20.67万平方米 | 65800 | 55000 | 10800
24 | 江西绿岛公司利用陶瓷废料生产生态陶瓷透水砖改扩建项目 | 新增年产60万平方米生态陶瓷透水砖生产线一条，综合利用陶瓷废渣50万吨，资源综合利用率达到80～95% | 15000 | 1000 | 6000
25 | 宜春中心城区污水管网及设施建设项目一期工程 | 城南截污主干管雨、污分流改造，4座排涝闸站建设，T接口雨污分流改造；新建改造污水管20公里，污水检查井约50个；经济开发区污水处理厂扩建；潭前、外环北路内涝体系改造 | 30468 | 1500 | 28968
26 | G320国道绕上高城区段绕城改建工程 | 全长15.9公里，一级公路 | 50340 | 6000 | 24583
27 | 高安市垃圾焚烧发电项目 | 装机容量1.2万千瓦 | 26000 | 5000 | 15000
28 | 江西省五河治理防洪工程（高安市城市防洪工程、灰埠镇防洪工程、筠安堤除险加固工程） | 高安市城市防洪工程（锦江左岸，含城北段和龙湾堤段、灰埠镇防洪工程、高安市筠安堤 | 58660 | 18860 | 13900
29 | 樟树市新老城区集排水管网改造工程 | 排水管改造78.85公里，供水管网改造68.52公里 | 59600 | 16000 | 20000
30 | 高安市瑞阳新区建设项目部新型城镇化建设项目 | 用地面积3959亩，总建筑面积3070103平方米，包括市政基础设施、公共服务设施、安置房项目等 | 432791 | 2000 | 33000
31 | 奥德川公司智能停车设备生产项目 | 年产立体智能停车库8000套 | 60000 | 8000 | 40000
32 | 奥其斯公司LED灯具智能化改造工程项目 | 年产LED灯具6.5亿件套 | 160000 | 1000 | 40000
33 | 星分子材料锂电池隔膜项目 | 年产各类锂电池高端膜35700平方米 | 138000 | 45000 | 50000
34 | 睿玮科技公司锂电池隔膜生产项目 | 建设锂电池隔膜生产线 | 76000 | 2800 | 30000
35 | 新同惠公司智能机器人及锂电池项目 | 年产工业机器人10000台及年产动力及储能锂电池1亿Ah | 63000 | 3000 | 30000
36 | 江西紫宸科技公司年产20000吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目 | 年产20000吨高性能锂离子电池负极材料 | 59000 | 3000 | 10000
37 | 江西同和药业原料药及非无菌口服制剂生产项目 | 年产800吨加巴喷丁、300吨塞来西布、300吨醋氯芬酸、100吨文拉法辛、30吨达比加群酯、30吨阿扎那韦等六个原料药及20亿片非无菌口服制剂 | 106000 | 14000 | 37000
38 | 远洋公司保险设备项目 | 年产新型智能密集架、金融安全设备配套制造520万件（套） | 100000 | 12000 | 40000
39 | 润动公司咖啡壶生产项目 | 年产3800万套咖啡壶项目 | 72000 | 1000 | 20000
40 | 李子园牛奶公司牛奶食品生产线项目 | 年产牛奶食品8万吨 | 110000 | 5000 | 25000
41 | 高安汽车商贸物流产业园商贸城建设项目 | 建设汽车零部件研发、生产、交易、汽车交易中心及配套设施 | 500000 | 100000 | 100000
42 | 高安市商贸物流产业园基础设施建设项目 | 物流城项目新建8条道路及物流综合仓储，商贸城项目新建3条道路及农副产品、陶瓷建材仓储 | 150400 | 15000 | 36000
43 | 李渡烟花公司万载花炮大世界建设项目 | 建设花炮联盟产业园、花炮文化生态商贸园等 | 138000 | 29900 | 9000
44 | 九州公司医药物流项目 | 按照新版GSP规范要求建设标准化医药物流物流中心 | 100000 | 50000 | 40000
45 | 澳联置业公司综合商贸交易市场建设项目 | 总建筑面积约20万平方米，建设各类商贸交易商铺，交易结算中心，物流服务配送中心等 | 100000 | 50000 | 28000
46 | 樟树市医药物流园（一期）建设项目 | 新建内环北路、园里大道、西堎大道、马堎西路、杨园路等路网，建设仓储物流配送中心180000平方米、展示推广培训中心40000平方米 | 50000 | 15000 | 20000
47 | 康怡公司冷链物流项目 | 建设多温层现代化冷库、物流配套设施等 | 50000 | 3000 | 27000
48 | 六星汽车城公司国际汽车生态文化产业园建设项目 | 建设建筑面积约20万平方米的国际汽车生态文化产业园 | 220000 | 83900 | 60000
49 | 奉新县会埠农业生态园项目 | 建设集大棚种植、养殖为一体的农业生态园 | 149000 | 2000 | 2000
50 | 樟树市中医院整体搬迁项目 | 总建筑面积6万平方米 | 25000 | 9500 | 10000
51 | 万载县田下古城保护区（核心区）建设项目 | 建设祠堂保护区、祠围精品合院区、非遗文化展示区、生态体验区、河畔艺术休闲区等 | 90000 | 11385 | 19000
52 | 奉新县文体艺术中心建设项目 | 总建筑面积2.28万平方米 | 30000 | 1000 | 7000
53 | 万载县全民健身生态体育公园建设项目 | 总建筑面积1.93万平方米 | 21955 | 500 | 5000
54 | 靖安县体育中心建设项目 | 总建筑面积6.11万平方米 | 20000 | 2990 | 12000
55 | 宜丰县天宝古城旅游开发项目 | 对天宝古城、洞山、茜槽、黄沙四个景点进行旅游开发 | 147000 | 500 | 32000
56 | 奉新县圆梦山庄建设项目 | 建设果树种植基地、生态养殖基地及观光休闲设施等 | 12000 | 5000 | 4000
57 | 宜春市袁州区湖田板块健康养老公益事业建设项目 | 总建筑面积7.7万平方米 | 45700 | 20900 | 11000
58 | 宜春市袁州区黄颇路（含下水寨）片区棚户区改造工程 | 总建筑面积40万平方米，建设安置房3507套 | 150000 | 62000 | 30000
59 | 樟树市鹿罄小区建设项目 | 总建筑面积23万平方米，建设安置房1666套 | 83700 | 46700 | 20000
60 | 万载县保障性安居工程项目 | 拆迁690户，拆迁面积71000平方米；新建保障性房1446户，其中棚户区690套、公租房756套 | 51280 | 30000 | 15000
61 | 樟树市新老城区污水管网改造工程 | 新建、改造污水管网71.92公里，其中新城区主管23.57公里，支管6.2公里；老城区主管35.75，支管6.4公里 | 32899 | 8100 | 15000
62 | 樟树市工业园区污水管网改造工程 | 新建、改造工业园区污水管网65.37公里 | 27444 | 8300 | 10000
63 | G220宜春市城区段绕城改建工程 | 约20公里一级公路 | 86000 |  | 46000
64 | 宜春市中心城区城北片区地下综合管廊一期工程 | 环城东路三舱式干线综合管廊3.363公里、B*H=6.85米*3米；锦绣大道干线综合管廊6.842公里，其中三舱式2.1公里、B*H=6.85*3米，四舱段4.742公里、B*H=9.05*2.85米 | 41000 | 0 | 20800
65 | 宜春市袁州区新坊镇综合改造及相关基础设施建设项目 | 改造路网总长度45公里，修复排水管网50公里及其它基础设施建设 | 32000 |  | 5000
66 | 同和药业公司甲氧基萘满酮、利伐沙班等原料药及口服固体制剂项目 | 年产7-甲氧基萘满酮100吨、利伐沙班30吨、维格列汀50吨、等口服固体制剂20亿片 | 106000 |  | 8000
67 | 高安市妇幼保健院建设项目 | 总建筑面积3.9万平方米 | 12000 |  | 3000
68 | 宜春市袁州区西北片区污水管网项目 | 新建污水管网总长27.12公里，新建污水提升泵站2座 | 15019 |  | 9000
69 | 远东福斯特年产3G瓦时高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目 | 年产3G瓦时高能量密度动力储能锂电池研发及产业化 | 400000 |  | 50000
70 | 恩明公司空气净化制水一体机 | 年产空气净化制水机2亿台 | 50000 |  | 30000
71 | 景田食品饮料公司天然矿泉水及天然饮用水系列产品项目 | 年产天然矿泉水63万吨、年产天然饮用水60万吨 | 100000 |  | 40000
72 | 银锂新能源公司10000吨碳酸锂项目 | 年产碳酸锂10000吨 | 100000 |  | 30000
73 | 宜春明月山机场扩建工程 | 扩建6个停机位、一条垂直联络滑行道及相关配套工程和设备设施 | 10000 |  | 5000
74 | 宜春市水上运动基地异地新建（市民体育运动中心）项目 | 总建筑面积2.2万平方米 | 15000 |  | 4000
75 | 宜春市温汤河四方井水利枢纽工程 | 大Ⅱ型水库，总库容1.19亿立方米，日供水30.9万吨，电站装机1500千瓦 | 166578 |  | 40000
76 | 两江锂业有限公司年产5万吨碳酸锂项目 | 年产5万吨碳酸锂 | 250000 |  | 20000
77 | 江西百思康瑞药业公司二期扩建项目 | 年产非米司酮、屈螺酮等100吨 | 110000 | 0 | 10000
78 | 宜春绿色动力再生能源有限公司城市生活垃圾焚烧20MW发电项目 | 日处理城市生活垃圾1500吨并焚烧发电 | 50000 |  | 30000
79 | 璞泰来新能源公司锂离子电池负极材料项目、新型自动化设备产业基地及研发中心建设项目 | 年产锂离子电池负极材料4万吨，新型自动化设备产业基地及研发中心建设项目 | 160000 |  | 5000
80 | G533樟树至临江段一级公路改建工程 | 按四车道一级公路标准建设，全长20公里 | 60000 |  | 6500
81 | G220万载绕城一级公路改建工程 | 全长16.108公里，按一级公路标准设计 | 56900 | 0 | 2000
82 | 奉新县城乡一体化供水工程（一期） | 新增供水规模为6万吨/日，新建配套管网 | 26714 | 0 | 2650
83 | 高安通用机场建设项目 | 2B通用基地机场，新建800×30跑道一条及相关配套设施（导航、灯光、雷达、气象等） | 18000 |  | 3000
84 | 万载县生活垃圾资源化综合处理项目 | 日处理生活垃圾300吨和日处理餐厨垃圾30吨 | 24000 |  | 2000
85 | 樟树市体育中心建设项目 | 建筑面积3.3万平方米 | 25000 |  | 200
（九） | 上饶市（136项） |  | 15269768 | 3013607 | 4718489 | 0
1 | 鼎好科技公司冲焊一体化项目 | 年产20万件冲焊件 | 50000 | 10000 | 40000
2 | 德兴市九景衢铁路新岗山火车站综合交通枢纽及配套道路建设项目 | 通站道路、广场、停车场、客运中心、物流中心、旅游服务中心及配套道路建设等 | 50000 | 31000 | 19000
3 | 上饶市天佑大道工程 | 城市主干道8.97公里，路幅宽55米，两侧绿化带各30米 | 127761 | 112500 | 15261
4 | 上饶市上饶大道北段建设项目 | 城市主干道3.36公里，路幅宽55米～25.5米 | 69835 | 48000 | 21835
5 | 上饶县城南引水工程 | 建设日供水8万吨/日水厂1座，管网43.869公里 | 35146 | 21000 | 14146
6 | 合创汇公司生物科技园建设项目 | 主要建设6栋科技研发楼等 | 51000 | 17000 | 34000
7 | 弋阳县龟峰旅游基础设施保护项目 | 建设龟峰湖上坝公路、新老游客中心连接线、亲水栈道、游路改造、大坝景观、生态修复、新游客中心前后广场等 | 11000 | 2000 | 9000
8 | 上饶县信江沿岸防洪治涝工程项目 | 新建土堤1.315公里，老堤加固3.036公里 | 35200 | 9900 | 25300
9 | 上饶市凤凰大道、紫阳南大道、五三大道、站前大道综合提升改造项目 | 市政道路、景观绿化、外立面改造，道路改造长19.5公里 | 69000 | 10000 | 59000
10 | 上饶市广丰区九仙湖引水工程 | 供水总规模27万吨/日，铺设供水管网长25公里 | 35300 | 29900 | 5400
11 | 捷控科技公司汽车零部件基地（一期）项目 | 年产10万套新能源汽车三电系统等零部件 | 60000 | 30500 | 29500
12 | 晶科能源公司新增1500MW光伏产业一体化项目 | 年产1500兆瓦硅片和1500兆瓦组件 | 611500 | 358000 | 253500
13 | 银海药业公司兽药、胃药成品药生产销售项目 | 新建厂房及附属设施11万平方米 | 60000 | 30000 | 30000
14 | 江铜德兴铜矿新建5#尾矿库建设项目 | 新建库容量10亿立方米 | 312288 | 190000 | 122288
15 | 汉氏铂业公司贵金属综合回收利用项目 | 年回收1万吨废弃贵金属，年产贵金属其衍生物170.52吨 | 67680 | 50000 | 17680
16 | 旭腾聚纤公司聚酯薄膜和聚酯纤维生产项目 | 年产22万吨聚酯薄膜和20万吨聚酯纤维 | 200000 | 150000 | 50000
17 | 万年贡集团公司国米文化生态产业园项目 | 年产100万吨优质粮油 | 160000 | 100000 | 60000
18 | 上饶师范搬迁项目 | 总建筑面积21.3万平方米 | 53700 | 45100 | 8600
19 | 上饶横峰县职教中心建设项目 | 总建筑面积5万平方米 | 20000 | 1500 | 18500
20 | 上饶市城市规划展示馆（含城建档案馆）和博物馆项目 | 总建筑面积2.7万平方米 | 31000 | 7000 | 24000
21 | 上饶市三清山玉帘瀑布景区开发项目 | 建设亲水度假区、农业观光及农家乐体验区、峡谷游览区、瀑布景观区 | 45000 | 30000 | 15000
22 | 铅山县城东滨江公园建设项目 | 建设游步道、园林小道、凉亭等 | 20000 | 6500 | 13500
23 | 上饶县2016年棚户区改造（罗桥安置小区）项目 | 总建筑面积25万平方米，建设安置房1860套 | 65000 | 42200 | 22800
24 | 上饶市稼轩花园棚户区改造项目 | 总建筑面积18.63万平方米，建设安置房1142套 | 63000 | 40000 | 23000
25 | 德兴市益丰公司工业废渣无害化及多金属综合回收项目 | 年增加处理工业废渣20万吨以上，增加回收金、银、铜、锌、锡等金属5万吨 | 78000 | 48000 | 30000
26 | 铅山县城市生活污水管网建设项目 | 铺设污水管网86.789公里，增设提升泵三座 | 19800 | 9000 | 10800
27 | 上饶市信州区三江片区污水管网建设工程 | 新建污水管道43公里，建设志敏大道污水提升泵站1万立方米/日，三江污水提升泵站4万立方米/日 | 11400 | 7538 | 3862
28 | 铅山县河口至葛仙山公路工程 | 全长30.3公里 | 71778 | 1778 | 30000
29 | S203郑五线灵山至上饶公路石人至清水段建设项目 | 新建二级公路长17.3公里、宽10.5米（含隧道长970米） | 32800 | 1500 | 15000
30 | 上饶市城市防洪工程三江导托渠改扩建工程 | 工程全长7.212公里 | 82408 | 30999 | 39580
31 | 智慧婺源建设项目 | 涵盖信息化基础设施、产业发展、城市管理、公共服务等领域 | 35000 | 22000 | 5000
32 | 万年县城区雨水排水设施建设项目 | 改造或新建县城滨溪河、长年河等水渠，全长30公里 | 30000 | 5000 | 8000
33 | 弋阳县方团引水工程 | 新建6万吨/日水厂1座，铺设2条D800给水管道17.5公里 | 29740 | 7000 | 15000
34 | 上饶市中心城区地下综合管廊一期工程 | 长7.3公里，其中吴楚大道长1.3公里、B*H=7.7米*2.9米；稼轩大道长2.6公里、B*H=7.7米*2.9米；天佑大道长3.4公里、B*H=7.4米*2.6米 | 74500 | 20000 | 30000
35 | 上饶综合枢纽立体停车场项目 | 建设停车位1485个 | 15100 | 7500 | 6600
36 | 上饶市信江南岸景观改造工程项目 | 沿河景观及三江大道改造、沿河植被护堤工程 | 42700 | 15000 | 16000
37 | 汉腾公司汽车三电系统及整车二期建设项目 | 年产30万辆汽车（含10万辆新能源汽车及电池、电驱动、电控零部件等） | 1000000 | 10000 | 180000
38 | 蓝途汽车公司发动机一体化生产基地项目 | 年产100万台发动机零部件 | 330000 | 247300 | 40000
39 | 中汽瑞华公司新能源汽车及配套项目 | 年产20000辆新能源汽车及6亿Ah动力电池、26万组超级电容、充电桩12万个 | 310000 | 20000 | 150000
40 | 宏鹏金属器件公司汽车冲压件生产项目 | 年产汽车配件800万件（套） | 50000 | 30000 | 12000
41 | 翔鹰航空公司零部件制造及无人机项目 | 年产航空零部件200万件、民用无人机1万架、航空复合材料80万件 | 160000 | 40000 | 40000
42 | 玉山县光电产业基地项目 | 建设LED相关全产业科技制造基地，配套企业20家以上 | 400000 | 30000 | 50000
43 | 中国电子科技集团公司雷生强式闪烁晶体元件建设项目 | 年产50万粒闪烁晶体元件 | 120000 | 62500 | 40000
44 | 烯牛石墨烯公司石墨烯材料生产项目 | 年产10吨石墨烯材料 | 80000 | 2000 | 10000
45 | 安驰科技公司新能源电池项目 | 年产锂电池10亿安时 | 305000 | 25000 | 200000
46 | 星盈科技公司新能源锂电池项目 | 年产锂电池6亿安时 | 200000 | 10000 | 100000
47 | 江西新科锂电铜箔股份公司高性能锂电铜箔项目 | 形成年产30000吨高性能锂电铜箔（8微米双光锂电池铜箔6000吨、6微米双光锂电池铜箔24000吨）的生产能力 | 136000 | 10000 | 60000
48 | 中盈志合公司宽温镍氢高能电池项目 | 宽温镍氢高能电池研发、生产、销售、运营为一体化。项目建成后，可形成900兆瓦的高能电池的生产能力 | 101000 | 41100 | 20000
49 | 汉氏科技公司上饶（国际）干细胞再生医学产学研基地项目（二期） | 新建干细胞再生医学研究中心、实验中心、国际交流中心、医疗中心和干细胞高新技术企业孵化器（配套GMP标准化厂房）等 | 69000 | 38200 | 16000
50 | 江铜银山矿业公司井下深部挖潜扩产技术改造项目 | 8000吨/日深部挖潜扩产技术改造 | 147800 | 35000 | 32000
51 | 上饶市富旺实业公司年产10万吨电解铜项目 | 年产10万吨电解铜及1万吨电解锡生产线 | 52000 | 20000 | 15000
52 | 江西中烟集团广丰卷烟厂异地技改项目 | 年产卷烟30万大箱 | 186000 | 42500 | 70000
53 | 金通公司电器小家电项目 | 年产温控水壶30万个、咖啡机30万台等 | 68000 | 5000 | 29000
54 | 沃达水控公司智能温控卫浴产品项目 | 年产1000万套智能温控卫浴产品等 | 100000 | 36300 | 45000
55 | 江西翔麟矿业公司瓷土矿项目 | 年产400万吨瓷土矿 | 100000 | 30000 | 50000
56 | 璞晶新材料建材公司璞晶材料项目 | 年产800万平方米具有外墙保温、防火、装饰等功能的璞晶材料 | 80000 | 10000 | 50000
57 | 上饶深农汇农产品批发市场项目 | 建设集冷链基地、生鲜产品交易展示为一体的物流园区 | 300000 | 10000 | 90000
58 | 上饶国资公司坑口货场物流园建设项目 | 建设物资集散、无水物流、仓储加工、批发交易、城市配送、信息处理等功能区 | 252000 | 72000 | 50000
59 | 上饶彩诚工业物流园建设项目 | 建设大型工业物流园，配套建设各类工业品仓储设施和转运设施 | 210000 | 50000 | 80000
60 | 上饶市中合农产品交易中心建设项目 | 建设农产品交易中心213079平方米 | 61000 | 1600 | 25000
61 | 杭州露娇公司万年电商产业园建设项目 | 建设电商运营商务中心、电商品牌企划及影像制作中心 | 100000 | 10000 | 50000
62 | 饶商总部基地建设项目 | 建设商业、商务及居住建设为一体的总部基地 | 100000 | 100 | 30000
63 | 弋阳县现代农业示范园区项目 | 建设占地5万亩的现代农业示范园区 | 200000 | 1000 | 25000
64 | 高铁农都（一期）项目 | 建设花卉博览园、生态社区等 | 200000 | 50000 | 90000
65 | 上饶农业科技园项目 | 建设农产品批发、电商市场、交易配送、物流会展中心等市场体系和农产品加工、仓储、物流等加工体系 | 93900 | 32500 | 40000
66 | 广丰区三都现代农业示范园项目 | 建设总面积5000亩 | 63000 | 5000 | 23000
67 | 横峰县秀美乡村产村融合发展项目 | 新建10个中心村、100个自然村基础设施，建设葛根、葡萄、莲藕、马家柚、花卉等农业产业 | 63000 | 18000 | 35000
68 | 铅山县现代农业产业园项目 | 建设加工区、停车场、道路工程、临水曲径、污水管网、绿化工程等 | 58654 | 654 | 30000
69 | 玉山县人民医院整体迁建项目 | 总建筑面积10.06万平方米 | 30600 | 2500 | 10000
70 | 上饶市人民医院城北院区门诊综合楼建设项目 | 总建筑面积约16万平方米 | 12000 | 100 | 2000
71 | 上饶市三清山中国道教文化园建设项目 | 总建筑面积11.13万平方米 | 150000 | 30000 | 30000
72 | 婺源县精益斋文化博览园项目 | 总建筑面积7.02万平方米 | 95186 | 3500 | 20000
73 | 万年县神农源国家级风景名胜区旅游景点开发及基础设施建设项目 | 神农源创建5A级景区，建设神龙宫、龙泉湖、世界稻作文化公园、城市植物园、石镇中洲岛等十大块区景点 | 160000 | 70000 | 30000
74 | 余干县大明湖国际慢城旅游开发项目 | 打造“一核、三带、五区、十三岛”景区建设 | 150000 | 35000 | 60000
75 | 上饶县灵山水晶山景区基础设施建设项目 | 建设游客服务中心、灵山大道、清水至石人旅游公路等 | 120400 | 60000 | 40000
76 | 上饶市“欢乐风暴”水上乐园项目 | 分两期实施，一期建设水上乐园，二期建设“梦想世界”科技乐园 | 100000 | 31000 | 25000
77 | 玉山县怀玉乡旅游小城镇建设项目 | 建设梅溪河一河两岸及游步道工程4公里、延伸工程总长度8000米、防洪工程等 | 78000 | 17000 | 20000
78 | 铅山县葛仙山景区整体开发项目 | 建设核心区、生态停车场、景区道路及37公里旅游公路 | 52000 | 16400 | 15600
79 | 德兴市蟠龙山木屋休闲度假养生园项目 | 建设景观区、度假区、养生区、运动区、接待区、办公区、中医养生休闲等 | 50000 | 6000 | 6000
80 | 德兴市小目源旅游开发项目 | 建设景区环路、游步道、神木馆、丛林木屋等 | 38400 | 4000 | 22900
81 | 玉山县漏底旅游景区基础设施建设项目 | 建设游步道、悬空栈道、修建道路等 | 24000 | 200 | 4000
82 | 上饶市铅山县鹅湖书院旅游基础设施建设项目 | 建设游客服务中心、旅游公路6000米、游步道、停车场、垃圾转运站、安防及污水处理等设施 | 13100 | 1100 | 10000
83 | 上饶市老年福利中心建设项目 | 建设养老床位1280张，由养护院、老年公寓两部分及相关配套设施组成 | 15000 | 200 | 4000
84 | 上饶市御景新苑棚户区改造项目 | 总建筑面积90余万平方米，建设安置房5086套 | 340000 | 150000 | 60000
85 | 上饶市同心景苑公租房建设项目 | 总建筑面积27.41平方米，建设安置房4008套 | 79348 | 27020 | 45000
86 | 上饶市棚户区改造（城东佳苑安置小区）建设项目 | 总建筑面积22.58万平方米，建设安置房1202套 | 79000 | 1000 | 5000
87 | 上饶市春天新苑棚户区改造项目 | 总建筑面积24.58万平方米，建设安置房1457套 | 76500 | 6000 | 11000
88 | 上饶市棚户区改造（桐子坞安置小区）建设项目 | 拆迁面积15万平方米，征收户数751户。总建筑面积9万平方米，建设安置房751套 | 57000 | 2000 | 15000
89 | 上饶市奥体棚户区改造安置小区（凤山花园）建设项目 | 总建筑面积14万平方米，建设安置房1060套 | 50000 | 4500 | 21000
90 | 婺源县城区雨污分流改造工程 | 城南、城西污水收集系统新建改建管网约25公里，茶乡西路和环城南路污水管网及路面改造工程等 | 52570 | 2918 | 5000
91 | 上饶市宇瞳光学有限公司安防镜头及光学镜片生产项目 | 年2500万支安防镜头级15000万片光学镜片 | 51000 |  | 20000
92 | 上饶市索密特实业公司年产100万套汽车玻璃升降器项目 | 年产100万套汽车玻璃升降器 | 50000 |  | 20000
93 | 讯视安公司监控产品及光电产业园项目 | 年产100万套监控产品，新建光电创客产业园 | 50000 |  | 40000
94 | 横峰县南方10万吨电解铜生产项目 | 年产电解铜10万吨 | 55000 |  | 35000
95 | 横峰县锐锦装备制造特种钢构件生产项目 | 年产特种钢构件2万吨 | 51000 |  | 51000
96 | 金东威集团双创科技城建设项目 | 建设创新、研发、办公为一体的科技城 | 200000 |  | 18000
97 | 横峰县小微企业创业园建设项目 | 新建综合服务中心、应用基地、标准厂房、园区道路、给排水等基础设施 | 30200 |  | 20000
98 | 上饶广丰区广丰中学扩建工程 | 总建筑面积14.72平方米 | 20000 |  | 10000
99 | 横峰县药用植物产业园项目 | 建设药用科研业务用房、药用植物博物馆、恒温大棚、药用植物栽培基地及配套基础设施 | 50100 |  | 30000
100 | 上饶市养老医疗综合服务产业项目 | 总建筑约20万平方米 | 150000 |  | 25000
101 | 横峰县4A级葛源景区基础设施建设项目 | 建设观光通道、游步道、停车场、绿化亮化、消防、安保、环卫等设施 | 15000 |  | 15000
102 | 横峰县荷博园基础设施建设项目 | 建设荷博馆、园内道路及绿化美化亮化工程等 | 12000 |  | 12000
103 | 横峰县莲荷乡乡村旅游基础设施建设项目 | 建设游客服务中心及相关配套设施 | 10800 |  | 10800
104 | 婺源县重点自然村生活污水整治项目 | 360个重点自然村生活污水收集及集中治理，铺设580公里污水收集主管网、接户管和化粪池等配套设施及建设360个污水处理站 | 23000 | 0 | 4000
105 | 婺源县镇村生活垃圾收运体系建设项目 | 各乡镇建设垃圾中转站、配备车辆、建设垃圾收集房等 | 10000 | 0 | 4000
106 | 万年县综合福利中心项目 | 总建筑面积144300平方米 | 15000 |  | 7000
107 | 江西华凯美科技公司年产3000万套3D电子触屏和1000万件陶瓷手机后壳项目 | 年产3000万套3D电子触屏和1000万件陶瓷手机后壳 | 50000 |  | 20000
108 | 万年县国家现代农业示范园区项目 | 建设“一核四园”，包括农产品精深加工区、现代农业示范、高标准农田、休闲农业农田景观等 | 103289 |  | 50000
109 | 上饶市江西珍珠文化博览园 | 建设珍珠产品加工及珍珠文化博览园 | 20000 |  | 10000
110 | 弋阳县353国道升级改造工程 | 工程全长6367米，道路红线宽度45米，道路等级为一级公路，兼顾城市道路功能 | 52723 | 0 | 37000
111 | 上饶大数据公司上饶市大数据创新创业中心 | 主楼面积约18000平方米，为集办公、科技、服务为一体的企业总部聚集基地 | 38001 |  | 21000
112 | 上饶大数据公司华为上饶云数据中心项目 | 总建筑面积约25000平方米，其中机房建设工程17000平方米、辅助功能8000平方米 | 54898 |  | 33000
113 | 上饶高铁经济试验区北片区基础设施工程 | 新建道路12条，总长约8公里，宽9－24米；提升改造道路1条，长约4公里，宽36米 | 100000 |  | 30000
114 | 富荣电子科技公司电子精密配件生产项目 | 年产电子精密配件2000万件（套） | 60000 |  | 20000
115 | 上饶市一中新校区建设项目 | 总建筑10.16万平方米 | 31200 |  | 18000
116 | S208谢岗线余干县鹭鸶港至九龙段公路改建工程 | 新建长35公里，鹭鸶港至九龙二级公路 | 100000 |  | 50000
117 | 上饶市滨江东路及防洪堤景观工程 | 滨江东路长6.12公里，宽18米，用地934亩 | 280000 |  | 55000
118 | 余干县环琵琶湖水环境治理项目 | 沿湖绿化带，生态护坡、截污管网5公里、活水工程、淤泥疏浚、生态修复及保护等 | 60000 |  | 15000
119 | 爱驰公司纯电动整车项目 | 年产30万辆新能源汽车 | 1330000 | 0 | 190000
120 | 博能公司新能源商用车整车建设项目 | 年产2万辆新能源商用车整车 | 300000 |  | 150000
121 | 上饶市创业创新产业园建设项目 | 建筑面积约75万平方米，主要建设创新企业中心、产业孵化基地，金融机构用房等 | 120000 |  | 40000
122 | 上饶市广丰区卫生学校建设项目 | 总建筑面积7.6万平方米 | 20000 |  | 7000
123 | 上饶市广丰区人民医院保健大楼及放疗、高压氧舱中心建设项目 | 总建筑面积4.2万平方米 | 11000 |  | 3500
124 | 上饶市中心城区污水管网 | 建设污水管道28.16公里，提升泵站2座 | 10900 |  | 3000
125 | 玉山县体育中心新建工程 | 总建筑面积1.548万平方米 | 10600 |  | 5000
126 | 鄱阳至余干快速公路建设项目 | 全长31.99公里，一级公路，特大桥10660米/1座 | 253830 |  | 63458
127 | 上饶西货站一期（坑口铁路专用线） | 线路长约8公里，包括2个物流作业区 | 107300 |  | 15000
128 | 320国道上瑞线玉山县公路升级改造项目 | 一级公路，长约31公里 | 76739 |  | 49500
129 | G320沪瑞线横峰司铺至岑阳段公路改建工程 | 一级公路、约19.04公里，路基宽24.5米 | 67532 |  | 20260
130 | 上饶职业技术学院扩建项目 | 总建筑面积9万平方米 | 25613 |  | 7000
131 | G320沪瑞线弋阳朱坑至圭峰段公路改建工程 | 一级公路，长约25.6公里 | 75454 |  | 11119
132 | 上饶旅游医疗试验区（空港新区）核心区基础设施项目 | 5平方公里区域土地平整、道路、绿化、亮化、水电管网等基础设施建设 | 500000 |  | 50000
133 | 上饶德兴市职业中专建设项目 | 总建筑面积6万平方米 | 15000 |  | 2000
134 | 上饶市三清山—德兴（港首）—婺源国家生态旅游先导区基础设施建设项目 | 土地平整、道路、绿化、亮化、水电管网等基础设施建设 | 100000 |  | 30000
135 | 上饶市旅游集散中心建设项目 | 建筑面积15万平方米 | 100000 |  | 10000
136 | 上饶市马鞍山水利枢纽工程 | 总库容2173万立方米，电站装机1万千瓦，平均发电量4422万度 | 56495 |  | 1200
（十） | 吉安市（85项） |  | 10859165 | 2108629 | 3366859 | 0
1 | 百威英博啤酒投资有限公司啤酒建设项目 | 年产100万吨啤酒 | 180000 | 155000 | 25000
2 | 华能灵华山风电场项目 | 装机容量10万千瓦 | 89000 | 51350 | 34677
3 | 中电建新干五老峰风电场项目 | 装机容量7.6万千瓦 | 68388 | 56410 | 11978
4 | 吉安市妇幼保健院建设项目 | 总建筑面积8.1万平方米 | 39000 | 25000 | 14000
5 | 吉安全民健身体育中心建设项目 | 总建筑面积14.9万平方米 | 70000 | 63800 | 6200
6 | 中广核遂川清秀风电项目 | 装机容量4.6万千瓦 | 37000 | 26000 | 11000
7 | 永丰农副产品商贸物流中心建设项目 | 总建筑面积13.3万平方米，包括33000立方米的冷库，10万平方米的农产品交易加工场所、冷链物流中心、农产品检疫检测中心、电子结算中心和电子商务中心 | 50000 | 30000 | 20000
8 | 吉安市吉州区五里村棚户区（1#地块）改造项目 | 拆迁面积19万平方米，征收户数430户；总建筑面积16.4万平方米，建设安置房1248套 | 88400 | 51000 | 37400
9 | 吉安市庐陵新区河东滨江区域城中村改造项目 | 拆迁面积8.8万平方米，征收户数拆迁476户；总建筑面积7.7万平方米，新建安置房783套 | 50000 | 45800 | 4200
10 | 吉安县燕京啤酒公司退城进园项目 | 年产50万吨啤酒 | 100000 | 85000 | 15000
11 | 井冈山机场二期扩建工程 | 扩建13640平方米的航站楼及配套设施 | 39200 | 30000 | 10200
12 | 国电投新干七琴城上风电场项目 | 装机容量14.4万千瓦 | 125039 | 105569 | 19470
13 | 永丰县供水工程 | 扩建供水规模18万吨，新建、改造管网417公里 | 45000 | 25000 | 20000
14 | 吉安市螺湖湾湿地公园建设项目 | 治理的河流总长度4000米，水域面积600亩，新建、修缮桥梁5座，道路硬化1200米 | 55000 | 43000 | 12000
15 | 江西华立源锂能科技股份有限公司高性能锂离子电芯及相关产品生产项目 | 年产3亿只高性能锂离子电芯及相关产品 | 100000 | 70000 | 30000
16 | 江西金盛纸业年产10万吨涂布白板纸项目 | 年产10万吨涂布白板纸 | 100000 | 40000 | 60000
17 | 江西樱喜电器年产100万套家用厨房电器生产基地 | 年产100万套家用厨房电器 | 100000 | 35000 | 65000
18 | 遂川县金桔市场（水果批发市场）建设项目 | 总建筑面积35427.69平方米，包括商业店面、水果检验检测区、金桔新产品研发中心、仓库物流及配送区等 | 15000 | 7100 | 7900
19 | 吉安县现代农业示范园建设项目 | 建设集农业生产、生态、生活、观光、休闲、加工服务于一体的现代农业示范园 | 30000 | 14000 | 16000
20 | 吉安市庐陵新区禾埠长丰地块城中村改造项目 | 拆迁625户，总拆迁面积6.2万平方米；建设安置房1082套，建筑面积12.1万平方米 | 67000 | 56000 | 11000
21 | G220东深线遂川草林至上犹双溪段工程 | 新建15.89公里二级公路 | 51313 | 50 | 20000
22 | 吉水县樟吉高速连接线改建工程 | 一级公路标准建设，双向六车道，全长12.8公里 | 33000 | 4000 | 20000
23 | 省航空运动管理中心通用机场二期扩建项目 | 建设机场跑道、航空运动营地等 | 22000 | 4230 | 10000
24 | 吉安城市综合交通项目（亚行贷款） | 城市道路路网、BRT（快速公交）、火车站广场改造、玉带河环境综合治理等工程 | 170000 | 2000 | 35000
25 | 吉水县金滩新区松南路等道路建设工程 | 道路总长约13公里，设计速度30～60公里/小时，红线宽度24～40米 | 60000 | 3000 | 30000
26 | 吉安市中心城区供水设施建设项目 | 城北水厂一期新增日7.5万吨/日，井开区锦源水厂新增5万吨/日，铺设管网362公里 | 62000 | 2000 | 13000
27 | 万安县城区及重点乡镇水厂扩建配套供水管网延伸工程 | 河东、河西水厂各扩建1万吨/日，新铺设供水管网84公里，改造供水管网18.71公里 | 24500 | 3300 | 5000
28 | 吉安市高铁新区地下综合管廊建设工程（一期、二期） | 全长约20公里，采取三舱矩形断面，其中：君华大道路段B*H=7.6米*3米，伯安大道路段B*H=7.2米*3米，阳明西路段B*H=7.7米*3平方米，中山路段西B*H=7.3米*2.7米，韶山西路段B*H=7.3米*2.7米 | 156000 | 3000 | 50000
29 | 吉安市高铁路西客站综合交通枢纽基础设施项目 | 建设4万平方米高铁西站及配套基础设施 | 165000 | 3000 | 50000
30 | 江西荣广机械制造有限公司汽车配件生产项目 | 年产10万套（件）汽车配件 | 180000 | 60000 | 50000
31 | 江西欣润泽环保科技公司污水净化设备项目 | 生产智能餐饮污水净化处理系统、家用健康“自由水”直饮机系列和工业高难度污水净化回用处理系统等 | 60000 | 5000 | 10000
32 | 江西顺昌机械公司塔式吊机、升降机生产项目 | 建筑面积4万平方米，主要建设厂房、办公楼等，年产500台塔式吊机、升降机 | 50000 | 2500 | 30000
33 | 江西亚泰电力设备公司年产10000套电力设备建设项目 | 新建厂房、办公楼等7万平方米，年产10000台套电力设备 | 50000 | 1000 | 35000
34 | 合力泰年产144万片6.5代IGZOTFTLCD/AMOLED项目 | 建年产144万片6.5代IGZOTFTLCD/AMOLED项目，设计产能12万母片/月，以5.5寸折算约年产4.5亿片 | 2000000 | 10000 | 500000
35 | 江西省木林森照明公司年产1000亿支发光二极管（LED）改扩建项目 | 年产1000亿支发光二极管（LED） | 500000 | 10000 | 360000
36 | 立讯射频公司射频天线生产项目 | 年产1500万面无线通讯射频天线规模 | 500000 | 3500 | 175000
37 | 深圳辉烨通讯技术公司通讯终端生产项目 | 年产智能通讯终端产品5000万台 | 300000 | 30000 | 150000
38 | 深圳鼎智通讯科技公司智能通讯终端生产项目 | 年产智能手机500万台、平板电脑120万台、移动终端50万台 | 300000 | 20000 | 100000
39 | 吉安县聚能科技公司天然微量元素营养液项目 | 年产50万吨天然微量元素营养液生产线建设 | 500000 | 1000 | 20000
40 | 江西省生力源玻璃有限公司玻璃瓶生产项目 | 年产各类玻璃瓶8万吨生产线 | 54000 | 2000 | 30000
41 | 江西百诺箱包有限公司箱包生产项目 | 年产1500万只箱包生产线 | 53000 | 2000 | 30000
42 | 江西汇格箱包有限公司拉杆箱包及配件项目 | 年产1350万只拉杆箱包及配件 | 52000 | 1200 | 20000
43 | 雅高石材（江西）有限公司大理石板材生产项目 | 年产200万平方米大理石板材 | 55000 | 5000 | 30000
44 | 永丰县绿海油脂公司异地扩建精制茶油生产线项目 | 年产300吨纯油茶及油茶深加工产品生产线 | 50000 | 5000 | 30000
45 | 峡江县现代物流园建设项目 | 建设货物中转基地、汽车甩挂基地、车辆信息管理平台等 | 160000 | 5000 | 45000
46 | 吉安县赣大物流园建设项目 | 建设物流园区相关基础设施 | 62000 | 22000 | 20000
47 | 庐陵新区铜锣湾商业慢行系统建设项目 | 总建筑面积33.35万平方米 | 250000 | 150880 | 40000
48 | 吉安国贸商业综合体建设项目 | 总建筑面积15万平方米 | 80000 | 24000 | 25000
49 | 井冈山国家农业科技园区扩建项目 | 建设综合服务中心、花卉苗木示范区、特色果蔬示范区、休闲度假区、农林产品加工区等“一心四区” | 149200 | 38000 | 40000
50 | 万安红豆杉生态养生谷项目 | 种植红豆杉30万株、莲花500亩、水塘100亩；建设接待咨询、会展、文化体验休闲娱乐等设施 | 50000 | 11000 | 21000
51 | 吉安市井冈山大学附属医院综合大楼建设项目 | 总建筑面积90227平方米 | 47000 | 500 | 7000
52 | 新干县医疗中心建设项目 | 建筑总面积为65000平方米 | 21000 | 1000 | 5000
53 | 遂川县中医院整体搬迁建设项目 | 总建筑面积74125.63平方米 | 21000 | 1000 | 7000
54 | 吉安市庐陵人文谷项目（一期、二期） | 总建筑面积26万平方米 | 106000 | 81500 | 15000
55 | 吉安市青原区都市田园休闲观光带建设项目 | 北起青原山景区，南至东固景区，全长85公里，核心建设面积20平方公里 | 308000 | 100000 | 80000
56 | 万安县花花世界项目 | 建筑面积710.89万平方米，建设接待咨询、会展、休闲娱乐等设施 | 120000 | 12000 | 20000
57 | 吉安市青原区青原山旅游开发建设项目 | 修建旅游公路3.3公里，建设游客服务中心1904平方米，铺设电力线路9800米 | 61900 | 44240 | 8000
58 | 泰和亩基岛生态旅游基础设施建设项目 | 建设游客中心、拓展运动区、水上娱乐区、牧场观光区等基础设施 | 50000 | 35000 | 10000
59 | 永新县三湾红色小镇打造建设项目 | 总建筑面积约19.8万平方米，主要景点包括三湾人家民宿区、三湾湖湿地公园、三湾国家森林公园等 | 32700 | 950 | 10000
60 | 永新县龙源口大捷景区旅游基础设施建设项目 | 总建筑面积约29.7万平方米，建设游客接待中心、龙源口十八里红色景观带、湘赣人家民俗体验区等 | 21000 | 1250 | 6000
61 | 吉安市中心城区核心区棚户区改造项目 | 拆迁面积140.4万平方米，征收户数9234户；总房建筑面积43.9万平方米，新建安置房安置9234套 | 667100 | 139000 | 60000
62 | 吉安市中心城区棚户区改造项目 | 拆迁面积90.5万平方米，征收户数8274户；总建筑面积8.5万平方米，新建安置房8274套 | 424500 | 232000 | 130000
63 | 吉安市吉州工业园惠民家园安置房建设项目 | 拆迁596户，总拆迁面积11万平方米；建设安置房596套及配套基础设施，建筑面积10万平方米 | 50000 | 10000 | 15000
64 | 遂川县城市污水收集系统项目 | 新增污水干管总长度为250公里 | 20000 | 1500 | 8000
65 | 遂川县久营公路改造工程 | 道路全长约16公里 | 51000 |  | 24000
66 | 井冈山市茨坪供水工程 | 新增供水能力4.2万吨/日，新建及改造供水管网71千米 | 30700 |  | 10000
67 | 江西合力泰科技公司触控屏生产基地项目 | 总建筑面积20万平方米，年产触控屏1亿片 | 150000 |  | 50000
68 | 吉安农副产品物流中心（二期）建设项目 | 总建筑面积159593.64平方米，建设经营用房、业务用房、物业用房、道路及附属设施等 | 50000 | 0 | 20000
69 | 万安县画艺小镇项目 | 由农民画绘画基地、龙舟画艺广场、龙舟农民画文化园三部分组成，总建筑面积11.2万平方米 | 100000 |  | 15000
70 | 吉安市公共实训基地建设项目 | 总建筑面积25000平方米，建设6个实训中心，配套实训仪器设备 | 12000 |  | 9000
71 | 吉安市井开区医院建设项目 | 总建筑面积2.5万平方米 | 10000 |  | 6000
72 | 国电投遂川禾源风电场 | 装机容量7.0万千瓦 | 56000 |  | 50400
73 | 国电投万安高山嶂风电场 | 装机容量13.0万千瓦 | 104000 |  | 90100
74 | 吉安市禾河防洪综合治理工程 | 防洪堤工程全线长7.1公里，防洪标准由20年一遇改造为100年一遇 | 126100 |  | 36100
75 | 井开区污水厂二期项目 | 处理规模为4万立方米/日 | 12000 |  | 10000
76 | 井冈山惊石农业科技有限公司农产品深加工产业化项目 | 井冈蜜柚及家禽农产品深加工产业化 | 100000 |  | 25000
77 | 井冈山市仙口景区基础设施建设项目 | 建设停车场11600平方米，游客服务中心5000平方米，游步道24000米，旅游公路6公里，给排水、电力及垃圾处理、环境改造等基础设施 | 30000 |  | 10000
78 | 螺子山污水处理厂二期扩建工程 | 日处理污水8万吨 | 11125 |  | 10000
79 | 红米谷创客基地建设项目 | 建设面积为1.65万平方米的创客基地，包括电商、大健康、传媒等为一体的城市综合体 | 100000 |  | 50000
80 | 华能高龙山风电场项目 | 装机容量8万千瓦 | 71000 |  | 46234
81 | 中广核吉水水田风电项目 | 装机容量5.94万千瓦 | 48000 |  | 35000
82 | 吉安市井开区金鸡湖综合整治工程 | 金鸡湖入口广场、疏浚清淤、环湖路、驳岸、沿湖景观等 | 50000 |  | 25000
83 | 江西国辉光电科技公司年产600万套智能镜片和30万平方米调光玻璃项目 | 购置和安装自动贴合机、镀膜机、全自动槽式超声清洗机等设共1100余台 | 50000 |  | 15000
84 | 吉安市“点亮吉安”赣江两岸文化及环境综合整治工程 | 以赣江两岸为轴线，对中心城区赣江大桥至井冈山大桥段进行亮化提升，打造吉安市赣江两岸夜间旅游新景观 | 40000 |  | 10000
85 | 吉安华忆学校项目 | 建筑面积12万平方米，建设教学楼，实训楼，创业孵化楼，体育馆等 | 60000 |  | 14000
（十一） | 抚州市（41项） |  | 4883621 | 1001558 | 1358311 | 0
1 | 崇仁县宝水新区路网工程 | 路网工程由4条道路组成，总长8.48公里 | 40000 | 30000 | 10000
2 | 江西乐安鸭公嶂风电场项目 | 装机容量6万千瓦 | 53776 | 16133 | 37643
3 | 崇仁相山风电场项目 | 装机容量5万千瓦 | 43494 | 900 | 42594
4 | 焦作金程汽车部件产业公司汽车部件生产项目 | 年产汽车部件200万套 | 50000 | 32500 | 17500
5 | 江西崇仁华润万家购物广场建设项目 | 总建筑面积43929.21平方米 | 30000 | 10000 | 20000
6 | 抚州市赣东大道南延伸段综合管廊工程 | 全长2.9公里，B*H=3米*2.9米 | 11900 | 800 | 11100
7 | 黎川县国安一号城市综合体建设项目 | 建设面积3.15万平方米，建设集商业广场、商务办公、高档餐饮、娱乐设施于一体的商业综合体 | 30000 | 23000 | 7000
8 | 崇仁师范学校新校区建设项目 | 总建筑面积21.38万平方米 | 39700 | 10000 | 29700
9 | G322宜黄黄陂至乐安鳌溪段新建工程 | 全长40.5公里 | 85717 | 15717 | 70000
10 | G316资溪花山界至南城黄狮段公路改建工程 | 线路全长49.277公里，二级公路 | 60538 | 9000 | 31000
11 | 廖坊水利枢纽灌区二期工程 | 干渠总长90公里，新增和改善灌溉面积33万亩，并为高新技术产业园区输送2立方米/秒的城市工业、生活用水水源 | 128972 | 28000 | 50000
12 | 抚河流域生态保护及综合治理工程 | 水资源保护工程、防洪工程、生态与水土保护工程、水文化建设工程、产业升级及智慧流域工程 | 481400 | 10308 | 180000
13 | 抚州市文昌里历史文化街区改造项目 | 道路及景观改造、市政基础设施改造与完善、大公路东路沿街提升改造、公共服务设施配套完善和历史建筑保护修缮与改造 | 187400 | 87100 | 40000
14 | 明正智能环保电力设备生产项目 | 年产30000台智能环保型高低压开关柜、5000台智能电器等电力设备 | 110000 | 40000 | 35000
15 | 德义半导体公司新型半导体材料生产项目 | 年产858万片新型半导体材料、1371吨高纯超高纯材料及循环回收、35吨MO源及10000个氮化硼产品 | 300000 | 25000 | 50000
16 | 森鸿科技公司平板电脑、智能手机及配套产业项目 | 年产500万台平板电脑、智能手机及其他电子产品 | 270000 | 160000 | 40000
17 | 迪比科公司汽车动力电池生产项目 | 建设三元系、磷酸铁锂、石墨烯钛酸锂动力电池生产线，年产10亿安时汽车动力电池 | 270000 | 155000 | 50000
18 | 博雅欣和制药公司生物小分子化学药产业平台及医药物流平台、肿瘤药及注射剂生产项目 | 生物小分子化学药产业平台及医药物流平台、肿瘤药及注射剂生产，一期年产10亿片口服固体制剂和年产60吨非无菌化学原料药 | 135000 | 60000 | 30000
19 | 金溪鑫发实业有色金属加工项目 | 年处理12万吨金属治炼废渣 | 120000 | 1000 | 30000
20 | 海利科技公司不锈钢管及磨砂板生产项目 | 年产10万吨不锈钢管及5万吨磨砂板 | 300000 | 70000 | 100000
21 | 波顿生物科技公司食用咸味香料生产项目 | 年产20000吨生物香料和食用咸味香料等 | 200000 | 10000 | 50000
22 | 抚州海西综合物流园建设项目 | 建设内容包括铁路作业区、口岸作业区、仓储区、公路港区、电商交易区、公共服务区，设计年作业量500万吨 | 135200 | 40000 | 50000
23 | 乐安县豪德商贸物流城建设项目 | 建设各类商品交易大楼，物流信息中心、配送中心等 | 100000 | 5000 | 32000
24 | 赣东国际汽车城建设项目 | 建设写字楼、博览中心、汽车4S店、二手车交易中心等 | 230000 | 30000 | 9000
25 | 抚州高新区科创园建设项目 | 总建筑面积221951平方米，建设标准厂房、综合办公楼、配套宿舍楼及邻里商业、地下室等 | 68024 | 11000 | 18000
26 | 崇仁县富雅置业有限公司·新天地建设项目 | 总建筑面积152953平方米，建设集购物、商铺为一体的商业综合体 | 55000 | 5000 | 20000
27 | 黎川县香榧产业发展项目 | 新造香榧林5万亩，修建排水沟及作业林道50公里，建立产品深加工基地1000亩 | 300000 | 73000 | 10000
28 | 抚州市临川区安石学校建设项目 | 总建筑面积5.07万平方米 | 12000 | 2000 | 6000
29 | 资溪县御龙湾国际旅游度假区项目 | 占地面积500亩，建设旅游度假区 | 50000 | 26000 | 8000
30 | 广昌中国莲花4A景区建设工程 | 建设景观门楼、游客服务中心、停车场、景区道路、景观设施及旅游服务配套设施等 | 16000 | 1500 | 9000
31 | 抚州市老年公寓二期建设项目 | 总建筑面积56400平方米 | 22000 | 600 | 14000
32 | 东乡县东兴保障性住房安置小区等棚户区改造项目 | 总建筑面积30万平方米，建设安置住房3000余套 | 50000 | 13000 | 10000
33 | 艾宜格科技公司导光模材、背光模组及液晶面板生产项目 | 年产4800万片导光模材、2400万片背光模组及液晶面板 | 80000 |  | 30000
34 | 江西九州陶瓷有限公司苏泊尔基地建设项目 | 年产5000万件日用陶瓷 | 35000 |  | 12000
35 | 江西天美生物科技集团板材生产加工项目 | 年产细木板指接板4万方，杉木精油2500吨，活性炭3万吨 | 50000 | 0 | 20000
36 | 抚州市生活垃圾焚烧发电项目 | 装机容量1.2万千瓦 | 25000 | 0 | 25000
37 | 抚州高新区云计算大数据中心项目 | 安装4000个数据机柜，建设信息中心和配套中心 | 450000 |  | 75000
38 | 金溪香谷小镇建设项目 | 香料体验馆、展示馆、会展中心、植物园（原料园）、生产体检区、研发教育中心（含宿舍）、古建筑群等 | 30000 |  | 15000
39 | 抚州市黎川油画城二期建设项目 | 总建筑面积9.8万平方米 | 100000 |  | 15000
40 | 东乡小璜风电场项目 | 装机容量5万千瓦 | 43500 |  | 33000
41 | 华能打鼓寨风电场项目 | 装机容量9.4万千瓦 | 84000 |  | 15774
二 | 省直管试点县（45项） |  | 3369155 | 709300 | 1265560 | 0
（一） | 共青城市（2项） |  | 320000 | 40000 | 160000 | 0
1 | 共青城市服装产业基地建设项目 | 以生产加工、物流仓储、创意设计、生活服务的功能为主布局 | 120000 | 40000 | 60000
2 | 金酷科技产业园项目（一期） | EMSA组装代工+零部件生产；大健康产业新材料；复合式三维影像测量仪、三坐标测量仪、快速三维影像测量仪、结构光3D扫描仪、激光轮廓仪、工业智能相机等产品 | 200000 |  | 100000
（二） | 瑞金市（18项） |  | 1142476 | 106200 | 388000 | 0
1 | 江西安讯实业公司铜杆及铜合金生产项目 | 年产2.4万吨铜杆及铜合金 | 21000 | 20000 | 1000
2 | 江西省红土地酿造股份公司黄酒生产项目 | 年产2万吨黄酒、2000吨槽烧、5000吨地方特色农副产品深加工 | 26000 | 10000 | 16000
3 | G206瑞金市罗汉岩景区至厦蓉高速瑞金东互通出口段公路改建工程 | 改造公路12.4公里 | 36476 | 10000 | 18000
4 | 瑞金市国家级经开区基础设施建设项目 | 建设道路及其附属工程、土方平整及市区道路提升改造 | 65600 | 20000 | 30000
5 | 贵州湄潭粤黔大健康食品公司饮料生产及制罐生产项目 | 建设王老吉饮料生产线两条、自主品牌饮料生产线两条、矿泉水生产线一条等 | 100000 | 26000 | 50000
6 | 瑞金市（九丰）现代高效农业园区项目 | 建设3万平方米智能大棚、300亩连栋多功能大棚及2600平方米培训大楼 | 36000 | 6000 | 10000
7 | 瑞金市罗汉岩景区综合开发项目 | 建设水系、绿化、景观、交通、水电、土地整理等工程 | 77600 | 6200 | 7000
8 | 瑞金市白面坝返迁安置房一期项目 | 总建筑面积约185727平方米，建设安置房1103套 | 42000 | 8000 | 12000
9 | 恒吉集团铜材加工公司铜加工项目 | 年产10万吨铜棒加工项目 | 66000 |  | 30000
10 | 瑞金市琦建实业有限公司中国赣闽商贸物流园建设项目 | 总建筑面积约34万平方米，建设各类商贸物流用房和物资仓储用房等 | 100000 |  | 76000
11 | 瑞金市体育中心体育场钢结构项目 | 总建筑面积25137平方米 | 11000 | 0 | 11000
12 | 瑞金市妇保院迁建项目 | 总建筑面积6.7万平方米 | 26000 |  | 10000
13 | 瑞金市生活垃圾焚烧发电项目 | 日处理垃圾能力800吨，其中一期日处理垃圾能力400吨 | 36000 |  | 11000
14 | 瑞金市人民医院整体搬迁项目 | 总建筑面积约13.5万平方米 | 60600 |  | 10000
15 | 瑞金经济技术开发区创新创业孵化园建设项目 | 建设科技示范楼、研发办公楼、孵化标准厂房、研发标准厂房（含电子商务楼）、商业生活服务配套区等 | 66000 |  | 16000
16 | 瑞金市文化艺术中心建设项目 | 建设影剧院、文化馆、图书馆、科技馆、专业性电视演播厅、城市规划展览馆、博物馆七大公建场馆 | 46200 |  | 10000
17 | 瑞金市“一江两岸”棚改基础设施及白面坝返迁房二期项目 | 二期总建筑面积约252251平方米，建设安置房1636套。新建沥青道路8条、桥梁新建4座、改造3座、绿化景观等基础设施 | 166000 |  | 50000
18 | 瑞金机场建设项目 | 新建一条长2600米的机场跑道、航站楼及相应配套设施 | 160000 |  | 20000
（三） | 丰城市（9项） |  | 703749 | 191100 | 230560 | 0
1 | 江西龙头山水电站工程 | 装机容量24万千瓦 | 357300 | 100000 | 100000
2 | 丰城市同田乡生态休闲特色镇建设项目 | 建筑面积10万平米的商贸中心工程、26亩的征农休闲广场、300亩的大塘绿地休闲公园及道路、水、电、绿化、亮化、燃气等基础设施建设 | 30445 | 9500 | 8000
3 | 丰城市龙山公园二期项目 | 修建龙山公园内部园路、栈道、景观桥梁、雨污水管网、亮化等配套设施 | 20000 | 2600 | 6000
4 | 泰和百盛年产1万吨铜漆包线项目 | 可年产1万吨铜漆包线 | 15000 | 1000 | 8000
5 | 丰城华英公司禽类综合加工项目 | 年屠宰3000万只富硒麻鸭加工、年产2万吨精品熟食、年产30万吨富硒畜禽饲料 | 61000 | 15000 | 20000
6 | 江西国控丰盛物流港建设项目 | 建设仓储设施10.56万平米，配套建设物流信息港 | 63070 | 3000 | 17560
7 | 江西省工业固体废物处置中心项目 | 资源化利用方面年处理工业废物28万吨，无害化处置方面年处理工业危险废物8.6万吨 | 72000 | 41000 | 22000
8 | 瑞林稀贵金属再生资源综合利用项目多金属回收及铝能电解部分 | 年处理含稀贵金属废料10万吨 | 50000 | 8000 | 30000
9 | 江西红庆金属集团有限公司新建年产10万吨再生铝合金锭及压铸项目 | 年产10吨再生铝锭和2万吨压铸件 | 34934 | 11000 | 19000
（四） | 鄱阳县（6项） |  | 364000 | 136000 | 162000 | 0
1 | 国道台小线G351鄱阳段升级改造 | 二级公路升级改造26公里 | 50000 | 40000 | 10000
2 | 鄱阳湖电子商务产业园 | 鄱阳湖生态产品电子商务交易平台建设。电商大厦及物流基地，建筑面积4万平方米 | 20000 | 5000 | 15000
3 | 哈迪威公司年产10万吨紧固件项目 | 年产10万吨紧固件 | 100000 | 50000 | 35000
4 | 鄱阳湖商贸物流仓储园建设项目 | 建筑面积160000平方米，建设生活必需品仓储、配送及物流服务配套设施 | 140000 | 30000 | 60000
5 | 鄱阳县职教中心整体搬迁项目 | 建筑面积7.7万平方米 | 22000 | 11000 | 10000
6 | 鄱阳县火车站新区一期建设工程 | 建设站前广场、五条通站公路及下穿通道等 | 32000 | 0 | 32000
（五） | 安福县（5项） |  | 377930 | 5000 | 155000 | 0
1 | 安福县金顶景区提升改造工程 | 新建避难场所3处、服务点3处，铺设景区游步道约10公里，修建寺庙，完善其它配套游览服务设施等 | 12000 | 5000 | 5000
2 | 安福县广工重工公司装载机及叉车生产项目 | 建筑面积约6.5万平方米，主要产品为装载机及叉车 | 50000 |  | 50000
3 | 安福县超威日化公司改扩建项目 | 生产消杀系列产品 | 50000 | 0 | 50000
4 | 安福武功山通用机场建设项目 | 建设飞机跑道为600m×30m，并建相应的滑行道、联络道及停机坪 | 50000 |  | 20000
5 | 安福县武功山景区旅游快速通道 | 路基、桥涵、路面及防护工程，一级公路83.05公里 | 215930 |  | 30000
（六） | 南城县（5项） |  | 461000 | 231000 | 170000 | 0
1 | 江西点金机电有限公司直联机、静音无油空压机、皮带机生产项目 | 年产500万台直联机、静音无油空压机、皮带机 | 100000 | 50000 | 50000
2 | 抚州市广明实业公司中药材、花茶深加工项目 | 一期落户南城县三期工业园，建设一条花茶提炼颗粒包装线、四条花茶加工生产线；二期落户南城县河东工业园 | 100000 | 80000 | 20000
3 | 抚州市金元裕实业公司滴鸡精项目 | 建设5000平方米生产车间、1000平方米现代化多效应冷冻冷藏保鲜库、采购进口设备、建设养殖基地、鸡自动化屠宰生产线 | 100000 | 70000 | 30000
4 | 南城县城区段河堤景观提升工程 | 黎滩河和盱江河两岸四段沿线河堤改造及滨河景观、绿化、亮化提升工程，改造河堤总长度约11.2公里 | 61000 | 1000 | 40000
5 | 南城县麻姑山风景名胜区项目 | 建设麻姑山入景公路、入景门楼等9个工程 | 100000 | 30000 | 30000
三 | 省直有关部门（30项） |  | 7175865 | 1634162 | 1675435 | 0
（一） | 省民政厅（1项） |  | 80000 | 25100 | 14800 | 0
1 | 江西省养老服务中心项目 | 总建筑面积148110平方米 | 80000 | 25100 | 14800
（二） | 省交通厅（14项） |  | 5653165 | 1298836 | 819420 | 0
1 | 广昌至吉安高速公路 | 高速公路155公里 | 1036122 | 377200 | 223751
2 | 南昌至九江高速公路改扩建工程 | 高速公路87.8公里 | 652435 | 238500 | 107291
3 | 都昌至九江高速都昌至星子段 | 高速公路50公里 | 445591 | 358606 | 72931
4 | 铜鼓至万载高速宜丰联络线 | 高速公路25公里 | 257486 | 85700 | 50768
5 | 广昌至吉安高速支线（吉安绕城高速） | 高速公路33.8公里 | 226270 | 82800 | 48437
6 | 抚州东外环高速公路 | 高速公路22.7公里 | 201246 | 4000 | 102660
7 | 赣江井冈山航电枢纽工程 | 电站装机容量133MW（5×26.6MW），通航建筑物规模为1000t级双线单级船闸（预留一线），为Ⅱ等大（2）型水利枢纽工程 | 423555 | 18020 | 50060
8 | 赣江新干航电枢纽工程 | 大中型（渠化Ⅲ级航道56公里，电站装机11.2万KW） | 384500 | 126200 | 107882
9 | 九江港彭泽港区红光作业区综合枢纽码头一期工程 | 4个5000吨级集装箱泊位，吞吐量5万TEU每年 | 118914 | 5010 | 26050
10 | 赣江（石虎塘-神岗山）Ⅲ级航道整治工程 | 整治Ⅲ级航道27.5公里 | 17046 | 2800 | 4200
11 | 萍乡至莲花高速公路 | 高速公路77公里 | 800000 |  | 10000 |  | 该项目暂定由省交通运输厅调度报送，待项目法人确定后由项目法人的所属地方或主管部门调度报送
12 | 贵溪至资溪高速公路 | 高速公路78公里 | 590000 |  | 5000 |  | 该项目暂定由省交通运输厅调度报送，待项目法人确定后由项目法人的所属地方或主管部门调度报送
13 | 信江八字嘴航电枢纽工程 | 1000吨级船闸一座，总装机1.1万KW水电站一座 | 300000 |  | 5210
14 | 信江双港航运枢纽工程 | 1000吨级船闸一座 | 200000 |  | 5180
（三） | 省教育厅（2项） |  | 48709 | 3699 | 11186 | 0
1 | 江西农业大教学基础设施建设项目 | 科技大楼建筑面积23000平方米、多功能综合体育馆建筑面积16000平方米、种猪遗传改良实验室建筑面积8200平方米 | 23983 | 300 | 5186
2 | 江西工业工程职业技术学院（二期）建设项目 | 总建筑面积71100平方米 | 24726 | 3399 | 6000
（四） | 省卫计委（7项） |  | 615291 | 290027 | 182289 | 0
1 | 江西省肿瘤医院新住院大楼项目 | 总建筑面积11.8万平方米 | 39208 | 34958 | 4250
2 | 南昌大学第一附属医院象湖新城分院（一期）项目 | 总建筑面积43.17万平方米 | 202276 | 91527 | 49257
3 | 南昌大学第二附属医院红角洲分院项目（一期） | 总建筑面积22.8万平方米 | 109520 | 51647 | 39121
4 | 江西省儿童医院红谷滩新院项目 | 总建筑面积20.6万平方米 | 102111 | 38615 | 35000
5 | 江西省人民医院红谷分院项目（一期） | 总建筑面积18.01万平方米 | 85613 | 53880 | 27991
6 | 江西省妇幼保健院红谷滩医院项目（一期1标段） | 总建筑面积10.7万平方米 | 50000 | 19400 | 18100
7 | 南昌大学附属口腔医院红谷滩新院项目 | 总建筑面积5.5万平方米 | 26563 |  | 8570
（五） | 省文化厅（1项） |  | 189901 | 12000 | 100000 | 0
1 | 江西省文化中心项目 | 总建筑面积为24.75万平方米 | 189901 | 12000 | 100000
（六） | 省体育局（3项） |  | 67059 | 2500 | 28000 | 0
1 | 井冈山射击夏训基地建设项目 | 建筑面积1.53万平方米 | 13800 | 1500 | 5000
2 | 省奥林匹克体育中心运动员公寓建设项目 | 建筑面积2.2万平方米 | 13259 | 1000 | 8000
3 | 江西省射击运动管理中心整体搬迁项目 | 建筑面积10万平方米 | 40000 |  | 15000
（七） | 省新闻广电出版局（1项） |  | 21740 | 2000 | 19740 | 0
1 | 江西省展览中心改造工程 | 由现在总建筑面积为4.75万平方米改造成2.61万平方米 | 21740 | 2000 | 19740
（八） | 省能源局（1项） |  | 500000 | 0 | 500000 | 0
1 | 2017年全省光伏发电项目 | 装机容量62万千瓦 | 500000 | 0 | 500000
四 | 有关在赣央企和省属企业（41项） |  | 21965438 | 5016557 | 3902372 | 0
（一） | 国网江西省电力公司（12项） |  | 832225 | 330193 | 297063 | 0
1 | 500千伏上饶东输变电工程 | 新建500千伏输电线路177公里，变电容量100万千伏安 | 63847 | 51226 | 12621
2 | 500千伏鹰潭～抚州～罗坊II回输电线路工程 | 新建500千伏输电线路216.4公里 | 46140 | 30922 | 15218
3 | 2017年江西省小城镇（中心村）电网改造升级工程 | 新建（改造）35kV主变容量172.1MVA，线路324.41公里；10kV配变容量1877.7MVA，线路5812.1公里 | 394993 | 199845 | 195148
4 | 500千伏抚州东乡输变电工程 | 新建500千伏输电线路190.6公里，变电容量150万千伏安 | 84207 | 39000 | 24065
5 | 500千伏南昌昌西南（生米）输变电工程 | 新建500千伏输电线路58公里，变电容量200万千伏安 | 43862 | 3000 | 15000
6 | 220千伏赣州金星输变电工程 | 新建220千伏输电线路11.2公里，变电容量36万千伏安 | 11236 | 1500 | 4500
7 | 220千伏吉安樟山输变电工程 | 新建220千伏输电线路34.8公里，变电容量18万千伏安 | 12947 | 1200 | 4000
8 | 220千伏赣州稍江输变电工程 | 新建220千伏输电线路56公里，变电容量36万千伏安 | 15816 | 3500 | 5011
9 | 220千伏威家输变电工程 | 新建220千伏变电站1座，主变容量2×180兆伏安，220千伏线路13.2公里 | 12613 |  | 4500
10 | 九江西（瑞昌）500千伏输变电工程 | 新建500千伏输电线路138公里，变电容量100万千伏安 | 61468 |  | 15000
11 | 江西于都葛坳220千伏输变电工程 | 新建220千伏输电线路52.82公里，变电容量36万千伏安 | 15801 |  | 1000
12 | 江西赣州西500千伏输变电工程 | 新建500千伏输电线路220.5公里，变电容量100万千伏安 | 69295 |  | 1000
（二） | 国家电投集团江西电力有限公司（1项） |  | 497736 | 35987 | 130000 | 0
1 | 国家电投分宜电厂扩建项目 | 2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组 | 497736 | 35987 | 130000
（三） | 华能集团江西分公司（1项） |  | 719000 | 10700 | 72000 | 0
1 | 华能瑞金电厂二期扩建工程 | 2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组 | 719000 | 10700 | 72000
（四） | 大唐江西分公司（1项） |  | 704919 | 3000 | 24710 | 0
1 | 大唐新余电厂二期扩建项目 | 2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组 | 704919 | 3000 | 24710
（五） | 神华国华九江发电有限责任公司（1项） |  | 710428 | 351699 | 358729 | 0
1 | 神华九江电厂新建工程 | 2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组 | 710428 | 351699 | 358729
（六） | 中国铁塔股份公司江西省分公司（1项） |  | 1630000 | 350000 | 370000 | 0
1 | 江西铁塔“宽带中国”4G高速网络基站及室内分布系统建设工程 | 建设基站8万个，新建室内分布系统10000个，完成沪昆、合福、向莆、赣龙、瑞九、九景衢、昌吉赣等铁路4G网络覆盖，完成南昌地铁2、3号线70公里的4G网络覆盖 | 1630000 | 350000 | 370000
（七） | 省机场集团公司（1项） |  | 37346 | 0 | 24000 | 0
1 | 南昌昌北国际机场1号航站楼整体改造工程 | 改造昌北机场1号航站楼2714平方米 | 37346 |  | 24000
（八） | 省投资集团公司（13项） |  | 1465889 | 206690 | 552692 | 0
1 | 赣能丰城电厂三期扩建项目 | 2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组 | 767059 | 194940 | 400000
2 | 省天然气管网一期工程樟树支线项目 | 建设一条输气管道，长约20公里，新建工艺站场2座 | 10680 | 950 | 3560
3 | 省天然气管网二期工程井冈山支线、井开区支线项目 | 建设四条输气管道，总长约241公里，新建分输站4座、阀室若干 | 70593 | 10800 | 31716
4 | 省天然气管网二期工程樟树新干峡江段、遂川万安段、吉安吉水永丰段、永丰乐安宜黄段项目 | 建设三条输气管道，总长约260.8公里，新建分输站5座、阀室若干 | 100175 |  | 16821
5 | 省天然气管网二期工程于都宁都石城段、宁都广昌南丰段、进贤段项目 | 建设三条输气管道，总长度约234.7公里，新建分输站3座、阀室若干 | 79651 |  | 15060
6 | 省天然气管网二期工程赣州南支线信丰瑞金段、上犹崇义段项目 | 建设四条输气管道，总长约537.5公里，新建分输站4座、阀室若干 | 213691 |  | 10919
7 | 省天然气管网二期工程靖安支线、湘东支线、赣州南支线大余信丰段项目 | 建设四条输气管道，总长约101.73公里，新建分输站3座，改扩建1座接收站、阀室若干 | 46405 |  | 25001
8 | 省天然气管网一期工程永修至武宁至修水支线项目 | 建设一条输气管道，长约135公里，新建清管站1座、5座阀室、工艺场站3座 | 62543 |  | 20846
9 | 省天然气管网一期工程乐平至德兴至婺源支线项目 | 建设一条输气管道，长约97公里，新建工艺场站2座、阀室3座 | 39511 |  | 9877
10 | 省天然气管网一期工程抚州至崇仁至宜黄支线项目 | 建设一条输气管道，长约78公里，改造场站1座，新建工艺场站3座、阀室3座 | 23478 |  | 5869
11 | 省天然气管网一期工程南城至资溪支线项目 | 建设一条输气管道，长约67.9公里，新建场站1座、阀室3座 | 19829 |  | 4956
12 | 省天然气管网一期工程南城至南丰支线项目 | 建设一条输气管道，长约39.2公里，改造场站1座，新建场站1座、阀室1座 | 12052 |  | 3012
13 | 省天然气管网一期工程宜丰至铜鼓支线项目 | 建设一条输气管道，度约69公里，新建场站1座、阀室2座 | 20222 |  | 5055
（九） | 江西铜业股份公司（2项） |  | 455340 | 0 | 114270 | 0
1 | 江铜城门山三期扩建工程 | 新增采选10000吨/天，规模达到17000吨/天综合采选能力 | 291087 |  | 74600
2 | 江铜城门山马家沟尾矿库工程 | 新建库容6277.75万立方米 | 164253 |  | 39670
（十） | 省铁路投资集团公司（8项） |  | 14912555 | 3728288 | 1958908 | 0
1 | 九景衢铁路（江西段） | 江西境内线路长约245公里 | 1962500 | 1510592 | 451908
2 | 昌吉赣客专 | 线路长约420公里 | 5325000 | 1753000 | 950000
3 | 蒙西至华中地区铁路煤运通道（江西段） | 江西境内线路长约212公里 | 1680000 | 457196 | 330000
4 | 赣深客专（江西段） | 江西境内线路长约136公里 | 1771000 | 2000 | 50000
5 | 兴泉铁路（江西段） | 江西境内线路长约125公里 | 802800 | 2000 | 80000
6 | 皖赣铁路浯溪口水库段改线工程 | 线路长约21公里 | 109255 | 2000 | 55000
7 | 安九客专（江西段） | 江西境内线路长约17公里 | 622000 | 1500 | 40000
8 | 昌景黄铁路（江西段） | 江西境内线路长约220公里 | 2640000 |  | 2000

## Sheet1
附表
2017年江西省重大项目（大中型建设项目）推进清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设阶段 | 开工年月 | 竣工年月 | 总投资 | 至2016年底累计完成投资 | 2017年预计完成投资 | 截至X季度的本年实际完成投资 | 备注
| 合计（980项） |  |  |  |  | 139732800 | 32615117 | 36188878 | 0
一 | 设区市（864项） |  |  |  |  | 107222342 | 25255098 | 29345511 | 0
（一） | 南昌市（75项） |  |  |  |  | 24976754 | 8273187 | 4850102 | 0
1 | 南昌市红谷隧道工程 | 北线全长约2650米，南线全长2665米，沉管段总长1329米 | 计划建成 | 2014-01-01 | 2017-06-01 | 422685 | 394084 | 52685
2 | 南昌市昌九快速路改造一期工程（黄家湖立交至长堎立交段） | 长约4.89公里，路宽27.5米 | 计划建成 | 2014-11-01 | 2017-06-01 | 162480 | 139670 | 52400
3 | 南昌市天祥大道南延工程（洛阳东路至昌南大道） | 全长8.09公里，宽约66米 | 计划建成 | 2015-04-01 | 2017-07-01 | 150960 | 120000 | 30960
4 | 南昌市二十八中高新实验学校建设项目 | 总建筑面积4.77万平方米 | 计划建成 | 2016-04-01 | 2017-07-01 | 17620 | 5714 | 11906
5 | 南昌市幸福水系综合整治工程综合住房小区（解放东路小区）项目 | 总建筑面积约为96万平方米，建设安置房5936套 | 计划建成 | 2015-05-01 | 2017-07-01 | 355819 | 263747 | 92072
6 | 南昌轨道交通2号线南延线工程 | 起点为南路村站，终点为南广场站，线路全长约7.9公里，设地下车站7座 | 计划建成 | 2014-09-01 | 2017-08-01 | 209699 | 254060 | 57704
7 | 南昌县富山大道（迎宾大道—沿江南大道）提升改造项目 | 富山大道改造段为城市主干道，红线宽度50米，车道规模为双向6车道，沥青混凝土路面；全长9955.7米 | 计划建成 | 2016-06-01 | 2017-10-01 | 42500 | 19500 | 23000
8 | 南昌南外环高速公路 | 高速公路35.8公里 | 计划建成 | 2014-12-01 | 2017-12-01 | 710955 | 509000 | 120000
9 | 南昌市幸福渠周边市政道路工程 | 天香路、广阳路、市场路、香缇南路、月坊路、月坊南路、天香一路、天香二路、熊胜路、昌东大道西辅道共10条市政道路，总长10043米，宽约15～30米 | 计划建成 | 2015-10-01 | 2017-12-01 | 56400 | 40000 | 16400
10 | 江铃控股有限公司江铃控股8AT整车扩能项目 | 主要建设焊装车间、涂装车间、总装车间各一栋，扩建冲压车间一栋，总建筑面积14万平方米 | 计划建成 | 2016-06-01 | 2017-12-01 | 100000 | 35000 | 65000
11 | 申宝年产200万套汽车踏板生产项目 | 研发、生产汽车三踏板（离合器踏板、油门踏板、制动踏板）、悬挂摆臂总成、高强度螺栓等汽车零部件 | 计划建成 | 2016-05-01 | 2017-12-01 | 50000 | 20000 | 30000
12 | 帝宝汽车零配件生产项目 | 建设帝宝汽车零配件项目，包括生产各种汽车用灯、摩托车用灯具、灯泡及相关零部件 | 计划建成 | 2016-05-01 | 2017-12-01 | 30000 | 10000 | 20000
13 | 江西必拓实业公司台中置与环网成套柜、隔离开关、互感器及变压器生产项目 | 形成年产2000台中置与环网成套柜、7000台隔离开关、5500台互感器和300台变压器能力 | 计划建成 | 2015-07-01 | 2017-12-01 | 156000 | 100000 | 56000
14 | 欧菲光二号园摄像模组扩能项目 | 新建Flip-Chip制程CCM生产线 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2017-12-01 | 150000 | 60000 | 90000
15 | 安德力有机硅及锂电池行业专用设备生产、气凝胶及制品、有机硅材料项目 | 年产28条有机硅及锂电池专业设备、10万立方米气凝胶纳米超级保热复合材料及5万吨110甲基乙烯基硅橡胶 | 计划建成 | 2014-11-01 | 2017-12-01 | 130000 | 68000 | 70000
16 | 金海金属科技年产9万吨冷轧钢板和5万吨不锈钢管材项目 | 形成年产9万吨冷轧钢板、5万吨不锈钢管生产能力 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2017-12-01 | 50000 | 50000 | 30000
17 | 江西携成办公科技有限公司笔具项目 | 年产5亿支各种规格笔具 | 计划建成 | 2015-04-01 | 2017-12-01 | 50000 | 36200 | 14000
18 | 江西正业科技有限公司覆盖膜、PI补强板、终止胶带生产项目 | 形成年产2400万平方米覆盖膜、PI补强板、终止胶带能力 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2017-12-01 | 30000 | 8000 | 22000
19 | 向塘铁路物流基地 | 新建物流作业区（含成件包装、集装箱作业线、商品汽车运输线等）和调车场等相关工程 | 计划建成 | 2014-06-01 | 2017-12-01 | 40000 | 17000 | 23000
20 | 南昌市新洪城大市场建设项目 | 建设市场交易区、商务配套区、商品流转区、休闲文化区、生活服务区等五大服务功能区域基础设施 | 计划建成 | 2013-12-01 | 2017-12-01 | 1200000 | 998000 | 202000
21 | 太酷云介创意产业中心建设项目 | 总建筑面积约4.2万平方米，建设服装产业品牌、设计、研发中心 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2017-12-01 | 100000 | 40000 | 60000
22 | 105国道（银三角立交桥—昌宁高速匝道口）提升改造工程 | 全长18.149公里，道路宽24.5-38米 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-03-01 | 87100 | 5000 | 50000
23 | 洪都集团瑶湖通用机场建设项目 | 建设飞机跑道、滑行道、联络道、停机坪及机库、飞行保障用房等 | 续建 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 165000 | 1000 | 120000
24 | 南昌轨道交通2号线一期工程 | 西起南广场站，东到辛家庵站，线路全长约23.8公里，设地下车站21座 | 续建 | 2013-01-01 | 2018-12-01 | 1597354 | 763913 | 133574
25 | 南昌轨道交通3号线工程 | 南起银三角北站，东到京东大道站，线路全长约28.5公里，设地下车站22座 | 续建 | 2015-12-01 | 2020-12-01 | 2158532 | 452426 | 128867
26 | 南昌轨道交通4号线工程 | 西起望城站，东到昌东大道站，线路全长40.0公里，设车站29座，其中高架站5座、地下站24座 | 续建 | 2016-12-01 | 2021-12-01 | 3001100 |  | 250087
27 | 南昌市幸福水系综合整治工程 | 由幸福中渠、幸福东渠、幸福支渠、连通渠、五干一支、五干二支、罗家渠等水渠组成，承担35平方公里范围排水任务，水系总长约23.4公里 | 续建 | 2013-05-01 | 2018-08-01 | 212000 | 93000 | 73000
28 | 南昌市前湖大道快速路工程 | 全长约8.914公里，宽60～111米 | 续建 | 2014-10-01 | 2018-06-01 | 296973 | 207296 | 73900
29 | 南昌市昌九快速路改造二期工程（昌航大道立交至黄家湖立交段、长堎立交至昌南立交段） | 长约10公里，路基宽28.5米 | 续建 | 2016-11-01 | 2019-12-01 | 184000 | 21000 | 24000
30 | 南昌市昌西大道建设工程 | 南起生米大桥西连接线，北至白玉兰路，全长约8公里 | 续建 | 2015-02-01 | 2018-12-01 | 121023 | 74979 | 10498
31 | 南昌市牛行水厂二期扩建工程 | 总规模为20万吨/日，建设原水输水管线、净水厂、输配水管道、供水调度中心等 | 续建 | 2015-10-01 | 2018-08-01 | 40000 | 23365 | 17000
32 | 南昌市城区社会停车场项目 | 新建南昌市城区社会停车场132处，31542个泊位 | 续建 | 2016-04-01 | 2020-12-01 | 300000 | 3000 | 109000
33 | 江铃股份年产30万辆整车零部件扩能生产项目 | 主要建设车架厂、冲压车间、物流库房等，形成年产30万辆整车零部件配套能力 | 续建 | 2015-08-01 | 2018-12-01 | 170000 | 75023 | 10000
34 | 新电汽车空调系统及冷却模块各30万台套项目（二期） | 主要建设厂房、研发、办公楼等，形成年产汽车空调系统及冷却模块各30万台套能力 | 续建 | 2015-08-01 | 2018-12-01 | 50000 | 18000 | 12000
35 | 洪都集团军品综合装配区整体搬迁项目 | 新建部装中心、总装中心等，续建工装中心（工装设计中心、金属工装制造厂房、非金属工装制造厂房）等 | 续建 | 2015-06-01 | 2018-12-01 | 200000 | 20000 | 50000
36 | 南昌与德通讯“智造+综保”项目 | 年产2000万只智能手机和通讯终端设备和750万支智能终端整机 | 续建 | 2016-06-01 | 2018-12-01 | 490000 | 40000 | 100000
37 | 业际光电触摸屏、显示屏生产项目一期 | 建筑面积为25万平方米，达产后实现月产1000万片触摸屏、800万片显示屏的生产能力 | 续建 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 74500 | 14000 | 25000
38 | 昌东经贸公司南昌电子信息（LED）产业创新示范园项目 | 建设标准厂房、配套用房24万平方米 | 续建 | 2015-04-01 | 2018-10-01 | 50000 | 25000 | 23000
39 | 科瑞普光电产业园项目 | 年产LED照明产品200万套、LED驱动电源250万套 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 50000 | 3000 | 18000
40 | 康莱特药业生产基地 | 建设康莱特医药贸易平台和药品生产基地。将北京正大绿洲制药企业异地改建，成立国家级滴丸工程技术中心、新产品产业化生产基地及配套项目 | 续建 | 2016-01-01 | 2018-12-01 | 200000 | 20000 | 50000
41 | 力波饮料及啤酒生产项目 | 建设饮料、啤酒生产线 | 续建 | 2016-03-01 | 2019-12-01 | 100000 | 15000 | 30000
42 | 南昌绿地国际博览城项目 | 总建筑面积406万平方米，建设集会展会议、风情小镇、文化旅游、商务、商业等设施 | 续建 | 2013-08-01 | 2018-08-01 | 1200000 | 900000 | 120000
43 | 南昌市十字街王府井城市商业综合体项目 | 规划打造王府井百货、商业步行街等以及五Ａ级写字楼、公寓式住宅、餐饮、娱乐等 | 续建 | 2015-06-01 | 2018-12-01 | 700000 | 250000 | 150000
44 | 华润商业综合体建设项目 | 建设集时尚购物、餐饮娱乐、亲子体验、文化影视、高尚居住等功能于一体的“一站式”商业综合体 | 续建 | 2016-05-01 | 2018-12-01 | 200000 | 40000 | 80000
45 | 江西瀚泓公司江西瀚泓青湖产业园建设项目 | 总建筑面积34.56万平米，建设集触芯片设计研发、生产、星级酒店及商业写字楼为一体的综合性产业园 | 续建 | 2015-02-01 | 2018-12-01 | 200000 | 100000 | 40000
46 | 南昌杉杉奥特莱斯广场建设项目 | 总建筑面积约13万平方米，建设奥特莱斯名品购物中心、餐饮休闲区及附属设施等 | 续建 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 200000 | 50000 | 25000
47 | 南昌市安义县盈创小微创业园建设项目 | 总建筑面积450万平方米，建设精深加工生产、盈创空间、科技企业孵化器、电商物流中心、创业工场、商贸集聚区、微型企业孵化园等 | 续建 | 2016-05-01 | 2019-05-01 | 210000 | 30000 | 80000
48 | 南昌市实验中学高新校区建设项目 | 总建筑面积82576平方米 | 续建 | 2016-05-01 | 2018-06-01 | 32000 | 9900 | 7000
49 | 南昌市红谷滩新区九龙湖初中建设项目 | 总建筑面积3.75万平方米 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-03-01 | 12420 | 1800 | 8620
50 | 南昌市红谷滩新区九龙湖小学建设项目 | 总建筑面积3.78万平方米 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-03-01 | 12365 | 1800 | 8565
51 | 南昌市汉代海昏侯国考古遗址公园建设项目 | 建设遗址博物馆（游客中心及配套设施）、遗址公园、对外交通路网等 | 续建 | 2016-09-01 | 2019-12-01 | 300000 | 11000 | 72000
52 | 南昌市万寿宫运营管理有限公司万寿宫历史文化街区项目 | 总建筑面积158295.2平方米 | 续建 | 2015-09-01 | 2018-06-01 | 208840 | 144005 | 40000
53 | 南昌市万达文化旅游城项目 | 总建筑面积约480万平方米 | 续建 | 2013-06-01 | 2018-06-01 | 2000000 | 1559705 | 360000
54 | 南昌市新建区前进花园项目 | 总建筑面积约62.11万平方米，建设安置房4793套 | 续建 | 2015-11-01 | 2018-11-01 | 250000 | 60000 | 90000
55 | 南昌市临江商务区旧城改造（综合性住房小区）项目 | 总建筑面积为65.79万平方米，建设安置房3929套 | 续建 | 2015-10-01 | 2018-10-01 | 195731 | 52000 | 70000
56 | S212三阳集至长山晏公路升级改造工程 | 路线全长约43.5公里，一级公路 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 130000 | 0 | 15000
57 | 南昌市洛阳东路综合改造工程（昌东大道至天祥大道）综合管廊项目 | 全长3.659公里，一室四舱，B*H=10.85米*3.45米 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2019-06-01 | 200746 | 0 | 50000
58 | 广荣不锈钢年产6万吨不锈钢工业管项目 | 建设厂房2万平方米，年产6万吨不锈钢工业管 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 40000 | 0 | 40000
59 | 南昌绿地双创中心建设项目 | 总建筑面积约120万平方米，建设超高层办公楼、国际双创中心、购物中心等 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2022-01-01 | 2000000 | 0 | 400000
60 | 中航文化城项目 | 建设工业文明主题园区、文化创意产业园区、艺术型现代综合服务中心区、综合配套区、教育产业功能区等，以及园林绿化和其他辅助设施 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2027-01-01 | 925000 |  | 350000
61 | 中科院物联网产业基地建设项目 | 建设中科院物联网研究发展中心南昌中心，建设现代智能物流装备基地、车联网、隧道巡检机器人及远程健康医疗等项目用房 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 20000 | 0 | 20000
62 | 南昌市经开区儒乐湖区域基础设施项目 | 经开大道北延伸1.6公里，宽50米；儒乐湖大街西延1.6公里，宽42米；友安路2.3公里，路幅宽50米；儒乐湖以南现代商务中心14条加密路网，共计43.8公里 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2020-03-01 | 204500 |  | 50000
63 | LED电子信息孵化示范基地（鸿博科技园）项目 | 一期建筑面积48.2万平米（含厂房、公寓、展馆、综合办公楼、商业中心、地下室及配套） | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2019-03-01 | 160000 |  | 30000
64 | 联智十亿颗模拟芯片生产项目（一期） | 年产十亿颗半导体模拟芯片 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2020-11-01 | 30000 | 0 | 10000
65 | 南昌国家医药国际创新园联合研究院项目 | 建设综合大楼、研发中心、中试车间等和药物发现及筛选平台、药物分析测试平台、中试平台、临床实验平台等公共服务平台 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2020-09-01 | 130000 | 0 | 33000
66 | G320国道向塘至石埠段公路新建工程 | 路线全长30.979公里，一级公路 | 计划新开工 | 2017-05-01 | 2019-12-01 | 166300 | 0 | 55432
67 | 南昌市九龙湖新城综合管廊一期工程 | 长约11.7公里，其中：三清山大道B*H=10.1米*3.3米；新余街B*H=8.5米*3.3米，7.4米*3.3米；赣州大街B*H=4.1米*3.3米+4.8米*2.4米，10米*3.3米；龙虎山大道B*H=11.45米*3.3米，12.35米*3.3米 | 计划新开工 | 2017-05-01 | 2019-12-01 | 182450 | 0 | 25000
68 | 江西伊鈍智能科技有限公司电气产品生产基地项目（一期） | 建设3栋厂房，1栋综合楼，1栋综合仓库；购置生产流水线两条、设备25台（套） | 计划新开工 | 2017-05-01 | 2018-05-01 | 60000 | 0 | 25000
69 | S103矶山至九房里段公路改建工程 | 路线全长39.363公里，二级公路 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 205302 | 0 | 68432
70 | 鸿鹄航空AC500等飞机整机研发和生产项目一期 | 建设研发大楼、总装车间、部装车间等，生产AC500和AD100型飞机 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2020-12-01 | 200000 | 0 | 5000
71 | 颜博碳结晶材料生产项目 | 建设20台基于CVD技术生产线，逐步扩充产能至200套 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 150000 | 0 | 5000
72 | 光电产业园欧菲二期项目 | 指纹识别、虹膜识别、脸部识别等生物识别技术及相关技术的研发、产品制造和销售 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 80000 | 0 | 20000
73 | 太极高效太阳能电池片及组件项目 | 形成年产200MW的HJT异质结高效太阳能电池片生产能力 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2019-06-01 | 130000 | 0 | 10000
74 | 南昌高新区人民医院项目 | 总建筑面积10万平方米 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 78400 |  | 10000
75 | 南昌市二七过江通道项目 | 全长约4.2公里，道路红线宽度约30～40米 | 计划新开工 | 2017-08-01 | 2021-08-01 | 400000 | 0 | 30000
（二） | 九江市（108项） |  |  |  |  | 15311532 | 3751195 | 4775096 | 0
1 | 瓦尼迈阿密（江西）化工有限公司瓦尼迈阿密水性丙烯酸乳液项目 | 年产水性丙烯酸乳液3万吨 | 计划建成 | 2014-08-01 | 2017-03-01 | 50000 | 40000 | 10000
2 | 江西乐昇合成新材料有限公司密胺制品项目 | 年产6万吨密胺粉及密胺制品 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2017-03-01 | 50000 | 45000 | 5000
3 | 江西华奥电梯有限公司电梯项目 | 年产1万台各类扶梯、客梯 | 计划建成 | 2014-06-01 | 2017-04-01 | 50000 | 34000 | 16000
4 | 华润九江桃源二期风电场项目 | 装机容量3.6万千瓦 | 计划建成 | 2016-08-01 | 2017-06-01 | 28100 | 14312 | 13788
5 | 江西京九电源（九江）公司京九高新技术蓄电池二期项目 | 年产500万KVAH动力型高新技术蓄电池 | 计划建成 | 2014-12-01 | 2017-06-01 | 80000 | 40000 | 40000
6 | 九江市江西神岑旅游开发公司神岭旅游综合开发项目 | 新建游客中心、生态文化研习园、展览馆、停车场及道路、消防、供水、排水等配套设施 | 计划建成 | 2016-08-01 | 2017-06-01 | 10000 | 7000 | 3000
7 | 江西新华出版集团现代印刷基地建设项目 | 建设中小学教材教辅、高档商业印刷生产线 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2017-07-01 | 50000 | 30000 | 20000
8 | 九江市九江县新区小学建设项目 | 总建筑面积3.3万平方米 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2017-08-01 | 13000 | 5000 | 8000
9 | 江西红土地化工有限公司红土地生物制剂复配项目 | 年产1万吨农药生态环保制剂 | 计划建成 | 2015-04-01 | 2017-09-01 | 80000 | 40000 | 40000
10 | 中广核湖口文桥二期 | 装机容量4.25万千瓦 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2017-10-01 | 34000 | 10000 | 24000
11 | 江西亚东水泥瑞昌制造厂生活垃圾焚烧项目 | 日处理250吨生活垃圾，年处理垃圾8.25万吨 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2017-10-01 | 10300 | 300 | 10000
12 | 九江庐山机场改造项目 | 对老机场进行改造 | 计划建成 | 2016-09-01 | 2017-12-01 | 18459 | 100 | 18359
13 | 中广核彭泽大浩山风电项目 | 装机容量5.5万千瓦 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2017-12-01 | 44000 | 10000 | 34000
14 | 九江江洲风电场项目 | 装机容量4.8万千瓦 | 计划建成 | 2015-12-01 | 2017-12-01 | 43000 | 30000 | 13000
15 | 九江市八里湖新区220千伏高压线下地项目 | 220kv妙赛I、II线下地，线路长2×5.2公里， | 计划建成 | 2016-08-01 | 2017-12-01 | 16000 | 4000 | 12000
16 | 武宁县城市天然气管网工程 | 建设气站，敷设管网覆盖县城40平方公里、工业园区15平方公里 | 计划建成 | 2015-08-01 | 2017-12-01 | 20000 | 16000 | 4000
17 | 星子县鄱湖高新科技项目区路网工程 | 道路总长20公里 | 计划建成 | 2016-04-01 | 2017-12-01 | 100000 | 54500 | 45500
18 | 德安县润泉供水公司供水原水工程 | 新建9万吨/日取水泵房（近期5万吨/日，远期4万吨/日）；铺设两根DN1000浑水管，长约20.35公里 | 计划建成 | 2016-08-01 | 2017-12-01 | 13100 | 4000 | 9100
19 | 江西凯骏环保科技公司数控雕刻机、空气清新机、果蔬清洗机等生产项目 | 年产12万套智能空气净化系列产品项目 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2017-12-01 | 50000 | 14000 | 36000
20 | 江西兄弟医药有限公司医药原料和MTBE项目 | 年产2万吨维生素B3、1万吨维生素B5、3万吨酒石酸、1万吨咖啡因、20万吨MTBE | 计划建成 | 2015-04-01 | 2017-12-01 | 297500 | 284300 | 13200
21 | 江西惠超化工有限公司文达生物制剂项目 | 年产4000吨农药复配制剂 | 计划建成 | 2016-03-01 | 2017-12-01 | 50000 | 20000 | 30000
22 | 江西西矿铜业有限公司铜矿生产项目 | 年产阴极铜30万吨、硫酸81.89万吨、金5.074吨、银126.196吨 | 计划建成 | 2015-06-01 | 2017-12-01 | 600000 | 320000 | 280000
23 | 江西和谐特种电缆有限公司年产3000公里特种铝合金电缆项目 | 年产3000公里特种铝合金电缆 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2017-12-01 | 100000 | 15000 | 85000
24 | 香港世纪阳光集团江西天瑞化工复合肥项目 | 年产140万吨新型肥料 | 计划建成 | 2016-02-01 | 2017-12-01 | 500000 | 210000 | 290000
25 | 九江天盛化学有限公司纤维素醚项目 | 年产20000吨纤维素醚 | 计划建成 | 2015-07-01 | 2017-12-01 | 100000 | 70000 | 30000
26 | 江西理文化工有限公司甲烷氯化物生产项目 | 年产甲烷氯化物16万吨 | 计划建成 | 2015-06-01 | 2017-12-01 | 76561 | 52000 | 24561
27 | 江西麦豪化工科技有限公司麦豪（麦浦）有机硅表面活性剂生产项目 | 年产2万吨环保型有机硅表面活性剂及10吨新型催化剂，年产有机硅衍生品2万吨及聚酯多元醇2万吨 | 计划建成 | 2016-09-01 | 2017-12-01 | 50000 | 10000 | 40000
28 | 九江恒生化纤股份有限公司恒生大化纤项目 | 年产40万吨差别化粘胶短纤及配套溶解浆 | 计划建成 | 2013-11-01 | 2017-12-01 | 500000 | 360000 | 140000
29 | 江西理文造纸公司生活用纸项目 | 年产30万吨生活用纸 | 计划建成 | 2015-05-01 | 2017-12-01 | 180000 | 100000 | 80000
30 | 江西华中国际木业产业园项目 | 年加工经营300万立方米进口木材 | 计划建成 | 2015-02-01 | 2017-12-01 | 500000 | 300000 | 200000
31 | 江西天地壹号饮料有限公司天地壹号项目 | 年产7.5万吨易拉罐、7.5万吨玻璃瓶和1万吨苹果原醋 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2017-12-01 | 50000 | 5000 | 45000
32 | 九江九鼎置业有限公司现代综合大市场建设项目（二期） | 建设各类现代通用性各类市场用房，建筑面积48万平米 | 计划建成 | 2013-03-01 | 2017-12-01 | 160000 | 100000 | 60000
33 | 九江市永修县外国语学校湖东分校建设项目 | 总建筑面积3.3万平方米 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10500 | 300 | 10200
34 | 九江县红十字会医院建设项目 | 总建筑面积31790平方米，床位1000张 | 计划建成 | 2015-12-01 | 2017-12-01 | 12700 | 1100 | 11600
35 | 德安县迎宾大道交通枢纽工程 | 路线全长9.004公里，含迎宾大道与G105国道互通匝道、高速公路连接线、迎宾大道进城段道路 | 续建 | 2016-08-01 | 2018-12-01 | 56000 | 10000 | 20000
36 | 九江港彭泽港区红光作业区疏港公路项目 | 路线全长13.143公里，一级公路 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-10-01 | 50000 | 2000 | 18600
37 | 修水县水库资产管理有限公司修水县县城水生态综合治理工程 | 治理河道41.5公里、疏浚河道21.18公里、河岸整治51.47公里、河道堤防防护2.78公里以及生态保育、修复1792110平方米 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-10-01 | 57500 | 10000 | 30000
38 | 瑞昌市外环道路工程 | 道路总长7.6公里 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 55900 | 5900 | 25000
39 | 湖口县城区雨污水管网改造提升泵站工程 | 改造雨污水主管网40公里、支管网20公里 | 续建 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 30000 | 10000 | 10000
40 | 湖口县城市公共停车场项目 | 建设城区、园区、景区公共停车场10个以上 | 续建 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 15000 | 3000 | 5000
41 | 德安县丰林工业新区项目 | 征地拆迁、道路桥梁、土方平整、绿化等基础设施建设 | 续建 | 2015-01-01 | 2019-12-01 | 200000 | 80000 | 20000
42 | 湖口县新建城区路网、管网工程 | 新建路网、雨污管网等60公里 | 续建 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 100000 | 12000 | 50000
43 | 九江天赐高新材料公司六氟磷酸锂扩建及综合配套项目 | 建设年产6000吨固体六氟磷酸锂 | 续建 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 100000 | 5000 | 50000
44 | 江西五星纸业有限公司特种纸项目 | 年产110万吨特种纸 | 续建 | 2015-05-01 | 2018-12-01 | 500000 | 100000 | 200000
45 | 九江九宏新材料有限公司九宏新材料项目 | 年产60万吨离子膜烧碱、40万吨甲烷氯化物、20万吨苯胺 | 续建 | 2013-09-01 | 2020-12-01 | 500000 | 130000 | 50000
46 | 江西金元莱高新材料有限公司金元莱公司高化工项目 | 年产50t氟硅唑、50t氟咯菌腈、200t吡唑醚菌酯、50t五氟磺草胺农药 | 续建 | 2016-01-01 | 2018-12-01 | 50000 | 26500 | 15000
47 | 赛得利（九江）纤维有限公司化学纤维项目 | 年产80万吨化学纤维 | 续建 | 2015-08-01 | 2020-12-01 | 800000 | 200000 | 200000
48 | 星中（江西）动植物蛋白质纤维有限公司蛋白质纤维项目 | 年产6万吨蛋白质合成纤维 | 续建 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 300000 | 20000 | 100000
49 | 湖南长昇投资公司BOPP膜和胶粘系列制品项目 | 新上BOPP膜生产线3条、胶粘系列制品生产线35条 | 续建 | 2016-01-01 | 2019-01-01 | 100000 | 20000 | 15000
50 | 江西万年青水泥股份有限公司高新产业园项目 | 兴建两条5000T/d熟料水泥生产线并配套余热发电、垃圾无害化处理、水泥构件及钙产品深加工项目 | 续建 | 2016-08-01 | 2020-12-01 | 500000 | 30000 | 100000
51 | 九江经发区“双创”平台建设项目 | 新建总面积约38万平方米的标准厂房 | 续建 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 150000 | 5000 | 70000
52 | 江西财经职业学院新校区建设项目 | 总建筑面积37.18万平方米 | 续建 | 2016-10-01 | 2020-12-01 | 172111 | 27283 | 9600
53 | 九江市修水县良塘完全中学建设项目 | 总建筑面积9万平方米 | 续建 | 2016-01-01 | 2018-12-01 | 28000 | 9000 | 9000
54 | 九江市九江学院附属医院新门诊综合大楼项目 | 总建筑面积5.97万平方米 | 续建 | 2015-12-01 | 2018-04-01 | 30000 | 10000 | 15000
55 | 修水县妇幼保健改扩建工程 | 总建筑面积3.34万平方米 | 续建 | 2016-01-01 | 2020-01-01 | 15000 | 5000 | 2500
56 | 中信庐山西海国际生态旅游度假区项目 | 分为养生度假、生态乐活、会务康体以及运动休闲四大主题，重点打造2个公园、3个基地、5个主题酒店 | 续建 | 2010-12-01 | 2025-09-01 | 1200000 | 410000 | 30000
57 | 盛元庐山西海养生度假区 | 总建筑面积30万平方米，建设旅游度假中心、中医养生城、水上乐园、森林体验中心等 | 续建 | 2013-06-01 | 2019-12-01 | 900000 | 200000 | 100000
58 | 庐山西海国际休闲欢乐世界项目 | 建设国际会议中心、西海欢乐世界、西海海底世界、潜艇俱乐部，水上飞机等，配套建设风情旅游小镇 | 续建 | 2015-07-01 | 2025-09-01 | 420000 | 15000 | 10000
59 | 湖口县石钟山创国家5A级景区周边环境整治提升工程 | 改造现有约0.3万平米停车场；新建大型旅游停车场；新建或改造双钟古城游步道或旅游公路；打通建设象山隧道 | 续建 | 2016-01-01 | 2018-12-01 | 130000 | 18000 | 60000
60 | 瑞昌市铜岭铜矿遗址公园建设项目 | 建设公园景区保护监测、文物风貌改善、展示利用等设施 | 续建 | 2014-06-01 | 2018-12-01 | 58000 | 22000 | 10000
61 | 九江市庐山西海国际休闲垂钓中心项目 | 打造以垂钓和休闲度假为主题、水上游乐与山水休闲相结合的垂钓休闲度假目的地 | 续建 | 2015-07-01 | 2018-09-01 | 50000 | 2500 | 10000
62 | 九江市庐山西海巾口温泉度假村项目 | 打造主题商业与湖滨旅游、休闲娱乐和文化创意融为一体的生态低碳度假区 | 续建 | 2015-07-01 | 2018-09-01 | 30000 | 3800 | 3000
63 | 九江市庐山西海巾口片区大型游客服务集散中心建设及生态保护工程 | 治理荒地约260亩，建设约5000平方米游客服务中心、约50000平方米生态停车场及相关环保配套设施 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-09-01 | 19000 | 11000 | 3000
64 | 九江市庐山西海沙滩游乐+农业观光园项目 | 建设特色农业观光园、采摘园、创意民俗民宿、乡村手工艺站等，配套建设沙滩游乐、水上娱乐等设施 | 续建 | 2016-09-01 | 2019-09-01 | 15000 | 3000 | 2000
65 | 九江市庐山南门周边环境及业态升级改造项目 | 包括南门周边环境整治、基础设施升级、旅游业态升级、棚户区改造等 | 续建 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 14000 | 100 | 8000
66 | 九江市庐山西海山水菁华项目 | 新建管理接待中心、养老院 | 续建 | 2014-04-01 | 2018-10-01 | 270000 | 50000 | 100000
67 | 九江庐山区桃花源民族养老产业有限公司九江庐山区民族养老中心项目 | 总建筑面积19.5万平方米 | 续建 | 2016-09-01 | 2019-12-01 | 77500 | 3000 | 8000
68 | 湖口县石钟情养老城（二期） | 总建筑面积53680平方米，建成后床位达1300张 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-12-01 | 22000 | 1200 | 4000
69 | 湖口县棚户区改造项目 | 拆迁面积16.22万平方米，征收户数1849户，采取货币补偿方式安置 | 续建 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 152500 | 45000 | 60000
70 | 德安县九仙新区路网建设工程 | 道路长约4708米（含一座长581米的文华大桥和一座长20米的跨导托河桥） | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 50000 |  | 8000
71 | 江西瑞昌蜈蚣山风电场项目 | 装机容量11万千瓦 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-08-01 | 95576 |  | 24640
72 | 江西修水太阳山风电场项目 | 装机容量6.4万千瓦 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-04-01 | 55155 |  | 18203
73 | 江西大唐国际武宁太阳山风电场项目 | 装机容量3.6万千瓦 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 30570 |  | 23245
74 | 江西爱升精密电路科技公司爱升精密电路项目 | 年产100万平米柔性板和软硬结合板 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-06-01 | 100000 |  | 75000
75 | 九江通用电子公司电子产业园项目 | 年产生产电源开关500万套、电源适用器、ETC读卡器等产品500万个 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 50000 |  | 29000
76 | 九江冠力新材料公司冠力新材料项目 | 建设4条隔膜生产线及1条亲水膜生产线，年产约2亿平方米隔膜及亲水膜 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 50000 |  | 50000
77 | 九江心连心化肥公司年产160万吨复合肥项目 | 年产160万吨复合肥 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2019-10-01 | 100000 |  | 32000
78 | 江西泰盛纸业有限公司泰盛纸业项目 | 新建8条生活原纸生产线、3条妇婴卫生用品生产线，实现年产48万吨生活原纸、18万吨生活用纸、18亿片妇婴卫生用品、1万吨擦手原纸 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2021-12-01 | 980000 |  | 200000
79 | 九江市永修县新城小学湖东分校建设项目 | 总建设面积3.4万平方米 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 11200 | 0 | 11200
80 | 江西昌河汽车有限责任公司九江分公司一期新能源汽车技术改造项目 | 年产5万辆新能源汽车 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | 59000 |  | 59000
81 | 江西豪斯特汽车零部件有限公司年产60套热成形汽车零部件模具及2000万件汽车零部件项目 | 新建生产线8条，年产热成形汽车零部件模具60套，汽车零部件2000万件 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 70000 |  | 47000
82 | 巨石集团九江有限公司巨石二期项目 | 年产12万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 100000 |  | 50000
83 | 江西金瑞胶业有限公司明胶项目 | 年产1.7万吨明胶及胶原蛋白 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2018-03-01 | 60000 |  | 50000
84 | 彭泽县双峰尖森林公园生态旅游基础设施项目 | 建设游客服务中心、景区环形公路2条、景区游步道及配套设施等 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 14500 |  | 8000
85 | 江西省晟丰环保包装新材料有限公司晟丰环保材料项目 | 新建2.2米或2.5米瓦楞纸板生产线2条、1.8米生产线2条，年产瓦楞纸板1亿平方米 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2017-12-01 | 50000 |  | 50000
86 | 宏升新材料有限公司年产6000万吨优质骨料项目 | 年产6000万吨优质骨料 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 200000 |  | 80000
87 | 南通一德新型油料加工项目 | 年加工大豆400万吨、饲料蛋白300万吨、食用植物油80万吨、膨化大豆20万吨 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2018-04-01 | 500000 |  | 300000
88 | 浙江颐高智慧科技发展有限公司九江颐高电子商务产业园建设项目 | 新建建筑面积20万平方米产业园区 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 150000 |  | 40000
89 | 九江县人民医院新院建设项目 | 总建筑面积6.4万平方米 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2018-10-01 | 21000 |  | 10000
90 | 德安县隆平湿地公园新建工程 | 总用地1200亩，其中水体面积426亩，陆地面积774亩。依托现有文化塔作为景观基础，整合周边山水资源的综合性生态湿地公园 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2019-12-01 | 30000 |  | 8000
91 | 江西瑞昌江瑞矿业有限公司特钢精炼功能材料生产项目 | 建设特种合金车间、喷雾造粒车间、脱氧剂车间、脱硫剂车间等 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2019年6月 | 105000 |  | 18000
92 | 武宁县旅游产业开发有限公司庐山西海4A级景区改造提升项目 | 建设游步道、景区道路、游客服务中心、生态停车场、旅游公厕、供电等设施 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2018-10-01 | 60700 |  | 40000
93 | 江西威牛生化有限公司田园生物制剂生产项目 | 年产2万吨杀虫杀菌剂、除草剂 | 计划新开工 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 65000 |  | 60000
94 | 江西中科合臣实业有限公司中科仿生农药项目 | 年产1000吨杀虫单原药、5000吨杀虫双水剂及500吨复配制剂量 | 计划新开工 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 50000 |  | 40000
95 | 江西谊科化工公司谊科石化专用化学品生产项目 | 年产3000吨预预硫化剂、300吨分子筛、5000吨催化剂 | 计划新开工 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 70000 |  | 60000
96 | G532国道连络线（星子至共青）一级公路工程 | 路线全长21.162公里，一级公路 | 计划新开工 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 69000 | 0 | 20000
97 | S214都昌多宝至县城段改建工程 | 路线全长约17公里，罗垅村都九高速都昌西互通出口至都昌县城长约14公里为一级公路，其余3公里为二级公路 | 计划新开工 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 64100 | 0 | 10000
98 | 江西LNG天然气储配中心码头工程 | 4个5000DWT泊位，设计年通过能力400万吨 | 计划新开工 | 2017-05-01 | 2019-12-01 | 57000 | 0 | 35000
99 | 江西蜀羊防水材料有限公司防水材料生产项目 | 年产改性沥青防水卷材4000万平方米、高分子防水卷材1000万平方米、防水涂料5000吨 | 计划新开工 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 60000 |  | 50000
100 | 中广核彭泽太平关风电项目 | 装机容量5.6万千瓦 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2018-06-01 | 45000 |  | 34000
101 | 中国兴业太阳能技术控股公司微晶新材料产业园（一期）项目 | 新建微晶材料生产线2条，产业加工区2个 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2018年6月 | 84000 |  | 30000
102 | 环鄱阳湖东大道工程 | 路线全长35.7公里，一级公路 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2020-12-01 | 240000 | 0 | 40000
103 | 中岩集团控股有限公司新型装配式建筑项目 | 年产300万平方新型装配式建筑 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2018-12-01 | 80000 | 0 | 30000
104 | 永修县白莲湖改造工程项目 | 改造白莲湖水面260亩，建设景观带22000平方米 | 计划新开工 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 20000 | 0 | 1500
105 | 九江市庐山站高铁新区项目 | 庐山站东站房改造、新建西站房、BRT\公交车站、停车场、长途客运站、地铁站、广场及站前开发等，总建筑面积20万平方米 | 计划新开工 | 2017-10-01 | 2020-12-01 | 180000 |  | 5000
106 | 九江市庐山西海巾口球类运动中心建设项目 | 以网球运动为突破，以乒乓球、羽毛球等辅佐，打造球类运动休闲和运动培训基地 | 计划新开工 | 2017-10-01 | 2020-09-01 | 50000 |  | 2000
107 | 庐山西海环湖绿色旅游公路项目 | 路线全长约120公里的环湖公路和健身运动绿道 | 计划新开工 | 2017-11-01 | 2020-12-01 | 100000 |  | 1300
108 | 庐山西海通用机场建设项目 | 主要建设飞行跑道、航站综合楼及配套设施等 | 计划新开工 | 2017-11-01 | 2020-09-01 | 20000 |  | 1000
（三） | 景德镇市（42项） |  |  |  |  | 4027394 | 1072600 | 1160688 | 0
1 | 昌飞公司直升机研发生产基地一期工程 | 增加产能100架直升机/年，形成200架直升机的年产能 | 计划建成 | 2014-03-01 | 2017-04-01 | 148000 | 138000 | 10000
2 | 景德镇市航空科技城航空大道一期二期及航空大桥工程 | 道路总长约5公里、宽约50米，桥梁长503.5米 | 计划建成 | 2015-11-01 | 2017-07-01 | 60237 | 8237 | 52000
3 | 景德镇市宁封窑陶瓷文化发展有限公司宁封窑国际陶艺村项目 | 建设非遗基地、龙窑、三圣坛、古戏台、博物馆等主景观及民俗园配套设施 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2017-09-01 | 18000 | 9590 | 8410
4 | 景鹰高速景德镇南出入口连接线工程 | 道路总长约7.6公里 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2017-12-01 | 14000 | 2000 | 12000
5 | 景德镇市洋湖水厂搬迁工程 | 改造原取水工程，新建日供水15万吨净水厂1座，新建净水厂配套建筑16159.96平方米，新建厂外电气工程 | 计划建成 | 2014-10-01 | 2017-12-01 | 19133 | 15300 | 3833
6 | 景德镇市城市供水水源（樟树坑）工程 | 建设供水35万吨/天工程及配套设施 | 计划建成 | 2015-12-01 | 2017-12-01 | 17998 | 7312 | 10686
7 | 景德镇市地下综合管廊项目（高铁商务区和景东片区） | 总长26.8公里，B*H=7-14米*3.8米 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 240100 | 72030 | 168070
8 | 景德镇市昌南拓展区南片区路网基础配套设施项目 | 综合管廊、绿化路灯工程，管沟长度6.2公里，绿化面积25.2公顷 | 计划建成 | 2013-06-01 | 2017-12-01 | 94794 | 89794 | 5000
9 | 景德镇市西城区水系综合治理项目 | 新建抬水坝一座，开挖湖面积56万平方米 | 计划建成 | 2016-06-01 | 2017-12-01 | 50000 | 37000 | 13000
10 | 景德镇陶瓷工业园区景观综合整治提升项目 | 唐英大道、金岭大道绿化景观提升，红叶、名坊园二期、名坊园西路景观建设，206国道两侧景观改造 | 计划建成 | 2016-08-01 | 2017-12-01 | 15000 | 5000 | 10000
11 | 景德镇珠山区三宝瓷谷项目 | 修缮房屋2万平方米，建设陶瓷文化创意区9万平方米，改造配套市政道路 | 计划建成 | 2015-11-01 | 2017-12-01 | 20000 | 12000 | 8000
12 | 景德镇市御窑厂地带棚户区改造项目 | 拆迁面积27万平方米，征收户数3265户，采取货币补偿方式安置 | 计划建成 | 2016-03-01 | 2017-12-01 | 127500 | 61000 | 66500
13 | 景德镇市2016年度昌江片区城中村棚户区改造项目 | 拆迁面积28.77万平方米，征收户数791户；货币补偿608户，政府统购商品房安置户数为183户 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2017-12-01 | 121584 | 40000 | 81584
14 | 景德镇市观溪小园（老城）棚户区改造项目 | 拆迁面积25.63万平方米，征收户数3208户，新建安置房3208套 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 102178 | 87756 | 14422
15 | 景德镇市珠山片区城中村棚户区改造项目 | 拆迁面积27万平方米，征收户数1087户。采取货币补偿方式安置 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2017-12-01 | 99869 | 15000 | 84869
16 | 浮梁县污水管网改造工程项目 | 新建一期污水管道工程21.9公里，二期污水管道工程15.5公里，现状管线修复及清淤堵漏，新建提升泵站2座 | 计划建成 | 2015-07-01 | 2017-12-01 | 10014 | 3000 | 7014
17 | 景德镇市昌南拓展区北片区路网工程 | 道路总长约16.14公里 | 续建 | 2015-05-01 | 2018-06-01 | 99802 | 35000 | 30000
18 | 景德镇高新区航空及先进装备制造产业基地基础设施项目 | 铺设道路（含管网）约16公里等 | 续建 | 2015-03-01 | 2019-03-01 | 46000 | 5000 | 8000
19 | 景德镇市老城区珠山区供水管网改造项目 | 改造DN200-DN800老旧管85.63公里 | 续建 | 2016-11-01 | 2021-10-01 | 18900 | 50 | 3900
20 | 景德镇市新城区供水管网建设项目 | 新建日供水1.5万-3万吨/天加压泵站1座，新敷设供水管网71.7公里 | 续建 | 2015-07-01 | 2018-07-01 | 13558 | 4000 | 4000
21 | 景德镇市中心城区停车场项目 | 建设14个停车场，停车泊位4050个 | 续建 | 2016-11-01 | 2020-12-01 | 123500 | 3050 | 20000
22 | 景德镇市景东高铁商务区及北站站前广场建设项目 | 道路约29.6公里，地下综合管廊约4.38公里；北站站前广场4.75万平方米；高铁商务区景观、地块土方平整及灯光球场等 | 续建 | 2015-08-01 | 2020-08-01 | 398988 | 80000 | 50000
23 | 景德镇市古镇公司城区老工业区生活社区改造项目 | 东至中华路，西至昌江，南起戴家弄，北至瓷都大桥，涉及面积23.95公顷（509亩），主要对道路及环境进行改造 | 续建 | 2016-11-01 | 2021-11-01 | 280000 | 10000 | 50000
24 | 江直公司通航产业基地项目 | 年产300架直升机 | 续建 | 2015-07-01 | 2019-07-01 | 62800 | 15000 | 12000
25 | 华意公司高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目 | 升级改造12条压缩机生产线，将自动化程度由20%提升到60%以上 | 续建 | 2016-06-01 | 2019-12-01 | 50700 | 5000 | 20000
26 | 天新药业公司1.25吨/小时危险废物焚烧线及配套工程二期扩建项目 | 新建1.25吨/小时危险废物焚烧线及配套工程，二期扩建 | 续建 | 2015-05-01 | 2018-12-01 | 73300 | 15000 | 12000
27 | 景德镇邑山瓷业公司景德镇陶瓷工业综合体项目 | 年产4600万件日用瓷、陈设瓷、紫砂陶 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 83249 | 4000 | 10000
28 | 国控集团赣东北物流园（一期）工程 | 建设会展中心、汽车城、大型物流中心、商业设施等 | 续建 | 2013-05-01 | 2018-12-01 | 160000 | 137481 | 13000
29 | 景德镇市陶文旅公司中心城区陶瓷老工厂搬迁改造及保护利用项目 | 中心城区老工厂搬迁改造保护95.3万平方米、邑山工厂安置区26.7万平方米、物流园工厂安置区2万平方米 | 续建 | 2016-03-01 | 2020-12-01 | 356000 | 6000 | 50000
30 | 景德镇御窑厂博物馆及御窑厂遗址保护设施建设项目 | 建筑面积为1万平方米 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 73482 | 5000 | 30000
31 | 景德镇市陶新家园（东城老工厂）棚户区改造项目 | 拆迁面积47.8万平方米，征收户数6500户，新建安置房4108套 | 续建 | 2014-08-01 | 2018-12-01 | 254648 | 110000 | 68400
32 | 乐平市国资公司江维电化厂工矿棚户区改造项目 | 拆迁面积19.53万平方米，总建筑面积33.87万平方米，新建安置房3915套 | 续建 | 2016-05-01 | 2019-12-01 | 100000 | 35000 | 20000
33 | 景德镇市中华北路棚户区改造项目 | 拆迁面积31万平方米，征收户数4072户，采取货币补偿方式安置 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2018-09-01 | 199660 | 0 | 100000
34 | 景德镇陶瓷职业技术学院新校区一期建设项目 | 总建筑面积20万平方米 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2019-10-01 | 30000 |  | 6000
35 | 景德镇水投生态集团公司洪岩风景区配套基础设施项目 | 建设游步道14.8公里、洪皓广场、旅游公路、忠宣湖旅游休闲设施、停车场、古戏台博物馆、3至5个实体古戏台、一批微缩古戏台等 | 计划新开工 | 2017-05-01 | 2020-12-01 | 160000 |  | 30000
36 | 景德镇市陶文旅公司玉路弄老街区开发利用一期建设项目 | 总建筑面积3万平方米 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 15800 |  | 5000
37 | 乐平市国资公司老城棚户区改造项目 | 拆迁面积11.4万平方米，征收户数2200户。安置房采取货币补偿或政府统一安置方式 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2019-07-01 | 50000 |  | 10000
38 | 乐平市南内河治理项目 | 全长4.5公里，包括河道清淤疏竣、闸坝改造、河堤局部修复、增建提升泵站以及人行道、护栏、园林景观等 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 50000 |  | 20000
39 | G206乐平段升级改造工程项目 | 大田至桃林，11公里双向6车道改造 | 计划新开工 | 2017-08-01 | 2019-12-01 | 50000 |  | 10000
40 | 景德镇市第二人民医院内科大楼建设项目 | 总建筑面积3.79万平方米 | 计划新开工 | 2017-10-01 | 2020-06-01 | 16000 |  | 1000
41 | 景德镇市陶文旅公司花朝科技文化产业园项目 | 总建筑面积4.3万平方米 | 计划新开工 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 72600 |  | 10000
42 | 景德镇市城开投公司景德镇市城市展览馆项目 | 总建筑面积约6.5万平方米 | 计划新开工 | 2017-10-01 | 2018-12-01 | 30000 |  | 12000
（四） | 萍乡市（67项） |  |  |  |  | 4506858 | 1139111 | 1455879 | 0
1 | 美佳华城市综合体建设项目 | 建设城市综合体和后勤配套服务区 | 计划建成 | 2015-07-01 | 2017-09-01 | 100000 | 90000 | 10000
2 | 江西爱瑞达电瓷电气有限公司高压线路瓷生产项目 | 年产540万片（35000吨）高等级瓷质绝缘子 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2017-12-01 | 50000 | 22000 | 28000
3 | 中材风电叶片公司二期建设项目 | 年产低风速大型风电叶片400套 | 计划建成 | 2016-06-01 | 2017-12-01 | 50000 | 40000 | 10000
4 | 芦溪县百新电瓷制造公司电瓷生产项目 | 年产电瓷3000吨 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2017-12-01 | 50000 | 30000 | 20000
5 | 萍乡华维电瓷特高压绝缘子项目 | 建设特高压绝缘子生产线 | 计划建成 | 2015-04-01 | 2017-12-01 | 50000 | 34000 | 16000
6 | 北京天助基业科技发展有限公司典今康平医疗器械产业园项目 | 生产销售医疗器械产品 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 50000 | 1000 | 49000
7 | 八达物流园建设项目 | 建设仓库、办公楼物流通道等，提供配载、仓储、装卸、住宿、加油、汽车维修等物流服务。 | 计划建成 | 2016-02-01 | 2017-12-01 | 50000 | 20000 | 30000
8 | 萍乡市江西快乐体育产业创意园项目 | 总建筑面积15.72万平方米 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2017-12-01 | 45000 | 20000 | 25000
9 | 芦溪县体育中心建设项目 | 总建筑面积0.87万平方米 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 21000 | 11000 | 10000
10 | 萍乡市赣西森林植物园项目 | 建设集动物园、植物园、儿童乐园为一体的综合性景区 | 计划建成 | 2015-11-01 | 2017-12-01 | 30000 | 10500 | 19500
11 | 萍乡市武功山石鼓寺周边改造提升项目 | 改造原有石鼓寺周边建筑2809平方米，并新建停车场、景观廊亭、登山卡口、漂流及景区配套设施等 | 计划建成 | 2015-10-01 | 2017-12-01 | 30000 | 20000 | 10000
12 | 萍乡市武功山金顶改造提升项目 | 在金顶景区建设标识引导系统、游步道、服务驿站、观景平台、金顶洞天、文化设施修缮及草甸修复等 | 计划建成 | 2016-02-01 | 2017-12-01 | 30000 | 1400 | 28600
13 | 萍乡市德润科技焦炉煤气脱硫碱洗一体塔系生产线项目 | 年产成套脱硫塔15台及其他化工填料产品 | 计划建成 | 2016-09-01 | 2017-12-01 | 30000 | 5000 | 25000
14 | 格丰科技材料年产3000吨环保多功能纳米复合新材料及装备生产线项目 | 年产3000吨用于“三废”治理的环保多功能纳米复合新材料及装备 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2017-12-01 | 11681 | 1681 | 10000
15 | 萍乡方大再生资源开发公司高效化渣剂生产、废钢回收加工、报废车辆回收拆解项目 | 年产高效化渣剂39000吨、废钢年回收加工111600吨、汽车拆解10000辆/年 | 计划建成 | 2015-05-01 | 2017-12-01 | 10000 | 3000 | 7000
16 | 萍乡经开区田中片区雨、污排水管网建设工程项目 | 铺设雨、污排水管道84.04公里 | 计划建成 | 2015-11-01 | 2017-12-01 | 37000 | 22650 | 14350
17 | 中节能萍乡环保能源有限公司萍乡市生活垃圾、污泥干化焚烧发电项目 | 日处理生活垃圾700吨，年处理生活垃圾不低于23.3万吨 | 计划建成 | 2016-02-01 | 2017-12-01 | 34000 | 14000 | 20000
18 | 萍乡市湘东区麓林湖养生公馆建设项目 | 总建筑面积11万平方米 | 计划建成 | 2015-02-01 | 2017-12-01 | 48000 | 40000 | 8000
19 | 上栗至芦溪宣风公路建设工程 | 路线全长约48公里，二级公路 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-10-01 | 57200 | 3000 | 21670
20 | 上栗县城乡河道综合治理项目 | 综合治理河道211.2公里，城区段新建浆砌块石防洪墙33.06公里，城区外新建土筑防洪堤178.14公里 | 续建 | 2016-02-01 | 2018-12-01 | 56000 | 16000 | 20000
21 | 萍乡市经开区中环北路道路建设工程 | 道路全长15.96公里，双向六车道 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-12-01 | 243400 | 70000 | 60000
22 | 莲花县第二自来水厂及配套管网建设项目 | 新建水厂供水规模2万吨/日，铺设管网双管输水管、主供水管网107.72公里 | 续建 | 2016-09-01 | 2019-12-01 | 31200 | 500 | 10000
23 | 萍乡市麻山生态新区人居环境建设项目 | 建设长5.7公里、宽36米的外环路；景观桥、中央公园、污水处理厂等 | 续建 | 2015-09-01 | 2020-12-01 | 300000 | 150300 | 30000
24 | 萍乡陶瓷产业基地西区扩区工程项目 | 在原有陶瓷产业基地基础上进行扩区，建设一条老关镇油塘村至下埠镇栗塘村的一级公路并完善配套设备 | 续建 | 2015-10-01 | 2018-12-01 | 100000 | 25000 | 30000
25 | 安源客车项目 | 年产30000台新能源客车 | 续建 | 2016-08-01 | 2019-12-01 | 150000 | 24900 | 30000
26 | 江西樟丰化工有限公司年产5万吨离子膜氢氧化钾生产线及年产2万吨氟化钾生产线搬迁工程项目 | 建设5万吨离子膜氢氧化钾生产线、2万吨氟化钾生产线及配套厂房 | 续建 | 2015-11-01 | 2018-12-01 | 52000 | 18000 | 20000
27 | 柯美纸业二期瓦楞纸生产线建设项目 | 年产15万吨瓦楞纸 | 续建 | 2015-11-01 | 2018-12-01 | 50000 | 30200 | 12000
28 | 甘源食品三期豆类、坚果类食品生产项目 | 年产6万吨豆类、坚果类食品 | 续建 | 2015-01-01 | 2018-12-01 | 50000 | 24050 | 15200
29 | 萍乡市赣湘国际物流港建设项目 | 建设流通仓储中心、公共仓储中心、货物运输中心、配送中心、物流信息中心、综合服务中心等 | 续建 | 2013-07-01 | 2019-12-01 | 250000 | 75000 | 5000
30 | 江西波波物流有限公司物流中心建设项目 | 建筑面积208500平方米，建设各类通用和特殊品仓库、综合服务大楼、仓储配送中心等 | 续建 | 2016-02-01 | 2018-12-01 | 54500 | 15000 | 20000
31 | 萍乡市金融商务区建设项目 | 由农商大厦、浙商大厦、商会大厦、金融综合体四个项目组成 | 续建 | 2016-09-01 | 2019-12-01 | 280000 | 30000 | 115000
32 | 萍乡市佳禾文化城市广场建设项目 | 建设文化产业中心、深圳书城、红星美凯龙文化沙龙、高星级宾馆、写字楼、商业广场、电商等在内的商贸综合体 | 续建 | 2016-08-01 | 2018-12-01 | 200000 | 25500 | 82000
33 | 萍乡天虹创业创新基地建设项目 | 总建筑面积33万方米，其中建设创业创新园12万平方米 | 续建 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 129100 | 1000 | 60000
34 | 赣湘国际汽车产业园项目 | 总建筑面积159万平方米，主要建设赣湘国际汽配城、4S汽车城、货车交易市场、二手车市场、国际会展中心、国际赛车场等 | 续建 | 2014-11-01 | 2019-12-01 | 250000 | 77580 | 25000
35 | 上栗县体育中心建设项目 | 总建筑面积3.2万平方米 | 续建 | 2016-01-01 | 2018-12-01 | 31600 | 5000 | 10000
36 | 莲花县荷花博览园二期工程建设项目 | 建设旅游服务中心、停车场、栈道、游步道、地方戏表演中心、公路等 | 续建 | 2016-09-01 | 2019-12-01 | 160000 | 1000 | 60000
37 | 上栗县杨岐山风景名胜区综合开发项目 | 建设孽龙洞景区游客中心、停车场、综合服务区、公路、游步道、观景台、栈道等基础设施 | 续建 | 2012-01-01 | 2019-12-01 | 121500 | 40000 | 10000
38 | 萍乡市仙凤三宝农村产业融合项目 | 新建水果、花卉、农作物种植基地及农产品精深加工区、休闲观光区、户外拓展基地等 | 续建 | 2015-10-01 | 2018-12-01 | 54669 | 24000 | 20000
39 | 萍乡市武功山东江熙谷户外小镇项目 | 在东江河两岸建设购物街、亲水体验旅游设施等 | 续建 | 2016-08-01 | 2018-12-01 | 50000 | 10000 | 20000
40 | 上栗县福田镇红鱼文化村建设项目 | 建设自行车道、观景台、池塘、游客接待中心、垂钓中心、展示馆、道路示范带等 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 38250 | 18250 | 10000
41 | 萍乡市玉皇山旅游景区综合开发项目 | 建设玉峰观景台、景区门楼、游客服务中心、停车场等，修建旅游公路22公里 | 续建 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 30400 | 8300 | 12000
42 | 萍乡市武功山农业生态园 | 建设自行车绿道、游客服务中心、生态停车场、牌坊、加工厂房、农产品展示中心、生态小木屋，进行河道整治、园区內道路柏油硬化等 | 续建 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 15000 | 3000 | 6000
43 | 上栗县石洋生态养老中心建设项目 | 建筑面积9.56万平方米，建设2000张床位 | 续建 | 2016-01-01 | 2018-12-01 | 31800 | 5000 | 10000
44 | 萍乡天利园颐乐养老公寓建设项目 | 总建筑面积35946平方米，建设1060张床位 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-09-01 | 30200 | 500 | 13600
45 | 莲花县城南城市棚户安置区及配套基础设施项目 | 总建筑面积22.3万平方米，建设安置房288套及配套设施 | 续建 | 2015-03-01 | 2018-12-01 | 61700 | 25000 | 15000
46 | 萍乡经济技术开发区清泉安置区一期（棚户区改造）项目 | 总建筑面积78459平方米，新建516套住房及配套基础设施等 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 48000 | 26000 | 12000
47 | 莲花县新城区污水处理设施及配套管网建设项目 | 新建新城区生活污水处理厂1座，新铺设污水管网27.54千米 | 续建 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 13000 | 800 | 8000
48 | 江西冀凯顺锻造建设项目 | 建设生产车间及办公楼，主要生产农机履带及标准件等 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 50000 |  | 28000
49 | 亿丰伟业集团新型环保包装复合材料项目 | 年产1亿平方米新型环保包装复合材料 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 50000 |  | 20000
50 | 萍乡市宏菲物流园建设项目 | 建设承办国际运输代理业务、国内货物运输代理、物流配送、仓储装卸等为一体的综合物流服务设施 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 30000 |  | 15000
51 | 江西天涯种业水稻良种育繁推一体化示范基地项目 | 新建3万亩良种繁育示范基地、2万亩水稻种植示范基地 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2020-01-01 | 56500 |  | 15000
52 | 萍乡市湘东区老工业区搬迁湘东中学校园整体改造工程 | 总建筑面积1.03万平方米 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-06-01 | 38000 | 0 | 20000
53 | 萍乡市莲花县职业技术学校实训基地建设项目 | 总建筑面积为1.7万平方米 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 30000 |  | 20000
54 | 萍乡市湘东区中医院建设项目 | 总建筑面积35880平方米 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 14000 |  | 5000
55 | 萍乡市安源区高坑镇小金山国家森林公园建设工程 | 建设游客聚散中心，修建游步道30公里 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2019-01-01 | 56000 |  | 26000
56 | 萍乡市万龙湾内涝区整治项目 | 改造面积3.82平方公里，改造建筑与小区48个、道路4条，新建道路1条、新建雨污水管线32.1公里等 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2018-08-01 | 88595 |  | 53157
57 | 萍乡市南正街改造项目 | 建设历史文化街区，总建筑面积38704平方米；建设城市防洪景观带 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 65000 |  | 20000
58 | 萍乡市蚂蝗河综合整治及山下内涝区整治项目 | 改造建筑与小区16个、道路19条，新建道路5条、新建雨污水管线19.1公里，蚂蝗河合流制生态改造等 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2018-08-01 | 44658 |  | 26795
59 | 萍乡市西门内涝区整治项目 | 改造面积0.94平方公里，改造建筑与小区21个、道路4条、新建雨污管线8公里，萍水河生态化改造及新建鳌洲公园 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2018-08-01 | 35712 |  | 21427
60 | 紫金江发新能源汽车项目二期 | 建成后满足5000台传统及新能源车的产能 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 60000 | 0 | 30000
61 | 光丰机械公司年产4万台空压机系列产品生产线建设项目 | 年产空压机系列产品4万台 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2019-12-01 | 50000 |  | 10000
62 | 欧派斯年产1万吨润滑油系列产品生产线建设项目 | 工业用油（脂）、金属加工（液）、切液、液压系统用油、发动机等产品研究、开发、生产及销售 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2019-12-01 | 50000 |  | 10000
63 | 上栗县花炮文化博览园建设项目 | 建设主题焰火展示、烟花文化展销、创意工坊互动、李畋文化汇演、李畋纪念与博览中心等 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 15000 |  | 10000
64 | 萍乡市安源生态水库片区开发项目 | 建设沿岸湿地、水库防洪墙、株萍铁路护岸、河道综合整治等 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 41193 |  | 8080
65 | 萍乡市上栗县第二中学建设项目 | 总建筑面积8万平方米 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2018-08-01 | 21000 | 0 | 7000
66 | 萍乡市图书馆建设项目 | 建筑面积2.2万平方米 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 30000 |  | 2500
67 | 上栗县栗江公园建设项目 | 建设集观光游览、生态休闲、文化教育等多功能于一体的互动开放式生态公园 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2018-12-01 | 15000 |  | 5000
（五） | 新余市（20项） |  |  |  |  | 2071300 | 477600 | 534310 | 0
1 | 新余东旭学校建设项目 | 总建筑面积约1.46万平方米 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2017-06-01 | 15000 | 8000 | 7000
2 | 木林森公司LED灯具配套生产项目（二期） | 形成年产14000万套灯具配套产能 | 计划建成 | 2015-08-01 | 2017-12-01 | 200000 | 120000 | 80000
3 | 木林森公司LED灯具线路板项目（三期） | 年产2000万平方米线路板 | 计划建成 | 2015-08-01 | 2017-12-01 | 160000 | 85000 | 75000
4 | 沐阳公司手机外壳压铸项目 | 年产6000万片手机外壳 | 计划建成 | 2015-11-01 | 2017-12-01 | 100000 | 60000 | 40000
5 | 江西赣锋锂业股份公司高容量锂离子动力电池建设项目 | 建设3条高容量锂离子动力电池生产线，形成年产4亿支18650型高容量锂离子动力电池生产规模 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2017-12-01 | 50000 | 30000 | 20000
6 | 新余市高铁新区地下综合管廊建设项目 | 管廊总长约8公里，B*H=10.3米*3.4米。2017年启动和谐大道（原上乐大道）管廊建设，长约1.34公里 | 续建 | 2016-10-01 | 2020-12-01 | 80000 | 500 | 10000
7 | 沃格光电公司光电玻璃精加工项目 | 年产240万片光电玻璃 | 续建 | 2014-08-01 | 2019-12-01 | 200000 | 100000 | 20000
8 | 江西赣锋锂业股份公司新建年产2万吨电池级氢氧化锂建设项目 | 年产电池级单水氢氧化锂1.5万吨、工业级单水氢氧化锂5000吨 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-12-01 | 51300 | 2000 | 15000
9 | 仙女湖国际汽车文化产业园（二期）建设项目 | 建设主赛道及越野车赛道及相关配套设施等 | 续建 | 2014-01-01 | 2018-12-01 | 150000 | 2100 | 26310
10 | 下村工业基地光电产业园建设项目 | 建设园区服务中心1栋、光电厂房11栋，锂电厂房5栋，配套中心2栋，生活区宿舍3栋及配套设施 | 续建 | 2016-08-01 | 2018-12-01 | 50000 | 10000 | 30000
11 | 新余市仙女湖欢乐大世界 | 建设集室内乐园水上乐园、主题客栈、养生养老等为一体的文化休闲旅游胜地 | 续建 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 110000 | 20000 | 30000
12 | 新余市仙女湖区昌坊度假村基础设施升级改造项目 | 改造43栋仿古阁楼；建设瑶早里、游客中心停车场；新建景区门楼、购物中心及绿化亮化等 | 续建 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 23000 | 2000 | 16000
13 | 新余市新钢棚户区路东片区改造项目 | 拆迁面积8.88万平方米，征收户数1730户；总建筑面积31.02万平方米，新建安置房2196套 | 续建 | 2015-10-01 | 2018-03-01 | 81000 | 30000 | 15000
14 | 新余市中洲城区棚户区改造项目 | 拆迁面积35万平方米，征收户数1505户；总建筑面积约40万平方米，新建安置房2798套 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-12-01 | 75000 | 8000 | 15000
15 | 美国雅宝公司并购分宜江锂公司项目 | 在原有1万吨氢氧化锂基础上扩产至年产4万吨氢氧化锂 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 160000 |  | 70000
16 | 天丰电子公司锂电池隔膜项目 | 使用孵化园2#厂房，厂房面积9600平方米 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2021-11-01 | 50000 |  | 15000
17 | 新余市桥背棚户区改造项目 | 拆迁面积4.87万平方米，征收户数140户；总建筑面积约5万平方米，新建安置房400套 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2020-12-01 | 60000 |  | 15000
18 | 新余袁河医院建设项目 | 总建筑面积约25万平方米 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2019-10-01 | 80000 |  | 10000
19 | 新余市货运通道一期工程 | 总里程56公里，一级公路，起点为天工大桥与南外环交界处，终点与余新公路相接 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2019-12-01 | 326000 |  | 5000
20 | S222分宜段改建项目 | 一级公路，建设分宜互通迁移1处、沪昆高速跨线桥1座、铁路跨线桥2座、路基路面、排水防护、景观环保工程等 | 计划新开工 | 2017-05-01 | 2019-12-01 | 50000 |  | 20000
（六） | 鹰潭市（24项） |  |  |  |  | 1547129 | 404680 | 492532 | 0
1 | 贵溪市贵塘公路改建工程 | 路线全长24.979公里，二级公路 | 计划建成 | 2016-08-01 | 2017-12-01 | 35000 | 24000 | 11000
2 | 鹰潭市信江新区余信贵大桥项目 | 主线全长1251.39米，其中桥长1054米（K0+011.5至K1+065.5），东、西引道长197.39米 | 计划建成 | 2015-03-01 | 2017-12-01 | 50000 | 23368 | 26632
3 | 江西丹霞生物科技公司混合果蔬汁和功能性天然色素系列产品产业化园区建设项目 | 年产果蔬汁系列产品20000吨、天然色素5000吨及香精香料5000吨 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2017-12-01 | 30000 | 1800 | 28200
4 | 华东农副产品市场及冷链物流建设项目（大唐农博城） | 建设农副产品物流市场及5万吨冷库和综合配套服务设施 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 150000 | 100000 | 50000
5 | 余江县国际物流园二期项目 | 新建电商大楼、物流中心及商业仓储等配套设施，总建筑面积约12万平方米 | 计划建成 | 2016-09-01 | 2017-12-01 | 40000 | 10000 | 30000
6 | 鹰潭市公共职业教育实训基地建设项目 | 总建筑面积4.5万平方米 | 计划建成 | 2015-05-01 | 2017-12-01 | 19700 | 9000 | 10700
7 | 余江县中船环境再生能源有限公司1000t/d有机废弃物资源化处置项目 | 资源化处置有机废弃物1000t/d | 计划建成 | 2015-10-01 | 2017-12-01 | 54000 | 25000 | 29000
8 | 鹰潭市余信贵大道（贵溪段）项目 | 贵溪市境内长13.3公里，双向6车道，道路宽50～60米 | 续建 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 120000 | 12000 | 30000
9 | 鹰潭市余信贵大道（余江段）项目 | 余江县境内长18.14公里，双向六车道，一期工程路幅宽度24.5米 | 续建 | 2016-12-01 | 2020-12-01 | 115000 | 1000 | 40000
10 | 余江县鹰西大道滨江沿线景观提升改造工程 | 信江河西侧眼镜城至万寿宫1.8公里景观带 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-12-01 | 35000 | 5000 | 15000
11 | 贵溪市红旗集团高性能铜产品精深加工项目 | 年产12万吨高性能铜产品加工 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-05-01 | 72000 | 2000 | 10000
12 | 江西贵丰铜业铜棒加工项目 | 年产8万吨铜棒 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-08-01 | 50000 | 4000 | 17000
13 | 海利贵溪化工新区生产装置搬迁项目 | 年产62500吨各类农药乳剂、粉剂 | 续建 | 2015-12-01 | 2018-12-01 | 110000 | 9000 | 5000
14 | 中投科技公司香料加工项目 | 年产2000吨香料 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 50000 | 1000 | 15000
15 | 林安智慧商贸城建设项目 | 总建筑面积47万平方米，建设物流信息平台、物流信息交易大楼、物流控制中心等设施 | 续建 | 2015-04-01 | 2018-12-01 | 150000 | 100000 | 30000
16 | 江西世贸电子商务有限公司中部电子商务国际贸易中心建设项目 | 建设品牌电商线下体验店，电商配套区，电商孵化大楼，电商展示交易中心等 | 续建 | 2015-01-01 | 2018-12-01 | 81800 | 48500 | 18000
17 | 鹰潭市龙虎山景区上清古镇旅游项目 | 建设游客服务中心1座，新建和改造提升古镇集镇区间游步道38公里，建设旅游广场4座及停车场等105000平方米 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 30000 | 5000 | 4000
18 | 鹰潭市龙虎山天门山景区改造提升建设工程 | 建设游客服务中心1座、停车场约5000平方米、游步道约8公里、景观亭台约10座、旅游公路约6公里等基础设施 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 18000 | 500 | 8000
19 | 鹰潭市国资公司民悦家园项目 | 拆迁面积21.3万平方米，征收户数1250户；总建筑面积18.5万平方米，新建安置房1112套 | 续建 | 2015-01-01 | 2018-12-01 | 59629 | 23512 | 16500
20 | 鹰潭市生活垃圾焚烧发电项目二期扩建 | 装机容量0.6万千瓦 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-03-01 | 12000 |  | 10000
21 | 余江祥鹤园颐养中心项目 | 总建筑面积12.8万平方米，其中：5万平方米的康复养老区、4万平方米的配套医疗区、3.8万平方米的后勤生活区 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 25000 |  | 15000
22 | 华宝孔雀公司食品香精香料项目 | 年产35000吨食品用香料及食品配料 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 100000 |  | 20000
23 | 鹰潭市贵溪市第十一中学新建项目 | 总建筑面积2.3万平方米 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 20000 | 0 | 7500
24 | 余江雕刻创意文化小镇建设项目 | 建设大师工作室、工坊、产品展示交易中心、雕刻培训检测中心、物流中心等。总建筑面积18万平方米 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2020-12-01 | 120000 |  | 46000
（七） | 赣州市（181项） |  |  |  |  | 16369566 | 2281415 | 4642518 | 0
1 | 会昌县农产品交易中心建设项目（颐高国际电子商务产业园） | 建设农产品交易市场、仓库及配套设施 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2017-06-01 | 29000 | 17000 | 12000
2 | 会昌县月亮湾商会大厦建设项目 | 总建筑面积32000平方米 | 计划建成 | 2016-03-01 | 2017-06-01 | 20000 | 6000 | 14000
3 | 寻乌乱罗嶂风电项目 | 装机容量6.6万千瓦 | 计划建成 | 2015-11-01 | 2017-08-01 | 57196 | 36339 | 16685
4 | 崇义龙归风电场项目 | 装机容量4.95万千瓦 | 计划建成 | 2014-10-01 | 2017-08-01 | 48000 | 42500 | 5500
5 | G236寻乌县城至虎石段公路改建工程 | 新建二级公路38.364公里 | 计划建成 | 2016-02-01 | 2017-12-01 | 50000 | 31142 | 18858
6 | 中电建寻乌项山风电场项目 | 装机容量10.8万千瓦 | 计划建成 | 2015-11-01 | 2017-12-01 | 99770 | 72264 | 27506
7 | 全南天排山风电场项目 | 装机容量10万千瓦 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2017-12-01 | 85000 | 48000 | 37000
8 | 龙源江西钩刀咀风电场项目 | 装机容量4.84万千瓦 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 45362 | 13608 | 31754
9 | 国电投赣州上犹仙鹅塘风电场二期项目 | 装机容量5.0万千瓦 | 计划建成 | 2015-12-01 | 2017-12-01 | 44864 | 34000 | 10864
10 | 寻乌县稀土新材料产业基地工业园区路网及配套基础设施建设项目 | 铺设园区道路4公里，排水管道8公里，给水管道5公里，污水管道8公里 | 计划建成 | 2016-03-01 | 2017-12-01 | 56900 | 26000 | 30900
11 | 上犹县城区排水管网工程（一期） | 建设DN400-DN1650雨水管96公里 | 计划建成 | 2016-04-01 | 2017-12-01 | 26000 | 6000 | 20000
12 | 上犹县城市供水管网工程 | 新建3万吨/日供水厂1座、加压站2座；敷设配水管网150公里 | 计划建成 | 2015-11-01 | 2017-12-01 | 25000 | 12000 | 13000
13 | 全南县城备用水源及2万吨/日扩容工程 | 新建取水口、浑水管工程，铺设供水管网30.181公里；新建2万吨/日净水构筑物 | 计划建成 | 2016-05-01 | 2017-12-01 | 12000 | 4500 | 7500
14 | 信丰县桃江西岸（一期）综合改造工程 | 道路长5公里，宽33米沥青路，5公里沿河景观，两个广场 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 58000 | 35000 | 23000
15 | 江西云锂材料股份有限公司碳酸锂项目 | 年产碳酸锂1万吨 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 50000 | 1000 | 49000
16 | 爱格森人造板年产22万立方米再生料刨花板项目 | 年产22万立方米再生料刨花板 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2017-12-01 | 60000 | 30000 | 30000
17 | 龙南恋伊工业有限公司智能家居用品项目 | 年产50万套智能家居用品及其它家庭用品 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 50000 | 40000 | 10000
18 | 江西省石湾环球陶瓷公司二、三期及总部搬迁项目 | 年产1700万平米仿石砖、外墙砖，新建总部办公大楼等 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2017-12-01 | 50000 | 14000 | 36000
19 | 兴国经济开发区农贸市场建设项目 | 总建筑面积162957平方米，建设便民农贸基础设施等 | 计划建成 | 2016-02-01 | 2017-12-01 | 48000 | 38000 | 10000
20 | 安远县家居建材大市场建设项目 | 建设1栋17层展销大厦1.5万平方米，10栋三层商铺2万平方米，以及配套设施等 | 计划建成 | 2014-05-01 | 2017-12-01 | 30000 | 18000 | 12000
21 | 会昌县阳光国际汽车和建材城建设项目 | 建设阳光国际建材城和阳光国际汽车城，总建筑面积106067平方米 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2017-12-01 | 28000 | 12000 | 16000
22 | 寻乌县电商产业园综合项目 | 建设电子商务配套用房，电商配送物流中心等 | 计划建成 | 2015-08-01 | 2017-12-01 | 21000 | 11000 | 10000
23 | 于都工业园区标准厂房建设项目 | 建设钢结构标准厂房60万平方米 | 计划建成 | 2016-08-01 | 2017-12-01 | 160000 | 10000 | 150000
24 | 赣州国际企业中心建设项目 | 总建筑面积约218598.19平方米，地下车库40800平方米 | 计划建成 | 2014-03-01 | 2017-12-01 | 150000 | 110000 | 40000
25 | 会昌县九州大道城市商业综合体建设项目 | 建设酒店、餐饮、商业等商业综合体 | 计划建成 | 2016-04-01 | 2017-12-01 | 38000 | 12000 | 26000
26 | 赣州市崇义中学扩建工程 | 总建筑面积5.3万平方米 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2017-12-01 | 12000 | 2000 | 10000
27 | 赣州市崇义思源实验学校新建项目 | 总建筑面积2.79万平方米 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2017-12-01 | 10000 | 4000 | 6000
28 | 赣州市章贡区“宋城壹号”文化旅游创意产业园项目 | 建筑面积约为4万平方米 | 计划建成 | 2015-10-01 | 2017-12-01 | 12000 | 10000 | 2000
29 | 赣州市阳光·和谐家园保障性住房项目 | 总建筑面积33.04万平方米，建设公租房4346套 | 计划建成 | 2014-12-01 | 2017-12-01 | 95793 | 78000 | 17793
30 | 赣州市龙南县城市棚户区改造安置房小区项目 | 总建筑面积20.86万平方米，新建安置房1738套 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 56500 | 21500 | 35000
31 | 信丰县城北污水管网工程 | 铺设污水管网64公里 | 计划建成 | 2016-09-01 | 2017-12-01 | 27000 | 17000 | 10000
32 | 宁都县第二污水处理厂建设工程 | 污水厂处理规模为2万吨/日，包括新建污水处理厂一座，1万吨/日污水提升泵站1座 | 计划建成 | 2015-12-01 | 2017-12-01 | 19270 | 8000 | 11270
33 | 兴国县城市生活垃圾填埋场 | 卫生厌氧填埋生活垃圾290吨/日，建设库容230万/立方米 | 计划建成 | 2016-08-01 | 2017-12-01 | 30000 | 1700 | 13000
34 | G206线石城官桥至龙岗改建工程 | 路线全长约28公里，一级公路 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 75000 | 5000 | 25000
35 | G105北澳线信丰县境内段绕城改造工程 | 全长20.1311公里，一级公路 | 续建 | 2016-11-01 | 2019-06-01 | 56640 | 10000 | 10000
36 | S548崇义县杰坝乡树木园至过埠公路升级改造工程 | 二级公路改造，总长32.1公里。 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 50000 | 15000 | 20000
37 | G220崇义县金坑乡分水坳至西门公路升级改造工程 | 二级公路改造，总长31.2公里 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 50000 | 14700 | 20000
38 | 赣州黄金机场改扩建工程 | 新建1条长1040米的局部平行滑行道和1条垂直联络道、11个机位的站坪、2.2万平米T2航站楼等 | 续建 | 2015-11-01 | 2018-12-01 | 102421 | 49500 | 25000
39 | 华润赣州南康清田风电场项目 | 装机容量6.4万千瓦 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-02-01 | 54000 | 4000 | 48000
40 | 崇义天星风电场项目 | 装机容量4万千瓦 | 续建 | 2015-12-01 | 2018-02-01 | 36700 | 23000 | 10000
41 | 赣州市寻乌县太湖水库工程 | 新建水库大坝、溢洪道、引水隧洞、输水管道等 | 续建 | 2015-01-01 | 2018-10-01 | 61754 | 27720 | 27000
42 | 大余县章水防洪工程 | 治理堤线长66.64公里。砼预制块护坡长62.06管理，护岸长15.85公里。新建自排闸33座，新建防洪闸5座 | 续建 | 2016-06-01 | 2019-12-01 | 80000 | 2000 | 30000
43 | 赣州经开区新能源汽车科技城城西大道和机场快速路建设项目 | 城西大道全长4公里，宽33.5米；机场快速路长7.5公里、宽33.5米 | 续建 | 2016-09-01 | 2019-12-01 | 163776 | 40000 | 80000
44 | 大余县环城路建设项目 | 环城路全长约20.235公里（含一座跨章江桥梁）、宽35米，河沙路全长约1.756公里、宽35米 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-07-01 | 76000 | 17754 | 23000
45 | 赣州市红旗大道东延道路工程（沙河段） | 长3.393公里，红线宽36米，两条匝道长405米 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-06-01 | 50000 | 6000 | 20000
46 | 于都县供水管网延伸项目 | 延伸供水管网215公里，配套建设提升泵站 | 续建 | 2016-01-01 | 2020-12-01 | 80000 | 10000 | 7000
47 | 龙南县城市供水一体化项目 | 建设茶坑水库，库容2220万吨、日供水量6万吨/日，铺设主干管网22公里，新建5万吨/日供水厂1座，扩建石峡山自来水厂至4万吨/日及配套设施 | 续建 | 2015-10-01 | 2018-12-01 | 60200 | 16000 | 22000
48 | 赣县区城区供水工程 | 新建6万吨水厂1座、12万吨取水口1座、3万吨加压泵站1座、DN200-1200球墨铸管365公里 | 续建 | 2016-08-01 | 2019-12-01 | 58600 | 2000 | 8000
49 | 于都县城区安全饮用水工程 | 新建取水泵房2座，5万吨/日水厂2座 | 续建 | 2016-03-01 | 2019-12-01 | 40000 | 11000 | 6000
50 | 宁都县第二水厂二期工程 | 新建和改建城区输配水管网219公里；新建竹坑水库应急水源取水泵站及配套设施，应急输水管7.8公里 | 续建 | 2016-01-01 | 2019-12-01 | 20153 | 1600 | 6000
51 | 大余县城镇排水设施建设项目 | 建设雨水管网约56公里，并建设5000L/S排涝泵站两座，6000L/S排涝泵站1座，建设泵房288平方米 | 续建 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 17500 | 4900 | 7600
52 | 上犹县陡水湖景区综合停车场建设项目 | 建设停车位2110个及相关配套设施 | 续建 | 2015-08-01 | 2019-12-01 | 35000 | 7742 | 10000
53 | 龙南县高铁新区基础设施建设项目 | 建设龙南高铁新城阳明大桥等“五桥”工程，总长780米；建设人民大道、龙南大道等道路，总长14257米；建设市民体育公园地下人防工程4800平方米 | 续建 | 2015-03-01 | 2018-12-01 | 124620 | 38860 | 60000
54 | 信丰县汽车总站和公交总站建设项目 | 汽车总站建筑面积16204平方米，公交总站建筑面积5226平方米 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-02-01 | 12500 | 3000 | 6000
55 | 全南工业园区基础设施建设项目 | 建设总长3585米的道路，完善给排水、绿化、路灯等配套设施；铺设13公里长的截污主干管道 | 续建 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 10000 | 450 | 5000
56 | 赣州昶洧新能源汽车有限公司纯电动汽车生产项目 | 高性能新能源纯电动汽车整车及相关零部件生产研发 | 续建 | 2016-10-01 | 2020-08-01 | 600000 | 15000 | 60000
57 | 中航新能源汽车及动力锂电池（一期）项目 | 年产20万辆纯电动汽车、20亿安时动力锂电池 | 续建 | 2016-01-01 | 2020-12-01 | 600000 | 60000 | 60000
58 | 德普特公司OGS触摸屏及触摸屏组合全贴合项目 | 年产1.2亿片玻璃盖板 | 续建 | 2016-02-01 | 2018-06-01 | 120000 | 40000 | 60000
59 | 骏亚科技多层和高密度印刷电路板项目 | 年产100万平方米多层和高密度印刷电路板 | 续建 | 2014-01-01 | 2018-12-01 | 120000 | 77000 | 22000
60 | 江西省洛锡实业公司高效节能电机项目 | 年产500万KW高效节能电机 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 80000 | 10000 | 40000
61 | 南康经开区电子科技孵化园标准厂房建设项目 | 建设电子科技孵化园30万平方米标准厂房 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 60000 | 6000 | 30000
62 | 爱康光电科技光伏发电产品组件生产项目 | 建设厂房、办公、生活、环保设施及购置安装生产设备等，生产光伏发电产品组件 | 续建 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 80000 | 10000 | 40000
63 | 赣州经开区孚能科技三期项目 | 年产10GWH动力锂电池 | 续建 | 2016-12-01 | 2020-12-01 | 218900 | 2000 | 50000
64 | 创翔电源年产380万KVAH纳米胶体铅酸蓄电池项目 | 年产380万KVAH纳米胶体铅酸蓄电池 | 续建 | 2016-01-01 | 2019-12-01 | 80000 | 8000 | 20000
65 | 宁都县赣锋锂业有限公司电池级碳酸锂生产项目 | 年产1.75万吨电池级碳酸锂 | 续建 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 50000 | 2200 | 20000
66 | 大余县日荣钨业有限公司钨资源整合及废弃矿综合回收利用项目 | 收购春洋矿业旱窝孜、九龙脑、洪水寨矿区等周边矿山及年处理200万吨低品位难选别矿APT、钨粉、硬质合金加工 | 续建 | 2016-01-01 | 2019-12-01 | 200000 | 50000 | 50000
67 | 南康区新南山科技年产1.5万吨精锡异地技改项目 | 建设年产1.5万吨精锡生产项目 | 续建 | 2016-07-01 | 2018-09-01 | 85000 | 10000 | 45000
68 | 南康区正浩锡业年产1万吨精锡异地技改项目 | 建设年产1万吨精锡生产项目 | 续建 | 2016-05-01 | 2018-12-01 | 65000 | 8000 | 30000
69 | 赣州海创钨业有限公司退城入园技术改造项目 | 年产仲钨酸铵5000吨、钨粉3000吨、碳化钨粉3000吨、硬质合金型材2000吨 | 续建 | 2015-10-01 | 2019-10-01 | 65000 | 19700 | 9000
70 | 江西金力永磁科技股份有限公司高性能稀土永磁材料生产项目 | 高性能稀土永磁材料生产 | 续建 | 2016-01-01 | 2018-05-01 | 50000 | 22000 | 20000
71 | 崇义县高岭土综合开发项目 | 新建高纯、超级、超细高岭土生产线，年产原矿90万吨、精矿30万吨 | 续建 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 100000 | 20000 | 50000
72 | 寻乌县世纪陶瓷有限公司陶瓷生产项目 | 年产2400万平米建筑内、外墙砖及地砖 | 续建 | 2016-05-01 | 2018-12-01 | 75000 | 16000 | 20000
73 | 赣州华东国际商贸物流城建设项目 | 总建筑面积55万平方米。建设农副产品综合市场、干货市场等各类市场、配套冷库、仓库、商业配套区 | 续建 | 2015-07-01 | 2018-12-01 | 180000 | 80000 | 39000
74 | 赣州经开区物流园建设项目 | 建设仓储配送区、物流企业聚集区、生活配套区等 | 续建 | 2016-04-01 | 2018-12-01 | 200000 | 57800 | 100000
75 | 安远县中国供销赣南脐橙交易中心建设项目 | 建设水果交易市场、仓储物流、展示中心、综合管理办公区、餐饮娱乐等 | 续建 | 2016-04-01 | 2018-12-01 | 80000 | 22000 | 30000
76 | 龙南县农产品贸易市场建设项目 | 建设农产品交易区、冷链保鲜区、农资交易区、农产品综合加工区、仓储物流区、检测中心等设施 | 续建 | 2015-12-01 | 2018-03-01 | 56000 | 21500 | 31500
77 | 宁都县农副产品综合批发市场建设项目 | 建设果蔬气调保鲜冷库、农副产品综合交易市场、停车场、综合楼及相关配套设施 | 续建 | 2016-07-01 | 2018-10-01 | 36000 | 6000 | 20000
78 | 中国“稀金谷”双创平台（一期）建设项目 | 建设科技企业孵化器、大学科技园、钨及稀土产业研发中心、众创空间、稀土及钨产业检测中心、展示中心、国际交流中心及园区道路、供水等配套设施 | 续建 | 2016-08-01 | 2019-12-01 | 200000 | 15000 | 60000
79 | 寻乌县广寻商汇工业小区建设项目 | 建设城市生活综合体以及标准厂房等园区设施 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-06-01 | 200000 | 24000 | 36000
80 | 赣州市章贡区巨亿•赣南电商城建设项目 | 总建筑面积25万平方米 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 160000 | 60000 | 52000
81 | 宁都县奥园广场（赣东南跨境商品展示交易中心）建设项目 | 建设跨境电商展示交易中心、配套产业区、外贸园区、风情文化街、仓配一体化物流中心、金融街及配套服务区 | 续建 | 2016-08-01 | 2018-10-01 | 150000 | 35000 | 55000
82 | 龙南经开区电子信息产业科技城基础设施建设项目 | 建设市政道路25公里，改造105国道15公里，建设园区供水管网及泵站建设、标准厂房、山体公园、保税物流中心及其他附属工程 | 续建 | 2015-03-01 | 2018-12-01 | 148500 | 20000 | 60000
83 | 石城县工业发展投资管理公司标准厂房建设项目 | 建设标准厂房、综合服务楼等，总建筑面积约35万平方米 | 续建 | 2016-11-01 | 2019-12-01 | 63000 | 3000 | 13000
84 | 于都县返乡创业园（服装服饰产业孵化园）项目 | 建设前店后厂办公楼、厂房、宿舍、商铺各一栋 | 续建 | 2016-04-01 | 2020-12-01 | 50000 | 1400 | 10000
85 | 于都县服装服饰产业综合体建设项目 | 建设总部大楼，会展中心，原辅料交易市场、培训中心、物流中心、检测中心等 | 续建 | 2016-04-01 | 2020-12-01 | 50000 | 5000 | 10000
86 | 信丰县工业园标准厂房建设项目 | 建设标准厂房15幢、办公楼、宿舍楼等 | 续建 | 2016-09-01 | 2019-08-01 | 44015 | 3700 | 14000
87 | 崇义县君子谷刺葡萄产业园项目 | 建设刺葡萄种苗繁育园600亩，采取公司+合作社+农户模式发展3000户农民实现种植1.5万亩 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 50000 | 3000 | 10000
88 | 赣州市宁都高级技工学校建设项目 | 总建筑面积1.31万平方米 | 续建 | 2016-04-01 | 2018-08-01 | 49000 | 16000 | 5000
89 | 赣州市石城县职业技术学校建设项目 | 总建筑面积3.75万平方米 | 续建 | 2016-08-01 | 2019-04-01 | 26500 | 1000 | 5500
90 | 兴国县人民医院迁扩建项目 | 总建筑面积10.3万平方米 | 续建 | 2016-04-01 | 2018-12-01 | 51000 | 8000 | 25000
91 | 会昌县人民医院整体搬迁项目 | 总建筑面积11.5万平方米 | 续建 | 2015-08-01 | 2019-12-01 | 43000 | 5000 | 12600
92 | 赣州市儿童医院建设项目 | 总建筑面积6.5万平方米 | 续建 | 2016-06-01 | 2018-12-01 | 33000 | 1200 | 15000
93 | 赣州市南康区一医院综合住院大楼建设项目 | 总建筑面积4.5万平方米 | 续建 | 2016-06-01 | 2018-12-01 | 12250 | 400 | 6400
94 | 兴国县文化艺术中心建设项目 | 总建筑面积8.5万平方米 | 续建 | 2016-04-01 | 2019-06-01 | 33100 | 5000 | 12000
95 | 龙南县体育中心建设项目 | 总建筑面积2.5万平方米 | 续建 | 2016-04-01 | 2019-06-01 | 35000 | 1000 | 10485
96 | 石城县体育中心建设项目 | 总建筑面积3.48平方米 | 续建 | 2015-11-01 | 2018-10-01 | 30100 | 8000 | 9000
97 | 兴国县体育公园建设项目 | 项总建筑面积4.76万平方米 | 续建 | 2016-04-01 | 2019-03-01 | 28400 | 5000 | 11000
98 | 赣州市南康区体育场建设项目 | 总建筑面积1.58万平方米 | 续建 | 2016-06-01 | 2018-12-01 | 10500 | 1000 | 3200
99 | 大余县丫山乡村生态景区建设项目 | 新建乡村公路、游客服务中心、游步道、停车场等 | 续建 | 2016-01-01 | 2018-12-01 | 67700 | 5000 | 30000
100 | 龙南县虔心小镇（特色小镇）基础设施建设项目 | 修建105国道至虔心小镇道路13.825公里；建设小镇生产服务中心、游客接待中心、停车场、小镇主干道、供水设施及污水垃圾处理设施等；新建游步道、电瓶车换乘站、景区指示牌及景区绿化亮化等基础设施 | 续建 | 2016-06-01 | 2018-12-01 | 62000 | 2000 | 30000
101 | 赣县白鹭景区乡村旅游扶贫项目 | 建设游客服务中心、停车场、景区公路、步行道、鹭溪河堤、供排水管道、研学基地及附属工程 | 续建 | 2016-03-01 | 2019-12-01 | 53200 | 8300 | 12000
102 | 赣县湖江夏浒乡村旅游扶贫项目 | 修缮古宗祠，建设十八花厅、客服中心、停车场、游步道、游船码头、防洪堤、房车营地景区公路、文化广场等 | 续建 | 2016-03-01 | 2019-12-01 | 51500 | 8000 | 13000
103 | 石城县通天寨花海温泉建设项目 | 建设花朝园、花海游乐园、温泉度假庄园等，打造通天寨温泉度假区 | 续建 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 50000 | 10000 | 15000
104 | 宁都县小布镇旅游小镇建设 | 建设游客集散中心、旅游产品交易中心、现代农业休闲区景点、万寿宫老街区景点、茶文化街区景点等 | 续建 | 2016-04-01 | 2019-04-01 | 48000 | 12000 | 8000
105 | 会昌县汉仙岩旅游度假区基础设施建设项目 | 建设汉仙湖“十里画廊”景区、盘山景区、汉仙客家温泉 | 续建 | 2016-05-01 | 2019-12-01 | 48000 | 3600 | 13000
106 | 安远县东生围旅游区创4A工程 | 建设游客服务中心、旅游区广场、停车场、商业街、独立中桥等基础设施 | 续建 | 2016-08-01 | 2018-12-01 | 30000 | 3000 | 10000
107 | 信丰县谷山景区旅游基础设施建设项目 | 建设景区公路、山顶广场、游步道、以及停车场、旅游公厕等 | 续建 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 30000 | 5000 | 7000
108 | 龙南县小武当山景区基础设施建设 | 建设游客服务中心、停车场、游步道、垃圾处理中心等 | 续建 | 2015-12-01 | 2018-05-01 | 30000 | 1000 | 14300
109 | 信丰县球狮畲族乡村旅游景区基础设施建设项目 | 总建筑面积3万平方米 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 28600 | 50 | 12000
110 | 大余县梅关古驿道景区建设项目 | 新建建筑面积2万平方米，修缮建筑面积3万平方米，景观面积30万平方米 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-10-01 | 23000 | 3500 | 10000
111 | 上犹县中稍、南湖天沐温泉度假小镇 | 建设会议中心、游乐园、商业街等 | 续建 | 2016-10-01 | 2020-12-01 | 400000 | 12000 | 15000
112 | 石城县温泉养老基地建设项目 | 总建筑面积12万平方米 | 续建 | 2015-11-01 | 2020-12-01 | 80000 | 7000 | 10000
113 | 赣州市章贡区翡翠谷养老基地建设项目 | 总建筑面积144527平方米 | 续建 | 2016-01-01 | 2018-12-01 | 47890 | 16890 | 11000
114 | 龙南县养老中心项目 | 总建筑面积92105平方米 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-03-01 | 42000 | 300 | 9460
115 | 信丰县综合社会福利院二期 | 总建筑面积4.2万平方米 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 16000 | 200 | 10000
116 | 赣州市幸福家园小区项目 | 总建筑面积210万平方米，新建安置房15300套 | 续建 | 2013-07-01 | 2018-12-01 | 554600 | 140524 | 100000
117 | 赣州市温馨家园小区C1-8地块（蓉江新城棚改安置房）项目 | 总建筑面积35万平方米，新建安置房2402套 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 53000 | 2472 | 29000
118 | 赣州市章贡区棚改（文明大道东延棚改地块）项目 | 总建筑面积20.76万平方米，新建安置房1631套 | 续建 | 2015-08-01 | 2018-12-01 | 50000 | 17500 | 23000
119 | 信丰县城南花园小区保障房建设项目 | 总建筑面积15.93万平方米，新建安置房984套 | 续建 | 2016-01-01 | 2019-02-01 | 50000 | 17000 | 25000
120 | 赣州经开区杨梅小区城市棚改安置房项目 | 总建筑面积32万平方米，建设安置房1801套 | 续建 | 2016-01-01 | 2019-12-01 | 47115 | 24500 | 13012
121 | 赣州市章贡区棚改（K15地块、火车站至楼梯村、赣南机械厂等地块）项目 | 总建筑面积13.09万平方米，建设安置房1342套 | 续建 | 2015-09-01 | 2018-05-01 | 43600 | 15600 | 26000
122 | 赣州市章贡区棚改（气压机厂二区、水泵厂、章江新区G5地块）项目 | 总建筑面积18.21万平方米，建设安置房1571套 | 续建 | 2016-05-01 | 2018-12-01 | 31000 | 3500 | 22500
123 | 赣州市章贡区棚户区改造安置房建设项目（潮尼湾、赣储路小区） | 总建筑面积12.69万平方米，建设安置房848套 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 21000 | 400 | 11000
124 | 龙南经开区园区循环化改造工程 | 敷设污水收集管网46800米、排水管道11000米，建设2万吨/日污水处理厂及配套设施 | 续建 | 2015-08-01 | 2018-12-01 | 62000 | 20000 | 15000
125 | 赣州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目 | 建设处理规模为7.5万吨/年，建筑面积约10000平方米 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-06-01 | 10300 | 1000 | 8000
126 | 赣州市第二垃圾处理场项目 | 建设2条400吨/天生活垃圾焚烧线，并配置焚烧余热锅炉和12MW凝汽式汽轮发电机组 | 续建 | 2016-06-01 | 2018-06-01 | 64000 | 20000 | 20000
127 | 南康区生活污水处理厂二期配套管网工程建设项目 | 建设DN300-DN1200污水管长度101.5公里 | 续建 | 2016-12-01 | 2021-12-01 | 30029 | 1000 | 11000
128 | 江西省赣州市于都县老城区污水管网改造工程 | 改建污水管网，新建雨污分流管网 | 续建 | 2016-06-01 | 2020-12-01 | 12000 | 2400 | 2400
129 | 江西兴国大水山风电场项目 | 装机容量17.6万千瓦 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 150110 |  | 75000
130 | 江西石城金华山风电场项目 | 装机容量9.95万千瓦 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-05-01 | 83900 |  | 47190
131 | 宁都县城区排水管网工程 | 铺设DN300-1600雨水管网总长度100.58公里，新建防洪蓄水池8座，排涝站2座，改造排涝站3座及配套设施 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 35000 |  | 7500
132 | 新正耀年产50万套新能源汽车配件项目 | 新建生产车间及配套建筑总建筑面积10000平方米，购置模具制造设备、精密铝合金压铸机等设备97（台/套） | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 55000 |  | 55000
133 | 优信普科技年产12亿个智能IC配件和3000万套光通信产品项目 | 总建筑面积150000平方米，新建办公楼、综合楼、研发中心、厂房、宿舍等 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 220000 |  | 110000
134 | 香港亿芯灯饰产业高新科技园暨总部基地项目 | 年产1000万K LED铜线灯串及配套产品 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 154000 |  | 60000
135 | 龙南骏亚年产240万平方米高精度多层印刷电路板项目 | 总建筑面积60000平方米，新建生产车间、原料库、研发大楼以及配套的防污设施、配电等辅助生产用房 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 113000 | 0 | 50000
136 | 江西元源新材料有限公司10万吨池窑拉丝及玻璃纤维制品项目 | 一期形成年产10万吨特种玻纤全电熔池窑拉丝生产线；二期为玻璃纤维制品 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 224000 |  | 154000
137 | 于都县人民医院项目 | 总建筑面积20万平方米 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 80000 |  | 8000
138 | 于都县妇保院建设项目 | 总建筑面积5万平方米 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2019-09-01 | 30000 |  | 5000
139 | 崇义县阳明文化综合场馆建设项目 | 博物馆4600平方米、档案馆2700平方米、妇女儿童活动中心2181平方米、城市展览馆1700平方米、文化馆3500平方米，阳明书院装修面积8000平方米 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 15000 |  | 15000
140 | 寻乌县青龙岩旅游开发项目 | 对青龙岩景区进行整体资源开发和建设 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 150000 |  | 27200
141 | 龙南县酒桂旅游度假区项目 | 依托桂花山生态观光走廊，打造以山地游览区、生态度假区、文化体验区、乡村旅游区为主的生态休闲旅游度假区 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 30000 |  | 6600
142 | 龙南县客家围屋文化旅游基础设施建设项目 | 建设游客服务中心、停车场、景区道路、步行道、垃圾处理站、污水处理站等基础设施 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-09-01 | 20000 |  | 11000
143 | 于都县老年养老示范基地建设项目 | 总建筑面积5万平方米，设置养老床位500张 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 30000 |  | 10000
144 | 会昌县生活垃圾综合处理项目 | 日综合处理生活垃圾300吨，年产2万吨有机肥 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 11700 | 0 | 11700
145 | 宁都县梅江防洪工程 | 治理防洪工程堤线长20.287公里，景观工程长度18公里，河道清淤疏浚16公里 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 126500 |  | 22000
146 | 赣州市迎宾大道快速路工程 | 长12.5公里，红线宽60米，提升改造为快速路，含杨梅渡大桥提升改造，长约550米 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2019-06-01 | 200000 |  | 100000
147 | 赣州市客家大道西延工程 | 长8.3公里，其中黄金大道至龙凤大道为高架 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2019-06-01 | 146000 |  | 60000
148 | 赣州市文明大道快速路工程 | 采用高架方式建设，长5.5公里，桥面宽20米 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2019-06-01 | 105500 |  | 60000
149 | 赣州市中心城区公共停车场一期工程 | 停车总数为3280个 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 83000 |  | 20000
150 | 赣州市赣南职业技术学院建设项目 | 总建筑面积30.49万平方米 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2019-06-01 | 110000 |  | 50000
151 | 龙南县三江口（悦龙湾）生态休闲旅游区项目 | 建设娱乐集散区、田园休闲区、文化体验区、生态度假区 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2020-12-01 | 68810 |  | 8000
152 | 赣州中心城区白塔污水处理厂三期（一阶段）工程 | 污水处理规模8万吨/天 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 21921 |  | 6000
153 | 赣州市中心城区截污干管工程（蓉江新城一期、贡江左岸沙河段、章江北岸吉埠段） | 新建截污干管总长约11.41公里，含污水提升泵站一座 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2020-12-01 | 18609 |  | 4000
154 | 国电投定南云台山风电场 | 装机容量12.6万千瓦 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2018-09-01 | 100800 |  | 77800
155 | 国电电力赣州大余天华山风电场工程 | 装机容量4.8万千瓦 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2018-06-01 | 40663 |  | 36000
156 | 中广核赣县高峰山风电项目 | 装机容量5万千瓦 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2018-03-01 | 40000 |  | 33000
157 | 兴国县10万吨/日自来水厂扩建工程 | 扩建兴国县10万吨/日自来水厂 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2017-12-01 | 13711 |  | 13711
158 | 安远县二级综合客运站建设项目 | 总面积51500平方米，日均旅客发送量8000人，390班次，规划停车位634个 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 15000 |  | 10000
159 | 赣州复兴之路文化科技主题园项目 | 包括一个主题公园，配套停车场、后勤配送中心等 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2019-03-01 | 330000 |  | 120000
160 | 赣州市温馨家园F1-20地块返迁房项目 | 总建筑面积约33万平方米，新建安置房2196户住宅 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2020-12-01 | 97615 |  | 12000
161 | 赣州市温馨家园A1-4地块返迁房项目 | 总建筑面积约30万平方米，新建安置房1867套 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2020-12-01 | 94708 |  | 11500
162 | 赣州市水东棚户区改造返迁房项目 | 总建筑面积为22.45万平方米，规划新建安置房1584套 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 58900 |  | 5000
163 | 赣州市温馨家园A1-5地块返迁房项目 | 总建筑面积约15.8万平方米，新建安置房1026套 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2020-12-01 | 47775 |  | 5000
164 | 赣州市温馨家园A1-7地块返迁房项目 | 总建筑面积约13.3万平方米，建设安置房820套 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2020-12-01 | 40732 |  | 5000
165 | 南康机场快速路工程（南康区段） | 新建道路长度13.87公里 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2019-12-01 | 383517 | 0 | 50000
166 | 睿宁高新技术材料（赣州）公司电子材料生产项目（一期） | 22纳米以下硅基及有色金属基PVD芯片薄膜电子材料生产 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2019-10-01 | 50000 |  | 20000
167 | 寻乌县汽车城建设项目 | 建设与汽车行业相关的配套服务区等 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2019-04-01 | 25000 |  | 10000
168 | 中节能六合天融环保科技有限公司原大余冶炼厂遗留污染场地治理工程 | 对大余冶炼厂内历史遗留的砷、镉重金属污染物进行无害化治理 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 11600 |  | 5000
169 | 赣州市综合文化艺术馆建设项目 | 总建筑面积约7万平方米 | 计划新开工 | 2017-05-01 | 2019-12-01 | 78800 |  | 20000
170 | 兴国西客站站前广场及站前大道建设项目 | 建设地下停车场、集散广场、出租车、公交车换乘站、景观绿化等，站前大道长1200米，宽60米 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2019-10-01 | 28000 |  | 9000
171 | 龙源赣州武华山风电场项目 | 装机容量6.6万千瓦 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2018-06-01 | 62433 | 0 | 18730
172 | 源德矿业硅矿精深加工项目 | 年产石英砂30万吨，石英板材40万平方米 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 78000 |  | 20000
173 | G535龙南段改建项目（三南公路） | 全长约33.8公里 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2020-12-01 | 67585 |  | 16000
174 | 中电建会昌盘古嶂风电场项目 | 装机容量5.2万千瓦 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2018-10-01 | 46359 |  | 16000
175 | 安远县新人民医院建设项目 | 总建筑面积11万平方米 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 36000 |  | 10000
176 | 赣州经开区新能源汽车科技城污水处理厂 | 新建一座日处理3万吨污水处理厂、污水管网55.192公里及一座污水提升泵站 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2019-07-01 | 18000 |  | 3000
177 | 于都县五馆一中心建设项目 | 总建筑面积7万平方米 | 计划新开工 | 2017-08-01 | 2019-12-01 | 18000 | 0 | 7000
178 | 赣州港多式联运示范工程 | 建设保税仓、公铁联运作业区、公路甩挂运输中心、商品展示交易区、物流仓储区等功能区域 | 计划新开工 | 2017-10-01 | 2020-12-01 | 350000 | 0 | 10000
179 | 赣州冷链物流基地建设项目（一期） | 建筑面积20万平方米，建设大中型冷库和冷链物流设施 | 计划新开工 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 60000 |  | 10000
180 | 大庆至广州高速公路南康至龙南段新修复线项目 | 高速公路147公里 | 计划新开工 | 2017-11-01 | 2020-11-01 | 1540000 |  | 30000
181 | 兴赣高速公路北延项目 | 高速公路65公里 | 计划新开工 | 2017-11-01 | 2020-11-01 | 630000 |  | 20000
（八） | 宜春市（85项） |  |  |  |  | 7399255 | 1731516 | 1990727 | 0
1 | 樟树市赣江二桥建设项目 | 桥梁长2.5公里，引桥1.7公里，桥面宽29.2米 | 计划建成 | 2014-03-01 | 2017-03-01 | 100000 | 90000 | 10000
2 | 江西鑫源特种纤维有限公司年产40万吨特种纤维材料项目 | 年产40万吨特种纤维材料 | 计划建成 | 2015-05-01 | 2017-05-01 | 95400 | 48161 | 47239
3 | 鼎盛玻璃公司新型微晶装饰材料项目 | 年产各种规格微晶装饰材料300万平方米 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2017-05-01 | 87500 | 71000 | 16500
4 | 樟树市龙溪河湿地公园建设项目 | 总规划面积约1500亩（其中水域面积约700亩） | 计划建成 | 2014-01-01 | 2017-06-01 | 23000 | 18500 | 4500
5 | 宜春市第九中学建设项目 | 总建筑面积7.95万平方米 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2017-08-01 | 30000 | 10000 | 20000
6 | 江特电机公司瓷土矿采选加工项目 | 年采选锂矿石高效综合利用120万吨 | 计划建成 | 2015-11-01 | 2017-10-01 | 50000 | 18000 | 32000
7 | 旭锂矿业公司年产3万吨电池级碳酸锂项目 | 年产电池级碳酸锂3万吨 | 计划建成 | 2015-06-01 | 2017-11-01 | 105000 | 52000 | 53000
8 | 上高县第二水厂建设项目 | 总规模12万吨/日，分两期建设，首期6万吨/日。建设取水头部及取水泵站、输配水管线、净水厂 | 计划建成 | 2015-08-01 | 2017-12-01 | 17307 | 5000 | 12307
9 | 江特机械传动塔机机构和矿用通风机项目 | 年产5万台塔机机构、年产1万台矿用通风机 | 计划建成 | 2015-07-01 | 2017-12-01 | 52000 | 30000 | 22000
10 | 万佳通公司年产1000万套灯具项目 | 年产1000万套灯具生产能力 | 计划建成 | 2016-05-01 | 2017-12-01 | 50000 | 30000 | 20000
11 | 升华新材料公司年产磷酸铁锂和三元材料项目 | 年产磷酸铁锂4万吨和年产三元材料1万吨项目 | 计划建成 | 2016-03-01 | 2017-12-01 | 104600 | 50000 | 54600
12 | 海汇龙洲锂业公司锂云母综合利用项目 | 年综合利用6万吨锂云母 | 计划建成 | 2015-08-01 | 2017-12-01 | 100000 | 40000 | 60000
13 | 宜邦新材料公司草酸亚铁项目 | 年产40000吨草酸亚铁材料 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2017-12-01 | 50000 | 30000 | 20000
14 | 正宏公司生物制药项目 | 年产1㎎注射用重组人CNB5000万支、抗生素1.8亿支、心脑血管粉针剂1亿支 | 计划建成 | 2015-06-01 | 2017-12-01 | 55000 | 35000 | 20000
15 | 金发铜业铜加工扩能项目 | 年产3万吨紫铜型材、2万吨黄铜带 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 50000 | 40000 | 10000
16 | 晶昊公司纯碱生产项目 | 年产纯碱100万吨 | 计划建成 | 2013-05-01 | 2017-12-01 | 116000 | 36000 | 80000
17 | 金虎公司金虎科技产业园项目 | 年产档案装具、图书设备、钢制家具、保险设备等金属家具60万组套 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 110000 | 90000 | 20000
18 | 药联医药公司樟树O2O医药城建设项目 | 建设各类医药产品仓储积85502平方米 | 计划建成 | 2015-03-01 | 2017-12-01 | 100000 | 90000 | 10000
19 | 宜春经开区物流中心建设项目 | 建设电子商务基区、三方物流中转区、农商物流大市场区、城乡物流仓储配送区等 | 计划建成 | 2014-12-01 | 2017-12-01 | 79000 | 50000 | 29000
20 | 靖安县三爪仑旅游区创建国家5A级景区项目 | 建设旅游集散中心、游客服务中心、七彩景观长廊、自行车绿道、水上游览道等 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 66000 | 55000 | 11000
21 | 宜春市袁州新城棚户区改造工程 | 总建筑面积38万平方米，建设安置房3549套 | 计划建成 | 2013-05-01 | 2017-12-01 | 91000 | 63000 | 28000
22 | 宜春市宜阳新区棚户区改造项目 | 总建筑面积18.46万平方米，建设安置房1222套，货币安置831户 | 计划建成 | 2015-08-01 | 2017-12-01 | 76200 | 24020 | 52180
23 | 万载县百合花城小区建设项目 | 拆迁2000户，拆迁面积21万平方米；新建安置房1292套，总建筑面积20.67万平方米 | 计划建成 | 2015-07-01 | 2017-12-01 | 65800 | 55000 | 10800
24 | 江西绿岛公司利用陶瓷废料生产生态陶瓷透水砖改扩建项目 | 新增年产60万平方米生态陶瓷透水砖生产线一条，综合利用陶瓷废渣50万吨，资源综合利用率达到80～95% | 计划建成 | 2016-10-01 | 2017-12-01 | 15000 | 1000 | 6000
25 | 宜春中心城区污水管网及设施建设项目一期工程 | 城南截污主干管雨、污分流改造，4座排涝闸站建设，T接口雨污分流改造；新建改造污水管20公里，污水检查井约50个；经济开发区污水处理厂扩建；潭前、外环北路内涝体系改造 | 计划建成 | 2016-09-01 | 2017-12-01 | 30468 | 1500 | 28968
26 | G320国道绕上高城区段绕城改建工程 | 全长15.9公里，一级公路 | 续建 | 2016-02-01 | 2018-12-01 | 50340 | 6000 | 24583
27 | 高安市垃圾焚烧发电项目 | 装机容量1.2万千瓦 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-04-01 | 26000 | 5000 | 15000
28 | 江西省五河治理防洪工程（高安市城市防洪工程、灰埠镇防洪工程、筠安堤除险加固工程） | 高安市城市防洪工程（锦江左岸，含城北段和龙湾堤段、灰埠镇防洪工程、高安市筠安堤 | 续建 | 2015-06-01 | 2018-12-01 | 58660 | 18860 | 13900
29 | 樟树市新老城区集排水管网改造工程 | 排水管改造78.85公里，供水管网改造68.52公里 | 续建 | 2015-09-01 | 2018-09-01 | 59600 | 16000 | 20000
30 | 高安市瑞阳新区建设项目部新型城镇化建设项目 | 用地面积3959亩，总建筑面积3070103平方米，包括市政基础设施、公共服务设施、安置房项目等 | 续建 | 2016-10-01 | 2020-12-01 | 432791 | 2000 | 33000
31 | 奥德川公司智能停车设备生产项目 | 年产立体智能停车库8000套 | 续建 | 2016-06-01 | 2018-06-01 | 60000 | 8000 | 40000
32 | 奥其斯公司LED灯具智能化改造工程项目 | 年产LED灯具6.5亿件套 | 续建 | 2016-08-01 | 2019-12-01 | 160000 | 1000 | 40000
33 | 星分子材料锂电池隔膜项目 | 年产各类锂电池高端膜35700平方米 | 续建 | 2015-01-01 | 2018-12-01 | 138000 | 45000 | 50000
34 | 睿玮科技公司锂电池隔膜生产项目 | 建设锂电池隔膜生产线 | 续建 | 2016-11-01 | 2018-11-01 | 76000 | 2800 | 30000
35 | 新同惠公司智能机器人及锂电池项目 | 年产工业机器人10000台及年产动力及储能锂电池1亿Ah | 续建 | 2016-09-01 | 2018-09-01 | 63000 | 3000 | 30000
36 | 江西紫宸科技公司年产20000吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目 | 年产20000吨高性能锂离子电池负极材料 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-10-01 | 59000 | 3000 | 10000
37 | 江西同和药业原料药及非无菌口服制剂生产项目 | 年产800吨加巴喷丁、300吨塞来西布、300吨醋氯芬酸、100吨文拉法辛、30吨达比加群酯、30吨阿扎那韦等六个原料药及20亿片非无菌口服制剂 | 续建 | 2016-04-01 | 2018-06-01 | 106000 | 14000 | 37000
38 | 远洋公司保险设备项目 | 年产新型智能密集架、金融安全设备配套制造520万件（套） | 续建 | 2015-01-01 | 2019-07-01 | 100000 | 12000 | 40000
39 | 润动公司咖啡壶生产项目 | 年产3800万套咖啡壶项目 | 续建 | 2016-11-01 | 2018-06-01 | 72000 | 1000 | 20000
40 | 李子园牛奶公司牛奶食品生产线项目 | 年产牛奶食品8万吨 | 续建 | 2016-11-01 | 2019-06-01 | 110000 | 5000 | 25000
41 | 高安汽车商贸物流产业园商贸城建设项目 | 建设汽车零部件研发、生产、交易、汽车交易中心及配套设施 | 续建 | 2015-10-01 | 2020-12-01 | 500000 | 100000 | 100000
42 | 高安市商贸物流产业园基础设施建设项目 | 物流城项目新建8条道路及物流综合仓储，商贸城项目新建3条道路及农副产品、陶瓷建材仓储 | 续建 | 2016-11-01 | 2020-11-01 | 150400 | 15000 | 36000
43 | 李渡烟花公司万载花炮大世界建设项目 | 建设花炮联盟产业园、花炮文化生态商贸园等 | 续建 | 2014-12-01 | 2018-12-01 | 138000 | 29900 | 9000
44 | 九州公司医药物流项目 | 按照新版GSP规范要求建设标准化医药物流物流中心 | 续建 | 2015-01-01 | 2019-07-01 | 100000 | 50000 | 40000
45 | 澳联置业公司综合商贸交易市场建设项目 | 总建筑面积约20万平方米，建设各类商贸交易商铺，交易结算中心，物流服务配送中心等 | 续建 | 2015-08-01 | 2018-12-01 | 100000 | 50000 | 28000
46 | 樟树市医药物流园（一期）建设项目 | 新建内环北路、园里大道、西堎大道、马堎西路、杨园路等路网，建设仓储物流配送中心180000平方米、展示推广培训中心40000平方米 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-09-01 | 50000 | 15000 | 20000
47 | 康怡公司冷链物流项目 | 建设多温层现代化冷库、物流配套设施等 | 续建 | 2016-05-01 | 2018-12-01 | 50000 | 3000 | 27000
48 | 六星汽车城公司国际汽车生态文化产业园建设项目 | 建设建筑面积约20万平方米的国际汽车生态文化产业园 | 续建 | 2015-01-01 | 2019-01-01 | 220000 | 83900 | 60000
49 | 奉新县会埠农业生态园项目 | 建设集大棚种植、养殖为一体的农业生态园 | 续建 | 2016-04-01 | 2020-11-01 | 149000 | 2000 | 2000
50 | 樟树市中医院整体搬迁项目 | 总建筑面积6万平方米 | 续建 | 2015-05-01 | 2018-09-01 | 25000 | 9500 | 10000
51 | 万载县田下古城保护区（核心区）建设项目 | 建设祠堂保护区、祠围精品合院区、非遗文化展示区、生态体验区、河畔艺术休闲区等 | 续建 | 2016-01-01 | 2020-12-01 | 90000 | 11385 | 19000
52 | 奉新县文体艺术中心建设项目 | 总建筑面积2.28万平方米 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-10-01 | 30000 | 1000 | 7000
53 | 万载县全民健身生态体育公园建设项目 | 总建筑面积1.93万平方米 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-07-01 | 21955 | 500 | 5000
54 | 靖安县体育中心建设项目 | 总建筑面积6.11万平方米 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 20000 | 2990 | 12000
55 | 宜丰县天宝古城旅游开发项目 | 对天宝古城、洞山、茜槽、黄沙四个景点进行旅游开发 | 续建 | 2016-04-01 | 2020-12-01 | 147000 | 500 | 32000
56 | 奉新县圆梦山庄建设项目 | 建设果树种植基地、生态养殖基地及观光休闲设施等 | 续建 | 2015-01-01 | 2018-07-01 | 12000 | 5000 | 4000
57 | 宜春市袁州区湖田板块健康养老公益事业建设项目 | 总建筑面积7.7万平方米 | 续建 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 45700 | 20900 | 11000
58 | 宜春市袁州区黄颇路（含下水寨）片区棚户区改造工程 | 总建筑面积40万平方米，建设安置房3507套 | 续建 | 2015-09-01 | 2018-12-01 | 150000 | 62000 | 30000
59 | 樟树市鹿罄小区建设项目 | 总建筑面积23万平方米，建设安置房1666套 | 续建 | 2015-06-01 | 2018-12-01 | 83700 | 46700 | 20000
60 | 万载县保障性安居工程项目 | 拆迁690户，拆迁面积71000平方米；新建保障性房1446户，其中棚户区690套、公租房756套 | 续建 | 2016-04-01 | 2018-04-01 | 51280 | 30000 | 15000
61 | 樟树市新老城区污水管网改造工程 | 新建、改造污水管网71.92公里，其中新城区主管23.57公里，支管6.2公里；老城区主管35.75，支管6.4公里 | 续建 | 2016-05-01 | 2018-09-01 | 32899 | 8100 | 15000
62 | 樟树市工业园区污水管网改造工程 | 新建、改造工业园区污水管网65.37公里 | 续建 | 2016-05-01 | 2018-09-01 | 27444 | 8300 | 10000
63 | G220宜春市城区段绕城改建工程 | 约20公里一级公路 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2019-01-01 | 86000 |  | 46000
64 | 宜春市中心城区城北片区地下综合管廊一期工程 | 环城东路三舱式干线综合管廊3.363公里、B*H=6.85米*3米；锦绣大道干线综合管廊6.842公里，其中三舱式2.1公里、B*H=6.85*3米，四舱段4.742公里、B*H=9.05*2.85米 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 41000 | 0 | 20800
65 | 宜春市袁州区新坊镇综合改造及相关基础设施建设项目 | 改造路网总长度45公里，修复排水管网50公里及其它基础设施建设 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 32000 |  | 5000
66 | 同和药业公司甲氧基萘满酮、利伐沙班等原料药及口服固体制剂项目 | 年产7-甲氧基萘满酮100吨、利伐沙班30吨、维格列汀50吨、等口服固体制剂20亿片 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2022-06-01 | 106000 |  | 8000
67 | 高安市妇幼保健院建设项目 | 总建筑面积3.9万平方米 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2019-02-01 | 12000 |  | 3000
68 | 宜春市袁州区西北片区污水管网项目 | 新建污水管网总长27.12公里，新建污水提升泵站2座 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2018-04-01 | 15019 |  | 9000
69 | 远东福斯特年产3G瓦时高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目 | 年产3G瓦时高能量密度动力储能锂电池研发及产业化 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 400000 |  | 50000
70 | 恩明公司空气净化制水一体机 | 年产空气净化制水机2亿台 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 50000 |  | 30000
71 | 景田食品饮料公司天然矿泉水及天然饮用水系列产品项目 | 年产天然矿泉水63万吨、年产天然饮用水60万吨 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2018-12-01 | 100000 |  | 40000
72 | 银锂新能源公司10000吨碳酸锂项目 | 年产碳酸锂10000吨 | 计划新开工 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 100000 |  | 30000
73 | 宜春明月山机场扩建工程 | 扩建6个停机位、一条垂直联络滑行道及相关配套工程和设备设施 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 10000 |  | 5000
74 | 宜春市水上运动基地异地新建（市民体育运动中心）项目 | 总建筑面积2.2万平方米 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2019-06-01 | 15000 |  | 4000
75 | 宜春市温汤河四方井水利枢纽工程 | 大Ⅱ型水库，总库容1.19亿立方米，日供水30.9万吨，电站装机1500千瓦 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2020-09-01 | 166578 |  | 40000
76 | 两江锂业有限公司年产5万吨碳酸锂项目 | 年产5万吨碳酸锂 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2019-07-01 | 250000 |  | 20000
77 | 江西百思康瑞药业公司二期扩建项目 | 年产非米司酮、屈螺酮等100吨 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2019-07-01 | 110000 | 0 | 10000
78 | 宜春绿色动力再生能源有限公司城市生活垃圾焚烧20MW发电项目 | 日处理城市生活垃圾1500吨并焚烧发电 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2018-11-01 | 50000 |  | 30000
79 | 璞泰来新能源公司锂离子电池负极材料项目、新型自动化设备产业基地及研发中心建设项目 | 年产锂离子电池负极材料4万吨，新型自动化设备产业基地及研发中心建设项目 | 计划新开工 | 2017-08-01 | 2021-06-01 | 160000 |  | 5000
80 | G533樟树至临江段一级公路改建工程 | 按四车道一级公路标准建设，全长20公里 | 计划新开工 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 60000 |  | 6500
81 | G220万载绕城一级公路改建工程 | 全长16.108公里，按一级公路标准设计 | 计划新开工 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 56900 | 0 | 2000
82 | 奉新县城乡一体化供水工程（一期） | 新增供水规模为6万吨/日，新建配套管网 | 计划新开工 | 2017-09-01 | 2019-12-01 | 26714 | 0 | 2650
83 | 高安通用机场建设项目 | 2B通用基地机场，新建800×30跑道一条及相关配套设施（导航、灯光、雷达、气象等） | 计划新开工 | 2017-11-01 | 2018-12-01 | 18000 |  | 3000
84 | 万载县生活垃圾资源化综合处理项目 | 日处理生活垃圾300吨和日处理餐厨垃圾30吨 | 计划新开工 | 2017-11-01 | 2019-12-01 | 24000 |  | 2000
85 | 樟树市体育中心建设项目 | 建筑面积3.3万平方米 | 计划新开工 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 25000 |  | 200
（九） | 上饶市（136项） |  |  |  |  | 15269768 | 3013607 | 4718489 | 0
1 | 鼎好科技公司冲焊一体化项目 | 年产20万件冲焊件 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2017-03-01 | 50000 | 10000 | 40000
2 | 德兴市九景衢铁路新岗山火车站综合交通枢纽及配套道路建设项目 | 通站道路、广场、停车场、客运中心、物流中心、旅游服务中心及配套道路建设等 | 计划建成 | 2015-10-01 | 2017-08-01 | 50000 | 31000 | 19000
3 | 上饶市天佑大道工程 | 城市主干道8.97公里，路幅宽55米，两侧绿化带各30米 | 计划建成 | 2016-03-01 | 2017-09-01 | 127761 | 112500 | 15261
4 | 上饶市上饶大道北段建设项目 | 城市主干道3.36公里，路幅宽55米～25.5米 | 计划建成 | 2016-03-01 | 2017-09-01 | 69835 | 48000 | 21835
5 | 上饶县城南引水工程 | 建设日供水8万吨/日水厂1座，管网43.869公里 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2017-09-01 | 35146 | 21000 | 14146
6 | 合创汇公司生物科技园建设项目 | 主要建设6栋科技研发楼等 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2017-09-01 | 51000 | 17000 | 34000
7 | 弋阳县龟峰旅游基础设施保护项目 | 建设龟峰湖上坝公路、新老游客中心连接线、亲水栈道、游路改造、大坝景观、生态修复、新游客中心前后广场等 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2017-11-01 | 11000 | 2000 | 9000
8 | 上饶县信江沿岸防洪治涝工程项目 | 新建土堤1.315公里，老堤加固3.036公里 | 计划建成 | 2016-03-01 | 2017-12-01 | 35200 | 9900 | 25300
9 | 上饶市凤凰大道、紫阳南大道、五三大道、站前大道综合提升改造项目 | 市政道路、景观绿化、外立面改造，道路改造长19.5公里 | 计划建成 | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 69000 | 10000 | 59000
10 | 上饶市广丰区九仙湖引水工程 | 供水总规模27万吨/日，铺设供水管网长25公里 | 计划建成 | 2015-08-01 | 2017-12-01 | 35300 | 29900 | 5400
11 | 捷控科技公司汽车零部件基地（一期）项目 | 年产10万套新能源汽车三电系统等零部件 | 计划建成 | 2015-09-01 | 2017-12-01 | 60000 | 30500 | 29500
12 | 晶科能源公司新增1500MW光伏产业一体化项目 | 年产1500兆瓦硅片和1500兆瓦组件 | 计划建成 | 2015-06-01 | 2017-12-01 | 611500 | 358000 | 253500
13 | 银海药业公司兽药、胃药成品药生产销售项目 | 新建厂房及附属设施11万平方米 | 计划建成 | 2016-02-01 | 2017-12-01 | 60000 | 30000 | 30000
14 | 江铜德兴铜矿新建5#尾矿库建设项目 | 新建库容量10亿立方米 | 计划建成 | 2013-05-01 | 2017-12-01 | 312288 | 190000 | 122288
15 | 汉氏铂业公司贵金属综合回收利用项目 | 年回收1万吨废弃贵金属，年产贵金属其衍生物170.52吨 | 计划建成 | 2015-03-01 | 2017-12-01 | 67680 | 50000 | 17680
16 | 旭腾聚纤公司聚酯薄膜和聚酯纤维生产项目 | 年产22万吨聚酯薄膜和20万吨聚酯纤维 | 计划建成 | 2014-12-01 | 2017-12-01 | 200000 | 150000 | 50000
17 | 万年贡集团公司国米文化生态产业园项目 | 年产100万吨优质粮油 | 计划建成 | 2014-12-01 | 2017-12-01 | 160000 | 100000 | 60000
18 | 上饶师范搬迁项目 | 总建筑面积21.3万平方米 | 计划建成 | 2014-06-01 | 2017-12-01 | 53700 | 45100 | 8600
19 | 上饶横峰县职教中心建设项目 | 总建筑面积5万平方米 | 计划建成 | 2016-09-01 | 2017-12-01 | 20000 | 1500 | 18500
20 | 上饶市城市规划展示馆（含城建档案馆）和博物馆项目 | 总建筑面积2.7万平方米 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2017-12-01 | 31000 | 7000 | 24000
21 | 上饶市三清山玉帘瀑布景区开发项目 | 建设亲水度假区、农业观光及农家乐体验区、峡谷游览区、瀑布景观区 | 计划建成 | 2015-08-01 | 2017-12-01 | 45000 | 30000 | 15000
22 | 铅山县城东滨江公园建设项目 | 建设游步道、园林小道、凉亭等 | 计划建成 | 2016-04-01 | 2017-12-01 | 20000 | 6500 | 13500
23 | 上饶县2016年棚户区改造（罗桥安置小区）项目 | 总建筑面积25万平方米，建设安置房1860套 | 计划建成 | 2016-03-01 | 2017-12-01 | 65000 | 42200 | 22800
24 | 上饶市稼轩花园棚户区改造项目 | 总建筑面积18.63万平方米，建设安置房1142套 | 计划建成 | 2015-06-01 | 2017-12-01 | 63000 | 40000 | 23000
25 | 德兴市益丰公司工业废渣无害化及多金属综合回收项目 | 年增加处理工业废渣20万吨以上，增加回收金、银、铜、锌、锡等金属5万吨 | 计划建成 | 2013-10-01 | 2017-12-01 | 78000 | 48000 | 30000
26 | 铅山县城市生活污水管网建设项目 | 铺设污水管网86.789公里，增设提升泵三座 | 计划建成 | 2016-08-01 | 2017-12-01 | 19800 | 9000 | 10800
27 | 上饶市信州区三江片区污水管网建设工程 | 新建污水管道43公里，建设志敏大道污水提升泵站1万立方米/日，三江污水提升泵站4万立方米/日 | 计划建成 | 2015-06-01 | 2017-12-01 | 11400 | 7538 | 3862
28 | 铅山县河口至葛仙山公路工程 | 全长30.3公里 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-05-01 | 71778 | 1778 | 30000
29 | S203郑五线灵山至上饶公路石人至清水段建设项目 | 新建二级公路长17.3公里、宽10.5米（含隧道长970米） | 续建 | 2016-09-01 | 2018-06-01 | 32800 | 1500 | 15000
30 | 上饶市城市防洪工程三江导托渠改扩建工程 | 工程全长7.212公里 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-06-01 | 82408 | 30999 | 39580
31 | 智慧婺源建设项目 | 涵盖信息化基础设施、产业发展、城市管理、公共服务等领域 | 续建 | 2015-08-01 | 2020-07-01 | 35000 | 22000 | 5000
32 | 万年县城区雨水排水设施建设项目 | 改造或新建县城滨溪河、长年河等水渠，全长30公里 | 续建 | 2016-01-01 | 2020-12-01 | 30000 | 5000 | 8000
33 | 弋阳县方团引水工程 | 新建6万吨/日水厂1座，铺设2条D800给水管道17.5公里 | 续建 | 2016-07-01 | 2018-07-01 | 29740 | 7000 | 15000
34 | 上饶市中心城区地下综合管廊一期工程 | 长7.3公里，其中吴楚大道长1.3公里、B*H=7.7米*2.9米；稼轩大道长2.6公里、B*H=7.7米*2.9米；天佑大道长3.4公里、B*H=7.4米*2.6米 | 续建 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 74500 | 20000 | 30000
35 | 上饶综合枢纽立体停车场项目 | 建设停车位1485个 | 续建 | 2016-06-01 | 2018-02-01 | 15100 | 7500 | 6600
36 | 上饶市信江南岸景观改造工程项目 | 沿河景观及三江大道改造、沿河植被护堤工程 | 续建 | 2014-05-01 | 2018-12-01 | 42700 | 15000 | 16000
37 | 汉腾公司汽车三电系统及整车二期建设项目 | 年产30万辆汽车（含10万辆新能源汽车及电池、电驱动、电控零部件等） | 续建 | 2016-08-01 | 2019-12-01 | 1000000 | 10000 | 180000
38 | 蓝途汽车公司发动机一体化生产基地项目 | 年产100万台发动机零部件 | 续建 | 2015-01-01 | 2018-09-01 | 330000 | 247300 | 40000
39 | 中汽瑞华公司新能源汽车及配套项目 | 年产20000辆新能源汽车及6亿Ah动力电池、26万组超级电容、充电桩12万个 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-12-01 | 310000 | 20000 | 150000
40 | 宏鹏金属器件公司汽车冲压件生产项目 | 年产汽车配件800万件（套） | 续建 | 2016-09-01 | 2018-06-01 | 50000 | 30000 | 12000
41 | 翔鹰航空公司零部件制造及无人机项目 | 年产航空零部件200万件、民用无人机1万架、航空复合材料80万件 | 续建 | 2015-05-01 | 2018-12-01 | 160000 | 40000 | 40000
42 | 玉山县光电产业基地项目 | 建设LED相关全产业科技制造基地，配套企业20家以上 | 续建 | 2016-08-01 | 2021-12-01 | 400000 | 30000 | 50000
43 | 中国电子科技集团公司雷生强式闪烁晶体元件建设项目 | 年产50万粒闪烁晶体元件 | 续建 | 2016-06-01 | 2018-06-01 | 120000 | 62500 | 40000
44 | 烯牛石墨烯公司石墨烯材料生产项目 | 年产10吨石墨烯材料 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-12-01 | 80000 | 2000 | 10000
45 | 安驰科技公司新能源电池项目 | 年产锂电池10亿安时 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-01-01 | 305000 | 25000 | 200000
46 | 星盈科技公司新能源锂电池项目 | 年产锂电池6亿安时 | 续建 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 200000 | 10000 | 100000
47 | 江西新科锂电铜箔股份公司高性能锂电铜箔项目 | 形成年产30000吨高性能锂电铜箔（8微米双光锂电池铜箔6000吨、6微米双光锂电池铜箔24000吨）的生产能力 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-09-01 | 136000 | 10000 | 60000
48 | 中盈志合公司宽温镍氢高能电池项目 | 宽温镍氢高能电池研发、生产、销售、运营为一体化。项目建成后，可形成900兆瓦的高能电池的生产能力 | 续建 | 2016-03-01 | 2019-11-01 | 101000 | 41100 | 20000
49 | 汉氏科技公司上饶（国际）干细胞再生医学产学研基地项目（二期） | 新建干细胞再生医学研究中心、实验中心、国际交流中心、医疗中心和干细胞高新技术企业孵化器（配套GMP标准化厂房）等 | 续建 | 2015-03-01 | 2018-12-01 | 69000 | 38200 | 16000
50 | 江铜银山矿业公司井下深部挖潜扩产技术改造项目 | 8000吨/日深部挖潜扩产技术改造 | 续建 | 2016-04-01 | 2019-04-01 | 147800 | 35000 | 32000
51 | 上饶市富旺实业公司年产10万吨电解铜项目 | 年产10万吨电解铜及1万吨电解锡生产线 | 续建 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 52000 | 20000 | 15000
52 | 江西中烟集团广丰卷烟厂异地技改项目 | 年产卷烟30万大箱 | 续建 | 2015-01-01 | 2018-06-01 | 186000 | 42500 | 70000
53 | 金通公司电器小家电项目 | 年产温控水壶30万个、咖啡机30万台等 | 续建 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 68000 | 5000 | 29000
54 | 沃达水控公司智能温控卫浴产品项目 | 年产1000万套智能温控卫浴产品等 | 续建 | 2015-01-01 | 2018-06-01 | 100000 | 36300 | 45000
55 | 江西翔麟矿业公司瓷土矿项目 | 年产400万吨瓷土矿 | 续建 | 2016-04-01 | 2018-09-01 | 100000 | 30000 | 50000
56 | 璞晶新材料建材公司璞晶材料项目 | 年产800万平方米具有外墙保温、防火、装饰等功能的璞晶材料 | 续建 | 2016-07-01 | 2018-06-01 | 80000 | 10000 | 50000
57 | 上饶深农汇农产品批发市场项目 | 建设集冷链基地、生鲜产品交易展示为一体的物流园区 | 续建 | 2016-12-01 | 2020-12-01 | 300000 | 10000 | 90000
58 | 上饶国资公司坑口货场物流园建设项目 | 建设物资集散、无水物流、仓储加工、批发交易、城市配送、信息处理等功能区 | 续建 | 2016-03-01 | 2020-12-01 | 252000 | 72000 | 50000
59 | 上饶彩诚工业物流园建设项目 | 建设大型工业物流园，配套建设各类工业品仓储设施和转运设施 | 续建 | 2016-01-01 | 2018-12-01 | 210000 | 50000 | 80000
60 | 上饶市中合农产品交易中心建设项目 | 建设农产品交易中心213079平方米 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-06-01 | 61000 | 1600 | 25000
61 | 杭州露娇公司万年电商产业园建设项目 | 建设电商运营商务中心、电商品牌企划及影像制作中心 | 续建 | 2016-05-01 | 2018-12-01 | 100000 | 10000 | 50000
62 | 饶商总部基地建设项目 | 建设商业、商务及居住建设为一体的总部基地 | 续建 | 2016-11-01 | 2018-11-01 | 100000 | 100 | 30000
63 | 弋阳县现代农业示范园区项目 | 建设占地5万亩的现代农业示范园区 | 续建 | 2016-11-01 | 2020-12-01 | 200000 | 1000 | 25000
64 | 高铁农都（一期）项目 | 建设花卉博览园、生态社区等 | 续建 | 2016-11-01 | 2019-11-01 | 200000 | 50000 | 90000
65 | 上饶农业科技园项目 | 建设农产品批发、电商市场、交易配送、物流会展中心等市场体系和农产品加工、仓储、物流等加工体系 | 续建 | 2015-03-01 | 2018-12-01 | 93900 | 32500 | 40000
66 | 广丰区三都现代农业示范园项目 | 建设总面积5000亩 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-07-01 | 63000 | 5000 | 23000
67 | 横峰县秀美乡村产村融合发展项目 | 新建10个中心村、100个自然村基础设施，建设葛根、葡萄、莲藕、马家柚、花卉等农业产业 | 续建 | 2016-06-01 | 2018-02-01 | 63000 | 18000 | 35000
68 | 铅山县现代农业产业园项目 | 建设加工区、停车场、道路工程、临水曲径、污水管网、绿化工程等 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-10-01 | 58654 | 654 | 30000
69 | 玉山县人民医院整体迁建项目 | 总建筑面积10.06万平方米 | 续建 | 2016-01-01 | 2019-12-01 | 30600 | 2500 | 10000
70 | 上饶市人民医院城北院区门诊综合楼建设项目 | 总建筑面积约16万平方米 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 12000 | 100 | 2000
71 | 上饶市三清山中国道教文化园建设项目 | 总建筑面积11.13万平方米 | 续建 | 2016-05-01 | 2018-12-01 | 150000 | 30000 | 30000
72 | 婺源县精益斋文化博览园项目 | 总建筑面积7.02万平方米 | 续建 | 2016-08-01 | 2019-12-01 | 95186 | 3500 | 20000
73 | 万年县神农源国家级风景名胜区旅游景点开发及基础设施建设项目 | 神农源创建5A级景区，建设神龙宫、龙泉湖、世界稻作文化公园、城市植物园、石镇中洲岛等十大块区景点 | 续建 | 2014-02-01 | 2020-12-01 | 160000 | 70000 | 30000
74 | 余干县大明湖国际慢城旅游开发项目 | 打造“一核、三带、五区、十三岛”景区建设 | 续建 | 2016-01-01 | 2018-12-01 | 150000 | 35000 | 60000
75 | 上饶县灵山水晶山景区基础设施建设项目 | 建设游客服务中心、灵山大道、清水至石人旅游公路等 | 续建 | 2015-12-01 | 2018-12-01 | 120400 | 60000 | 40000
76 | 上饶市“欢乐风暴”水上乐园项目 | 分两期实施，一期建设水上乐园，二期建设“梦想世界”科技乐园 | 续建 | 2016-11-01 | 2019-05-01 | 100000 | 31000 | 25000
77 | 玉山县怀玉乡旅游小城镇建设项目 | 建设梅溪河一河两岸及游步道工程4公里、延伸工程总长度8000米、防洪工程等 | 续建 | 2015-12-01 | 2018-12-01 | 78000 | 17000 | 20000
78 | 铅山县葛仙山景区整体开发项目 | 建设核心区、生态停车场、景区道路及37公里旅游公路 | 续建 | 2016-05-01 | 2018-10-01 | 52000 | 16400 | 15600
79 | 德兴市蟠龙山木屋休闲度假养生园项目 | 建设景观区、度假区、养生区、运动区、接待区、办公区、中医养生休闲等 | 续建 | 2016-08-01 | 2019-12-01 | 50000 | 6000 | 6000
80 | 德兴市小目源旅游开发项目 | 建设景区环路、游步道、神木馆、丛林木屋等 | 续建 | 2013-08-01 | 2018-12-01 | 38400 | 4000 | 22900
81 | 玉山县漏底旅游景区基础设施建设项目 | 建设游步道、悬空栈道、修建道路等 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 24000 | 200 | 4000
82 | 上饶市铅山县鹅湖书院旅游基础设施建设项目 | 建设游客服务中心、旅游公路6000米、游步道、停车场、垃圾转运站、安防及污水处理等设施 | 续建 | 2016-04-01 | 2018-03-01 | 13100 | 1100 | 10000
83 | 上饶市老年福利中心建设项目 | 建设养老床位1280张，由养护院、老年公寓两部分及相关配套设施组成 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-07-01 | 15000 | 200 | 4000
84 | 上饶市御景新苑棚户区改造项目 | 总建筑面积90余万平方米，建设安置房5086套 | 续建 | 2014-12-01 | 2018-12-01 | 340000 | 150000 | 60000
85 | 上饶市同心景苑公租房建设项目 | 总建筑面积27.41平方米，建设安置房4008套 | 续建 | 2014-08-01 | 2018-03-01 | 79348 | 27020 | 45000
86 | 上饶市棚户区改造（城东佳苑安置小区）建设项目 | 总建筑面积22.58万平方米，建设安置房1202套 | 续建 | 2016-10-01 | 2020-05-01 | 79000 | 1000 | 5000
87 | 上饶市春天新苑棚户区改造项目 | 总建筑面积24.58万平方米，建设安置房1457套 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-12-01 | 76500 | 6000 | 11000
88 | 上饶市棚户区改造（桐子坞安置小区）建设项目 | 拆迁面积15万平方米，征收户数751户。总建筑面积9万平方米，建设安置房751套 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-12-01 | 57000 | 2000 | 15000
89 | 上饶市奥体棚户区改造安置小区（凤山花园）建设项目 | 总建筑面积14万平方米，建设安置房1060套 | 续建 | 2016-04-01 | 2018-12-01 | 50000 | 4500 | 21000
90 | 婺源县城区雨污分流改造工程 | 城南、城西污水收集系统新建改建管网约25公里，茶乡西路和环城南路污水管网及路面改造工程等 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-12-01 | 52570 | 2918 | 5000
91 | 上饶市宇瞳光学有限公司安防镜头及光学镜片生产项目 | 年2500万支安防镜头级15000万片光学镜片 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 51000 |  | 20000
92 | 上饶市索密特实业公司年产100万套汽车玻璃升降器项目 | 年产100万套汽车玻璃升降器 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 50000 |  | 20000
93 | 讯视安公司监控产品及光电产业园项目 | 年产100万套监控产品，新建光电创客产业园 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-03-01 | 50000 |  | 40000
94 | 横峰县南方10万吨电解铜生产项目 | 年产电解铜10万吨 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-07-01 | 55000 |  | 35000
95 | 横峰县锐锦装备制造特种钢构件生产项目 | 年产特种钢构件2万吨 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 51000 |  | 51000
96 | 金东威集团双创科技城建设项目 | 建设创新、研发、办公为一体的科技城 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 200000 |  | 18000
97 | 横峰县小微企业创业园建设项目 | 新建综合服务中心、应用基地、标准厂房、园区道路、给排水等基础设施 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-06-01 | 30200 |  | 20000
98 | 上饶广丰区广丰中学扩建工程 | 总建筑面积14.72平方米 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 20000 |  | 10000
99 | 横峰县药用植物产业园项目 | 建设药用科研业务用房、药用植物博物馆、恒温大棚、药用植物栽培基地及配套基础设施 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 50100 |  | 30000
100 | 上饶市养老医疗综合服务产业项目 | 总建筑约20万平方米 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2019-06-01 | 150000 |  | 25000
101 | 横峰县4A级葛源景区基础设施建设项目 | 建设观光通道、游步道、停车场、绿化亮化、消防、安保、环卫等设施 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 15000 |  | 15000
102 | 横峰县荷博园基础设施建设项目 | 建设荷博馆、园内道路及绿化美化亮化工程等 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 12000 |  | 12000
103 | 横峰县莲荷乡乡村旅游基础设施建设项目 | 建设游客服务中心及相关配套设施 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 10800 |  | 10800
104 | 婺源县重点自然村生活污水整治项目 | 360个重点自然村生活污水收集及集中治理，铺设580公里污水收集主管网、接户管和化粪池等配套设施及建设360个污水处理站 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 23000 | 0 | 4000
105 | 婺源县镇村生活垃圾收运体系建设项目 | 各乡镇建设垃圾中转站、配备车辆、建设垃圾收集房等 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 10000 | 0 | 4000
106 | 万年县综合福利中心项目 | 总建筑面积144300平方米 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 15000 |  | 7000
107 | 江西华凯美科技公司年产3000万套3D电子触屏和1000万件陶瓷手机后壳项目 | 年产3000万套3D电子触屏和1000万件陶瓷手机后壳 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 50000 |  | 20000
108 | 万年县国家现代农业示范园区项目 | 建设“一核四园”，包括农产品精深加工区、现代农业示范、高标准农田、休闲农业农田景观等 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2019-12-01 | 103289 |  | 50000
109 | 上饶市江西珍珠文化博览园 | 建设珍珠产品加工及珍珠文化博览园 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 20000 |  | 10000
110 | 弋阳县353国道升级改造工程 | 工程全长6367米，道路红线宽度45米，道路等级为一级公路，兼顾城市道路功能 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2019-02-01 | 52723 | 0 | 37000
111 | 上饶大数据公司上饶市大数据创新创业中心 | 主楼面积约18000平方米，为集办公、科技、服务为一体的企业总部聚集基地 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 38001 |  | 21000
112 | 上饶大数据公司华为上饶云数据中心项目 | 总建筑面积约25000平方米，其中机房建设工程17000平方米、辅助功能8000平方米 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2018-06-01 | 54898 |  | 33000
113 | 上饶高铁经济试验区北片区基础设施工程 | 新建道路12条，总长约8公里，宽9－24米；提升改造道路1条，长约4公里，宽36米 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2019-11-01 | 100000 |  | 30000
114 | 富荣电子科技公司电子精密配件生产项目 | 年产电子精密配件2000万件（套） | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2019-10-01 | 60000 |  | 20000
115 | 上饶市一中新校区建设项目 | 总建筑10.16万平方米 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2018-09-01 | 31200 |  | 18000
116 | S208谢岗线余干县鹭鸶港至九龙段公路改建工程 | 新建长35公里，鹭鸶港至九龙二级公路 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2018-11-01 | 100000 |  | 50000
117 | 上饶市滨江东路及防洪堤景观工程 | 滨江东路长6.12公里，宽18米，用地934亩 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2019-12-01 | 280000 |  | 55000
118 | 余干县环琵琶湖水环境治理项目 | 沿湖绿化带，生态护坡、截污管网5公里、活水工程、淤泥疏浚、生态修复及保护等 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2019-10-01 | 60000 |  | 15000
119 | 爱驰公司纯电动整车项目 | 年产30万辆新能源汽车 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2019-12-01 | 1330000 | 0 | 190000
120 | 博能公司新能源商用车整车建设项目 | 年产2万辆新能源商用车整车 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2018-11-01 | 300000 |  | 150000
121 | 上饶市创业创新产业园建设项目 | 建筑面积约75万平方米，主要建设创新企业中心、产业孵化基地，金融机构用房等 | 计划新开工 | 2017-05-01 | 2020-12-01 | 120000 |  | 40000
122 | 上饶市广丰区卫生学校建设项目 | 总建筑面积7.6万平方米 | 计划新开工 | 2017-05-01 | 2019-06-01 | 20000 |  | 7000
123 | 上饶市广丰区人民医院保健大楼及放疗、高压氧舱中心建设项目 | 总建筑面积4.2万平方米 | 计划新开工 | 2017-05-01 | 2019-06-01 | 11000 |  | 3500
124 | 上饶市中心城区污水管网 | 建设污水管道28.16公里，提升泵站2座 | 计划新开工 | 2017-05-01 | 2018-09-01 | 10900 |  | 3000
125 | 玉山县体育中心新建工程 | 总建筑面积1.548万平方米 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 10600 |  | 5000
126 | 鄱阳至余干快速公路建设项目 | 全长31.99公里，一级公路，特大桥10660米/1座 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 253830 |  | 63458
127 | 上饶西货站一期（坑口铁路专用线） | 线路长约8公里，包括2个物流作业区 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 107300 |  | 15000
128 | 320国道上瑞线玉山县公路升级改造项目 | 一级公路，长约31公里 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 76739 |  | 49500
129 | G320沪瑞线横峰司铺至岑阳段公路改建工程 | 一级公路、约19.04公里，路基宽24.5米 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 67532 |  | 20260
130 | 上饶职业技术学院扩建项目 | 总建筑面积9万平方米 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2019-12-01 | 25613 |  | 7000
131 | G320沪瑞线弋阳朱坑至圭峰段公路改建工程 | 一级公路，长约25.6公里 | 计划新开工 | 2017-08-01 | 2019-12-01 | 75454 |  | 11119
132 | 上饶旅游医疗试验区（空港新区）核心区基础设施项目 | 5平方公里区域土地平整、道路、绿化、亮化、水电管网等基础设施建设 | 计划新开工 | 2017-09-01 | 2022-09-01 | 500000 |  | 50000
133 | 上饶德兴市职业中专建设项目 | 总建筑面积6万平方米 | 计划新开工 | 2017-09-01 | 2018-08-01 | 15000 |  | 2000
134 | 上饶市三清山—德兴（港首）—婺源国家生态旅游先导区基础设施建设项目 | 土地平整、道路、绿化、亮化、水电管网等基础设施建设 | 计划新开工 | 2017-09-01 | 2019-09-01 | 100000 |  | 30000
135 | 上饶市旅游集散中心建设项目 | 建筑面积15万平方米 | 计划新开工 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 100000 |  | 10000
136 | 上饶市马鞍山水利枢纽工程 | 总库容2173万立方米，电站装机1万千瓦，平均发电量4422万度 | 计划新开工 | 2017-12-01 | 2020-11-01 | 56495 |  | 1200
（十） | 吉安市（85项） |  |  |  |  | 10859165 | 2108629 | 3366859 | 0
1 | 百威英博啤酒投资有限公司啤酒建设项目 | 年产100万吨啤酒 | 计划建成 | 2014-12-01 | 2017-05-01 | 180000 | 155000 | 25000
2 | 华能灵华山风电场项目 | 装机容量10万千瓦 | 计划建成 | 2015-12-01 | 2017-06-01 | 89000 | 51350 | 34677
3 | 中电建新干五老峰风电场项目 | 装机容量7.6万千瓦 | 计划建成 | 2015-11-01 | 2017-06-01 | 68388 | 56410 | 11978
4 | 吉安市妇幼保健院建设项目 | 总建筑面积8.1万平方米 | 计划建成 | 2016-05-01 | 2017-06-01 | 39000 | 25000 | 14000
5 | 吉安全民健身体育中心建设项目 | 总建筑面积14.9万平方米 | 计划建成 | 2012-10-01 | 2017-06-01 | 70000 | 63800 | 6200
6 | 中广核遂川清秀风电项目 | 装机容量4.6万千瓦 | 计划建成 | 2016-04-01 | 2017-08-01 | 37000 | 26000 | 11000
7 | 永丰农副产品商贸物流中心建设项目 | 总建筑面积13.3万平方米，包括33000立方米的冷库，10万平方米的农产品交易加工场所、冷链物流中心、农产品检疫检测中心、电子结算中心和电子商务中心 | 计划建成 | 2015-09-01 | 2017-09-01 | 50000 | 30000 | 20000
8 | 吉安市吉州区五里村棚户区（1#地块）改造项目 | 拆迁面积19万平方米，征收户数430户；总建筑面积16.4万平方米，建设安置房1248套 | 计划建成 | 2015-03-01 | 2017-09-01 | 88400 | 51000 | 37400
9 | 吉安市庐陵新区河东滨江区域城中村改造项目 | 拆迁面积8.8万平方米，征收户数拆迁476户；总建筑面积7.7万平方米，新建安置房783套 | 计划建成 | 2014-06-01 | 2017-09-01 | 50000 | 45800 | 4200
10 | 吉安县燕京啤酒公司退城进园项目 | 年产50万吨啤酒 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 100000 | 85000 | 15000
11 | 井冈山机场二期扩建工程 | 扩建13640平方米的航站楼及配套设施 | 计划建成 | 2015-06-01 | 2017-12-01 | 39200 | 30000 | 10200
12 | 国电投新干七琴城上风电场项目 | 装机容量14.4万千瓦 | 计划建成 | 2015-10-01 | 2017-12-01 | 125039 | 105569 | 19470
13 | 永丰县供水工程 | 扩建供水规模18万吨，新建、改造管网417公里 | 计划建成 | 2015-07-01 | 2017-12-01 | 45000 | 25000 | 20000
14 | 吉安市螺湖湾湿地公园建设项目 | 治理的河流总长度4000米，水域面积600亩，新建、修缮桥梁5座，道路硬化1200米 | 计划建成 | 2015-03-01 | 2017-12-01 | 55000 | 43000 | 12000
15 | 江西华立源锂能科技股份有限公司高性能锂离子电芯及相关产品生产项目 | 年产3亿只高性能锂离子电芯及相关产品 | 计划建成 | 2014-09-01 | 2017-12-01 | 100000 | 70000 | 30000
16 | 江西金盛纸业年产10万吨涂布白板纸项目 | 年产10万吨涂布白板纸 | 计划建成 | 2016-02-01 | 2017-12-01 | 100000 | 40000 | 60000
17 | 江西樱喜电器年产100万套家用厨房电器生产基地 | 年产100万套家用厨房电器 | 计划建成 | 2016-03-01 | 2017-12-01 | 100000 | 35000 | 65000
18 | 遂川县金桔市场（水果批发市场）建设项目 | 总建筑面积35427.69平方米，包括商业店面、水果检验检测区、金桔新产品研发中心、仓库物流及配送区等 | 计划建成 | 2015-09-01 | 2017-12-01 | 15000 | 7100 | 7900
19 | 吉安县现代农业示范园建设项目 | 建设集农业生产、生态、生活、观光、休闲、加工服务于一体的现代农业示范园 | 计划建成 | 2014-10-01 | 2017-12-01 | 30000 | 14000 | 16000
20 | 吉安市庐陵新区禾埠长丰地块城中村改造项目 | 拆迁625户，总拆迁面积6.2万平方米；建设安置房1082套，建筑面积12.1万平方米 | 计划建成 | 2015-09-01 | 2017-12-01 | 67000 | 56000 | 11000
21 | G220东深线遂川草林至上犹双溪段工程 | 新建15.89公里二级公路 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-09-01 | 51313 | 50 | 20000
22 | 吉水县樟吉高速连接线改建工程 | 一级公路标准建设，双向六车道，全长12.8公里 | 续建 | 2016-07-01 | 2018-01-01 | 33000 | 4000 | 20000
23 | 省航空运动管理中心通用机场二期扩建项目 | 建设机场跑道、航空运动营地等 | 续建 | 2015-01-01 | 2018-06-01 | 22000 | 4230 | 10000
24 | 吉安城市综合交通项目（亚行贷款） | 城市道路路网、BRT（快速公交）、火车站广场改造、玉带河环境综合治理等工程 | 续建 | 2016-04-01 | 2019-04-01 | 170000 | 2000 | 35000
25 | 吉水县金滩新区松南路等道路建设工程 | 道路总长约13公里，设计速度30～60公里/小时，红线宽度24～40米 | 续建 | 2016-08-01 | 2018-09-01 | 60000 | 3000 | 30000
26 | 吉安市中心城区供水设施建设项目 | 城北水厂一期新增日7.5万吨/日，井开区锦源水厂新增5万吨/日，铺设管网362公里 | 续建 | 2016-04-01 | 2020-06-01 | 62000 | 2000 | 13000
27 | 万安县城区及重点乡镇水厂扩建配套供水管网延伸工程 | 河东、河西水厂各扩建1万吨/日，新铺设供水管网84公里，改造供水管网18.71公里 | 续建 | 2016-01-01 | 2019-12-01 | 24500 | 3300 | 5000
28 | 吉安市高铁新区地下综合管廊建设工程（一期、二期） | 全长约20公里，采取三舱矩形断面，其中：君华大道路段B*H=7.6米*3米，伯安大道路段B*H=7.2米*3米，阳明西路段B*H=7.7米*3平方米，中山路段西B*H=7.3米*2.7米，韶山西路段B*H=7.3米*2.7米 | 续建 | 2016-09-01 | 2019-10-01 | 156000 | 3000 | 50000
29 | 吉安市高铁路西客站综合交通枢纽基础设施项目 | 建设4万平方米高铁西站及配套基础设施 | 续建 | 2016-09-01 | 2019-03-01 | 165000 | 3000 | 50000
30 | 江西荣广机械制造有限公司汽车配件生产项目 | 年产10万套（件）汽车配件 | 续建 | 2016-03-01 | 2018-10-01 | 180000 | 60000 | 50000
31 | 江西欣润泽环保科技公司污水净化设备项目 | 生产智能餐饮污水净化处理系统、家用健康“自由水”直饮机系列和工业高难度污水净化回用处理系统等 | 续建 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 60000 | 5000 | 10000
32 | 江西顺昌机械公司塔式吊机、升降机生产项目 | 建筑面积4万平方米，主要建设厂房、办公楼等，年产500台塔式吊机、升降机 | 续建 | 2016-08-01 | 2018-06-01 | 50000 | 2500 | 30000
33 | 江西亚泰电力设备公司年产10000套电力设备建设项目 | 新建厂房、办公楼等7万平方米，年产10000台套电力设备 | 续建 | 2016-08-01 | 2018-12-01 | 50000 | 1000 | 35000
34 | 合力泰年产144万片6.5代IGZOTFTLCD/AMOLED项目 | 建年产144万片6.5代IGZOTFTLCD/AMOLED项目，设计产能12万母片/月，以5.5寸折算约年产4.5亿片 | 续建 | 2016-10-01 | 2020-06-01 | 2000000 | 10000 | 500000
35 | 江西省木林森照明公司年产1000亿支发光二极管（LED）改扩建项目 | 年产1000亿支发光二极管（LED） | 续建 | 2016-10-01 | 2018-11-01 | 500000 | 10000 | 360000
36 | 立讯射频公司射频天线生产项目 | 年产1500万面无线通讯射频天线规模 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-12-01 | 500000 | 3500 | 175000
37 | 深圳辉烨通讯技术公司通讯终端生产项目 | 年产智能通讯终端产品5000万台 | 续建 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 300000 | 30000 | 150000
38 | 深圳鼎智通讯科技公司智能通讯终端生产项目 | 年产智能手机500万台、平板电脑120万台、移动终端50万台 | 续建 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 300000 | 20000 | 100000
39 | 吉安县聚能科技公司天然微量元素营养液项目 | 年产50万吨天然微量元素营养液生产线建设 | 续建 | 2016-12-01 | 2020-12-01 | 500000 | 1000 | 20000
40 | 江西省生力源玻璃有限公司玻璃瓶生产项目 | 年产各类玻璃瓶8万吨生产线 | 续建 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 54000 | 2000 | 30000
41 | 江西百诺箱包有限公司箱包生产项目 | 年产1500万只箱包生产线 | 续建 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 53000 | 2000 | 30000
42 | 江西汇格箱包有限公司拉杆箱包及配件项目 | 年产1350万只拉杆箱包及配件 | 续建 | 2016-08-01 | 2018-05-01 | 52000 | 1200 | 20000
43 | 雅高石材（江西）有限公司大理石板材生产项目 | 年产200万平方米大理石板材 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-08-01 | 55000 | 5000 | 30000
44 | 永丰县绿海油脂公司异地扩建精制茶油生产线项目 | 年产300吨纯油茶及油茶深加工产品生产线 | 续建 | 2016-11-01 | 2018-12-01 | 50000 | 5000 | 30000
45 | 峡江县现代物流园建设项目 | 建设货物中转基地、汽车甩挂基地、车辆信息管理平台等 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 160000 | 5000 | 45000
46 | 吉安县赣大物流园建设项目 | 建设物流园区相关基础设施 | 续建 | 2015-01-01 | 2018-12-01 | 62000 | 22000 | 20000
47 | 庐陵新区铜锣湾商业慢行系统建设项目 | 总建筑面积33.35万平方米 | 续建 | 2012-11-01 | 2019-12-01 | 250000 | 150880 | 40000
48 | 吉安国贸商业综合体建设项目 | 总建筑面积15万平方米 | 续建 | 2014-09-01 | 2019-09-01 | 80000 | 24000 | 25000
49 | 井冈山国家农业科技园区扩建项目 | 建设综合服务中心、花卉苗木示范区、特色果蔬示范区、休闲度假区、农林产品加工区等“一心四区” | 续建 | 2015-04-01 | 2018-12-01 | 149200 | 38000 | 40000
50 | 万安红豆杉生态养生谷项目 | 种植红豆杉30万株、莲花500亩、水塘100亩；建设接待咨询、会展、文化体验休闲娱乐等设施 | 续建 | 2015年9月 | 2018年12月 | 50000 | 11000 | 21000
51 | 吉安市井冈山大学附属医院综合大楼建设项目 | 总建筑面积90227平方米 | 续建 | 2016-11-01 | 2019-03-01 | 47000 | 500 | 7000
52 | 新干县医疗中心建设项目 | 建筑总面积为65000平方米 | 续建 | 2015-12-01 | 2018-12-01 | 21000 | 1000 | 5000
53 | 遂川县中医院整体搬迁建设项目 | 总建筑面积74125.63平方米 | 续建 | 2016-07-01 | 2018-12-01 | 21000 | 1000 | 7000
54 | 吉安市庐陵人文谷项目（一期、二期） | 总建筑面积26万平方米 | 续建 | 2014-09-01 | 2018-12-01 | 106000 | 81500 | 15000
55 | 吉安市青原区都市田园休闲观光带建设项目 | 北起青原山景区，南至东固景区，全长85公里，核心建设面积20平方公里 | 续建 | 2016-01-01 | 2019-12-01 | 308000 | 100000 | 80000
56 | 万安县花花世界项目 | 建筑面积710.89万平方米，建设接待咨询、会展、休闲娱乐等设施 | 续建 | 2015-05-01 | 2019-12-01 | 120000 | 12000 | 20000
57 | 吉安市青原区青原山旅游开发建设项目 | 修建旅游公路3.3公里，建设游客服务中心1904平方米，铺设电力线路9800米 | 续建 | 2015-10-01 | 2019-12-01 | 61900 | 44240 | 8000
58 | 泰和亩基岛生态旅游基础设施建设项目 | 建设游客中心、拓展运动区、水上娱乐区、牧场观光区等基础设施 | 续建 | 2015-09-01 | 2018-12-01 | 50000 | 35000 | 10000
59 | 永新县三湾红色小镇打造建设项目 | 总建筑面积约19.8万平方米，主要景点包括三湾人家民宿区、三湾湖湿地公园、三湾国家森林公园等 | 续建 | 2016-06-01 | 2020-12-01 | 32700 | 950 | 10000
60 | 永新县龙源口大捷景区旅游基础设施建设项目 | 总建筑面积约29.7万平方米，建设游客接待中心、龙源口十八里红色景观带、湘赣人家民俗体验区等 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-10-01 | 21000 | 1250 | 6000
61 | 吉安市中心城区核心区棚户区改造项目 | 拆迁面积140.4万平方米，征收户数9234户；总房建筑面积43.9万平方米，新建安置房安置9234套 | 续建 | 2015-11-01 | 2020-10-01 | 667100 | 139000 | 60000
62 | 吉安市中心城区棚户区改造项目 | 拆迁面积90.5万平方米，征收户数8274户；总建筑面积8.5万平方米，新建安置房8274套 | 续建 | 2015-06-01 | 2018-04-01 | 424500 | 232000 | 130000
63 | 吉安市吉州工业园惠民家园安置房建设项目 | 拆迁596户，总拆迁面积11万平方米；建设安置房596套及配套基础设施，建筑面积10万平方米 | 续建 | 2016-07-01 | 2018-10-01 | 50000 | 10000 | 15000
64 | 遂川县城市污水收集系统项目 | 新增污水干管总长度为250公里 | 续建 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 20000 | 1500 | 8000
65 | 遂川县久营公路改造工程 | 道路全长约16公里 | 计划新开工 | 2017年1月 | 2018年12月 | 51000 |  | 24000
66 | 井冈山市茨坪供水工程 | 新增供水能力4.2万吨/日，新建及改造供水管网71千米 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 30700 |  | 10000
67 | 江西合力泰科技公司触控屏生产基地项目 | 总建筑面积20万平方米，年产触控屏1亿片 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2019-12-01 | 150000 |  | 50000
68 | 吉安农副产品物流中心（二期）建设项目 | 总建筑面积159593.64平方米，建设经营用房、业务用房、物业用房、道路及附属设施等 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 50000 | 0 | 20000
69 | 万安县画艺小镇项目 | 由农民画绘画基地、龙舟画艺广场、龙舟农民画文化园三部分组成，总建筑面积11.2万平方米 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 100000 |  | 15000
70 | 吉安市公共实训基地建设项目 | 总建筑面积25000平方米，建设6个实训中心，配套实训仪器设备 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2018-08-01 | 12000 |  | 9000
71 | 吉安市井开区医院建设项目 | 总建筑面积2.5万平方米 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 10000 |  | 6000
72 | 国电投遂川禾源风电场 | 装机容量7.0万千瓦 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2018-09-01 | 56000 |  | 50400
73 | 国电投万安高山嶂风电场 | 装机容量13.0万千瓦 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2018-09-01 | 104000 |  | 90100
74 | 吉安市禾河防洪综合治理工程 | 防洪堤工程全线长7.1公里，防洪标准由20年一遇改造为100年一遇 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 126100 |  | 36100
75 | 井开区污水厂二期项目 | 处理规模为4万立方米/日 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2018-03-01 | 12000 |  | 10000
76 | 井冈山惊石农业科技有限公司农产品深加工产业化项目 | 井冈蜜柚及家禽农产品深加工产业化 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2019-12-01 | 100000 |  | 25000
77 | 井冈山市仙口景区基础设施建设项目 | 建设停车场11600平方米，游客服务中心5000平方米，游步道24000米，旅游公路6公里，给排水、电力及垃圾处理、环境改造等基础设施 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2019-10-01 | 30000 |  | 10000
78 | 螺子山污水处理厂二期扩建工程 | 日处理污水8万吨 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2018-09-01 | 11125 |  | 10000
79 | 红米谷创客基地建设项目 | 建设面积为1.65万平方米的创客基地，包括电商、大健康、传媒等为一体的城市综合体 | 计划新开工 | 2017-05-01 | 2018-12-01 | 100000 |  | 50000
80 | 华能高龙山风电场项目 | 装机容量8万千瓦 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2018-06-01 | 71000 |  | 46234
81 | 中广核吉水水田风电项目 | 装机容量5.94万千瓦 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2018-07-01 | 48000 |  | 35000
82 | 吉安市井开区金鸡湖综合整治工程 | 金鸡湖入口广场、疏浚清淤、环湖路、驳岸、沿湖景观等 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 50000 |  | 25000
83 | 江西国辉光电科技公司年产600万套智能镜片和30万平方米调光玻璃项目 | 购置和安装自动贴合机、镀膜机、全自动槽式超声清洗机等设共1100余台 | 计划新开工 | 2017-08-01 | 2018-12-01 | 50000 |  | 15000
84 | 吉安市“点亮吉安”赣江两岸文化及环境综合整治工程 | 以赣江两岸为轴线，对中心城区赣江大桥至井冈山大桥段进行亮化提升，打造吉安市赣江两岸夜间旅游新景观 | 计划新开工 | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 40000 |  | 10000
85 | 吉安华忆学校项目 | 建筑面积12万平方米，建设教学楼，实训楼，创业孵化楼，体育馆等 | 计划新开工 | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 60000 |  | 14000
（十一） | 抚州市（41项） |  |  |  |  | 4883621 | 1001558 | 1358311 | 0
1 | 崇仁县宝水新区路网工程 | 路网工程由4条道路组成，总长8.48公里 | 计划建成 | 2014-12-01 | 2017-06-01 | 40000 | 30000 | 10000
2 | 江西乐安鸭公嶂风电场项目 | 装机容量6万千瓦 | 计划建成 | 2016-10-01 | 2017-09-01 | 53776 | 16133 | 37643
3 | 崇仁相山风电场项目 | 装机容量5万千瓦 | 计划建成 | 2016-06-01 | 2017-10-01 | 43494 | 900 | 42594
4 | 焦作金程汽车部件产业公司汽车部件生产项目 | 年产汽车部件200万套 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2017-10-01 | 50000 | 32500 | 17500
5 | 江西崇仁华润万家购物广场建设项目 | 总建筑面积43929.21平方米 | 计划建成 | 2015-10-01 | 2017-10-01 | 30000 | 10000 | 20000
6 | 抚州市赣东大道南延伸段综合管廊工程 | 全长2.9公里，B*H=3米*2.9米 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2017-12-01 | 11900 | 800 | 11100
7 | 黎川县国安一号城市综合体建设项目 | 建设面积3.15万平方米，建设集商业广场、商务办公、高档餐饮、娱乐设施于一体的商业综合体 | 计划建成 | 2015-03-01 | 2017-12-01 | 30000 | 23000 | 7000
8 | 崇仁师范学校新校区建设项目 | 总建筑面积21.38万平方米 | 计划建成 | 2015-09-01 | 2017-12-01 | 39700 | 10000 | 29700
9 | G322宜黄黄陂至乐安鳌溪段新建工程 | 全长40.5公里 | 计划建成 | 2016-06-01 | 2017-12-01 | 85717 | 15717 | 70000
10 | G316资溪花山界至南城黄狮段公路改建工程 | 线路全长49.277公里，二级公路 | 续建 | 2016-11-01 | 2018-10-01 | 60538 | 9000 | 31000
11 | 廖坊水利枢纽灌区二期工程 | 干渠总长90公里，新增和改善灌溉面积33万亩，并为高新技术产业园区输送2立方米/秒的城市工业、生活用水水源 | 续建 | 2016-09-01 | 2019-03-01 | 128972 | 28000 | 50000
12 | 抚河流域生态保护及综合治理工程 | 水资源保护工程、防洪工程、生态与水土保护工程、水文化建设工程、产业升级及智慧流域工程 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 481400 | 10308 | 180000
13 | 抚州市文昌里历史文化街区改造项目 | 道路及景观改造、市政基础设施改造与完善、大公路东路沿街提升改造、公共服务设施配套完善和历史建筑保护修缮与改造 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 187400 | 87100 | 40000
14 | 明正智能环保电力设备生产项目 | 年产30000台智能环保型高低压开关柜、5000台智能电器等电力设备 | 续建 | 2015-10-01 | 2018-10-01 | 110000 | 40000 | 35000
15 | 德义半导体公司新型半导体材料生产项目 | 年产858万片新型半导体材料、1371吨高纯超高纯材料及循环回收、35吨MO源及10000个氮化硼产品 | 续建 | 2014-10-01 | 2018-12-01 | 300000 | 25000 | 50000
16 | 森鸿科技公司平板电脑、智能手机及配套产业项目 | 年产500万台平板电脑、智能手机及其他电子产品 | 续建 | 2014-09-01 | 2018-12-01 | 270000 | 160000 | 40000
17 | 迪比科公司汽车动力电池生产项目 | 建设三元系、磷酸铁锂、石墨烯钛酸锂动力电池生产线，年产10亿安时汽车动力电池 | 续建 | 2013-02-01 | 2018-12-01 | 270000 | 155000 | 50000
18 | 博雅欣和制药公司生物小分子化学药产业平台及医药物流平台、肿瘤药及注射剂生产项目 | 生物小分子化学药产业平台及医药物流平台、肿瘤药及注射剂生产，一期年产10亿片口服固体制剂和年产60吨非无菌化学原料药 | 续建 | 2014-11-01 | 2019-11-01 | 135000 | 60000 | 30000
19 | 金溪鑫发实业有色金属加工项目 | 年处理12万吨金属治炼废渣 | 续建 | 2016-03-01 | 2018-12-01 | 120000 | 1000 | 30000
20 | 海利科技公司不锈钢管及磨砂板生产项目 | 年产10万吨不锈钢管及5万吨磨砂板 | 续建 | 2016-04-01 | 2018-12-01 | 300000 | 70000 | 100000
21 | 波顿生物科技公司食用咸味香料生产项目 | 年产20000吨生物香料和食用咸味香料等 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 200000 | 10000 | 50000
22 | 抚州海西综合物流园建设项目 | 建设内容包括铁路作业区、口岸作业区、仓储区、公路港区、电商交易区、公共服务区，设计年作业量500万吨 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-12-01 | 135200 | 40000 | 50000
23 | 乐安县豪德商贸物流城建设项目 | 建设各类商品交易大楼，物流信息中心、配送中心等 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 100000 | 5000 | 32000
24 | 赣东国际汽车城建设项目 | 建设写字楼、博览中心、汽车4S店、二手车交易中心等 | 续建 | 2014-01-01 | 2019-12-01 | 230000 | 30000 | 9000
25 | 抚州高新区科创园建设项目 | 总建筑面积221951平方米，建设标准厂房、综合办公楼、配套宿舍楼及邻里商业、地下室等 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 68024 | 11000 | 18000
26 | 崇仁县富雅置业有限公司·新天地建设项目 | 总建筑面积152953平方米，建设集购物、商铺为一体的商业综合体 | 续建 | 2016-08-01 | 2018-08-01 | 55000 | 5000 | 20000
27 | 黎川县香榧产业发展项目 | 新造香榧林5万亩，修建排水沟及作业林道50公里，建立产品深加工基地1000亩 | 续建 | 2013-01-01 | 2020-12-01 | 300000 | 73000 | 10000
28 | 抚州市临川区安石学校建设项目 | 总建筑面积5.07万平方米 | 续建 | 2016-06-01 | 2018-12-01 | 12000 | 2000 | 6000
29 | 资溪县御龙湾国际旅游度假区项目 | 占地面积500亩，建设旅游度假区 | 续建 | 2015-06-01 | 2019-12-01 | 50000 | 26000 | 8000
30 | 广昌中国莲花4A景区建设工程 | 建设景观门楼、游客服务中心、停车场、景区道路、景观设施及旅游服务配套设施等 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 16000 | 1500 | 9000
31 | 抚州市老年公寓二期建设项目 | 总建筑面积56400平方米 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 22000 | 600 | 14000
32 | 东乡县东兴保障性住房安置小区等棚户区改造项目 | 总建筑面积30万平方米，建设安置住房3000余套 | 续建 | 2015-11-01 | 2019-12-01 | 50000 | 13000 | 10000
33 | 艾宜格科技公司导光模材、背光模组及液晶面板生产项目 | 年产4800万片导光模材、2400万片背光模组及液晶面板 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 80000 |  | 30000
34 | 江西九州陶瓷有限公司苏泊尔基地建设项目 | 年产5000万件日用陶瓷 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 35000 |  | 12000
35 | 江西天美生物科技集团板材生产加工项目 | 年产细木板指接板4万方，杉木精油2500吨，活性炭3万吨 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 50000 | 0 | 20000
36 | 抚州市生活垃圾焚烧发电项目 | 装机容量1.2万千瓦 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 25000 | 0 | 25000
37 | 抚州高新区云计算大数据中心项目 | 安装4000个数据机柜，建设信息中心和配套中心 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 450000 |  | 75000
38 | 金溪香谷小镇建设项目 | 香料体验馆、展示馆、会展中心、植物园（原料园）、生产体检区、研发教育中心（含宿舍）、古建筑群等 | 计划新开工 | 2017-02-01 | 2018-12-01 | 30000 |  | 15000
39 | 抚州市黎川油画城二期建设项目 | 总建筑面积9.8万平方米 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2020-12-01 | 100000 |  | 15000
40 | 东乡小璜风电场项目 | 装机容量5万千瓦 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2018-04-01 | 43500 |  | 33000
41 | 华能打鼓寨风电场项目 | 装机容量9.4万千瓦 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 84000 |  | 15774
二 | 省直管试点县（45项） |  |  |  |  | 3369155 | 709300 | 1265560 | 0
（一） | 共青城市（2项） |  |  |  |  | 320000 | 40000 | 160000 | 0
1 | 共青城市服装产业基地建设项目 | 以生产加工、物流仓储、创意设计、生活服务的功能为主布局 | 续建 | 2016-06-01 | 2018-06-01 | 120000 | 40000 | 60000
2 | 金酷科技产业园项目（一期） | EMSA组装代工+零部件生产；大健康产业新材料；复合式三维影像测量仪、三坐标测量仪、快速三维影像测量仪、结构光3D扫描仪、激光轮廓仪、工业智能相机等产品 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2018-09-01 | 200000 |  | 100000
（二） | 瑞金市（18项） |  |  |  |  | 1142476 | 106200 | 388000 | 0
1 | 江西安讯实业公司铜杆及铜合金生产项目 | 年产2.4万吨铜杆及铜合金 | 计划建成 | 2016-02-01 | 2017-03-01 | 21000 | 20000 | 1000
2 | 江西省红土地酿造股份公司黄酒生产项目 | 年产2万吨黄酒、2000吨槽烧、5000吨地方特色农副产品深加工 | 计划建成 | 2016-07-01 | 2017-12-01 | 26000 | 10000 | 16000
3 | G206瑞金市罗汉岩景区至厦蓉高速瑞金东互通出口段公路改建工程 | 改造公路12.4公里 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-06-01 | 36476 | 10000 | 18000
4 | 瑞金市国家级经开区基础设施建设项目 | 建设道路及其附属工程、土方平整及市区道路提升改造 | 续建 | 2016-05-01 | 2018-05-01 | 65600 | 20000 | 30000
5 | 贵州湄潭粤黔大健康食品公司饮料生产及制罐生产项目 | 建设王老吉饮料生产线两条、自主品牌饮料生产线两条、矿泉水生产线一条等 | 续建 | 2016-04-01 | 2018-04-01 | 100000 | 26000 | 50000
6 | 瑞金市（九丰）现代高效农业园区项目 | 建设3万平方米智能大棚、300亩连栋多功能大棚及2600平方米培训大楼 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-09-01 | 36000 | 6000 | 10000
7 | 瑞金市罗汉岩景区综合开发项目 | 建设水系、绿化、景观、交通、水电、土地整理等工程 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-12-01 | 77600 | 6200 | 7000
8 | 瑞金市白面坝返迁安置房一期项目 | 总建筑面积约185727平方米，建设安置房1103套 | 续建 | 2016-08-01 | 2018-08-01 | 42000 | 8000 | 12000
9 | 恒吉集团铜材加工公司铜加工项目 | 年产10万吨铜棒加工项目 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 66000 |  | 30000
10 | 瑞金市琦建实业有限公司中国赣闽商贸物流园建设项目 | 总建筑面积约34万平方米，建设各类商贸物流用房和物资仓储用房等 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 100000 |  | 76000
11 | 瑞金市体育中心体育场钢结构项目 | 总建筑面积25137平方米 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 11000 | 0 | 11000
12 | 瑞金市妇保院迁建项目 | 总建筑面积6.7万平方米 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 26000 |  | 10000
13 | 瑞金市生活垃圾焚烧发电项目 | 日处理垃圾能力800吨，其中一期日处理垃圾能力400吨 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2018-10-01 | 36000 |  | 11000
14 | 瑞金市人民医院整体搬迁项目 | 总建筑面积约13.5万平方米 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2019-11-01 | 60600 |  | 10000
15 | 瑞金经济技术开发区创新创业孵化园建设项目 | 建设科技示范楼、研发办公楼、孵化标准厂房、研发标准厂房（含电子商务楼）、商业生活服务配套区等 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2019-07-01 | 66000 |  | 16000
16 | 瑞金市文化艺术中心建设项目 | 建设影剧院、文化馆、图书馆、科技馆、专业性电视演播厅、城市规划展览馆、博物馆七大公建场馆 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2019-07-01 | 46200 |  | 10000
17 | 瑞金市“一江两岸”棚改基础设施及白面坝返迁房二期项目 | 二期总建筑面积约252251平方米，建设安置房1636套。新建沥青道路8条、桥梁新建4座、改造3座、绿化景观等基础设施 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2019-07-01 | 166000 |  | 50000
18 | 瑞金机场建设项目 | 新建一条长2600米的机场跑道、航站楼及相应配套设施 | 计划新开工 | 2017-11-01 | 2020-11-01 | 160000 |  | 20000
（三） | 丰城市（9项） |  |  |  |  | 703749 | 191100 | 230560 | 0
1 | 江西龙头山水电站工程 | 装机容量24万千瓦 | 续建 | 2015-01-01 | 2019-12-01 | 357300 | 100000 | 100000
2 | 丰城市同田乡生态休闲特色镇建设项目 | 建筑面积10万平米的商贸中心工程、26亩的征农休闲广场、300亩的大塘绿地休闲公园及道路、水、电、绿化、亮化、燃气等基础设施建设 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 30445 | 9500 | 8000
3 | 丰城市龙山公园二期项目 | 修建龙山公园内部园路、栈道、景观桥梁、雨污水管网、亮化等配套设施 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-12-01 | 20000 | 2600 | 6000
4 | 泰和百盛年产1万吨铜漆包线项目 | 可年产1万吨铜漆包线 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-06-01 | 15000 | 1000 | 8000
5 | 丰城华英公司禽类综合加工项目 | 年屠宰3000万只富硒麻鸭加工、年产2万吨精品熟食、年产30万吨富硒畜禽饲料 | 续建 | 2016-11-01 | 2019-06-01 | 61000 | 15000 | 20000
6 | 江西国控丰盛物流港建设项目 | 建设仓储设施10.56万平米，配套建设物流信息港 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-12-01 | 63070 | 3000 | 17560
7 | 江西省工业固体废物处置中心项目 | 资源化利用方面年处理工业废物28万吨，无害化处置方面年处理工业危险废物8.6万吨 | 续建 | 2015-03-01 | 2018-12-01 | 72000 | 41000 | 22000
8 | 瑞林稀贵金属再生资源综合利用项目多金属回收及铝能电解部分 | 年处理含稀贵金属废料10万吨 | 续建 | 2016-11-01 | 2018-06-01 | 50000 | 8000 | 30000
9 | 江西红庆金属集团有限公司新建年产10万吨再生铝合金锭及压铸项目 | 年产10吨再生铝锭和2万吨压铸件 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-05-01 | 34934 | 11000 | 19000
（四） | 鄱阳县（6项） |  |  |  |  | 364000 | 136000 | 162000 | 0
1 | 国道台小线G351鄱阳段升级改造 | 二级公路升级改造26公里 | 计划建成 | 2016-05-01 | 2017-12-01 | 50000 | 40000 | 10000
2 | 鄱阳湖电子商务产业园 | 鄱阳湖生态产品电子商务交易平台建设。电商大厦及物流基地，建筑面积4万平方米 | 计划建成 | 2016-01-01 | 2017-12-01 | 20000 | 5000 | 15000
3 | 哈迪威公司年产10万吨紧固件项目 | 年产10万吨紧固件 | 续建 | 2015-01-01 | 2018-06-01 | 100000 | 50000 | 35000
4 | 鄱阳湖商贸物流仓储园建设项目 | 建筑面积160000平方米，建设生活必需品仓储、配送及物流服务配套设施 | 续建 | 2016-05-01 | 2018-06-01 | 140000 | 30000 | 60000
5 | 鄱阳县职教中心整体搬迁项目 | 建筑面积7.7万平方米 | 续建 | 2015-06-01 | 2018-01-01 | 22000 | 11000 | 10000
6 | 鄱阳县火车站新区一期建设工程 | 建设站前广场、五条通站公路及下穿通道等 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 32000 | 0 | 32000
（五） | 安福县（5项） |  |  |  |  | 377930 | 5000 | 155000 | 0
1 | 安福县金顶景区提升改造工程 | 新建避难场所3处、服务点3处，铺设景区游步道约10公里，修建寺庙，完善其它配套游览服务设施等 | 续建 | 2016-01-01 | 2018-12-01 | 12000 | 5000 | 5000
2 | 安福县广工重工公司装载机及叉车生产项目 | 建筑面积约6.5万平方米，主要产品为装载机及叉车 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 50000 |  | 50000
3 | 安福县超威日化公司改扩建项目 | 生产消杀系列产品 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 50000 | 0 | 50000
4 | 安福武功山通用机场建设项目 | 建设飞机跑道为600m×30m，并建相应的滑行道、联络道及停机坪 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 50000 |  | 20000
5 | 安福县武功山景区旅游快速通道 | 路基、桥涵、路面及防护工程，一级公路83.05公里 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2020-12-01 | 215930 |  | 30000
（六） | 南城县（5项） |  |  |  |  | 461000 | 231000 | 170000 | 0
1 | 江西点金机电有限公司直联机、静音无油空压机、皮带机生产项目 | 年产500万台直联机、静音无油空压机、皮带机 | 计划建成 | 2015-12-01 | 2017-12-01 | 100000 | 50000 | 50000
2 | 抚州市广明实业公司中药材、花茶深加工项目 | 一期落户南城县三期工业园，建设一条花茶提炼颗粒包装线、四条花茶加工生产线；二期落户南城县河东工业园 | 计划建成 | 2016-04-01 | 2017-12-01 | 100000 | 80000 | 20000
3 | 抚州市金元裕实业公司滴鸡精项目 | 建设5000平方米生产车间、1000平方米现代化多效应冷冻冷藏保鲜库、采购进口设备、建设养殖基地、鸡自动化屠宰生产线 | 计划建成 | 2016-06-01 | 2017-12-01 | 100000 | 70000 | 30000
4 | 南城县城区段河堤景观提升工程 | 黎滩河和盱江河两岸四段沿线河堤改造及滨河景观、绿化、亮化提升工程，改造河堤总长度约11.2公里 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-12-01 | 61000 | 1000 | 40000
5 | 南城县麻姑山风景名胜区项目 | 建设麻姑山入景公路、入景门楼等9个工程 | 续建 | 2015-07-01 | 2018-12-01 | 100000 | 30000 | 30000
三 | 省直有关部门（30项） |  |  |  |  | 7175865 | 1634162 | 1675435 | 0
（一） | 省民政厅（1项） |  |  |  |  | 80000 | 25100 | 14800 | 0
1 | 江西省养老服务中心项目 | 总建筑面积148110平方米 | 续建 | 2016-07-01 | 2020-04-01 | 80000 | 25100 | 14800
（二） | 省交通厅（14项） |  |  |  |  | 5653165 | 1298836 | 819420 | 0
1 | 广昌至吉安高速公路 | 高速公路155公里 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-04-01 | 1036122 | 377200 | 223751
2 | 南昌至九江高速公路改扩建工程 | 高速公路87.8公里 | 续建 | 2016-07-01 | 2019-06-01 | 652435 | 238500 | 107291
3 | 都昌至九江高速都昌至星子段 | 高速公路50公里 | 续建 | 2014-12-01 | 2018-06-01 | 445591 | 358606 | 72931
4 | 铜鼓至万载高速宜丰联络线 | 高速公路25公里 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-06-01 | 257486 | 85700 | 50768
5 | 广昌至吉安高速支线（吉安绕城高速） | 高速公路33.8公里 | 续建 | 2016-10-01 | 2019-04-01 | 226270 | 82800 | 48437
6 | 抚州东外环高速公路 | 高速公路22.7公里 | 续建 | 2016-11-01 | 2019-06-01 | 201246 | 4000 | 102660
7 | 赣江井冈山航电枢纽工程 | 电站装机容量133MW（5×26.6MW），通航建筑物规模为1000t级双线单级船闸（预留一线），为Ⅱ等大（2）型水利枢纽工程 | 续建 | 2016-12-01 | 2021-03-01 | 423555 | 18020 | 50060
8 | 赣江新干航电枢纽工程 | 大中型（渠化Ⅲ级航道56公里，电站装机11.2万KW） | 续建 | 2015-08-01 | 2019-12-01 | 384500 | 126200 | 107882
9 | 九江港彭泽港区红光作业区综合枢纽码头一期工程 | 4个5000吨级集装箱泊位，吞吐量5万TEU每年 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 118914 | 5010 | 26050
10 | 赣江（石虎塘-神岗山）Ⅲ级航道整治工程 | 整治Ⅲ级航道27.5公里 | 续建 | 2016-12-01 | 2019-12-01 | 17046 | 2800 | 4200
11 | 萍乡至莲花高速公路 | 高速公路77公里 | 计划新开工 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 800000 |  | 10000 |  | 该项目暂定由省交通运输厅调度报送，待项目法人确定后由项目法人的所属地方或主管部门调度报送
12 | 贵溪至资溪高速公路 | 高速公路78公里 | 计划新开工 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 590000 |  | 5000 |  | 该项目暂定由省交通运输厅调度报送，待项目法人确定后由项目法人的所属地方或主管部门调度报送
13 | 信江八字嘴航电枢纽工程 | 1000吨级船闸一座，总装机1.1万KW水电站一座 | 计划新开工 | 2017-12-01 | 2021-12-01 | 300000 |  | 5210
14 | 信江双港航运枢纽工程 | 1000吨级船闸一座 | 计划新开工 | 2017-12-01 | 2021-12-01 | 200000 |  | 5180
（三） | 省教育厅（2项） |  |  |  |  | 48709 | 3699 | 11186 | 0
1 | 江西农业大教学基础设施建设项目 | 科技大楼建筑面积23000平方米、多功能综合体育馆建筑面积16000平方米、种猪遗传改良实验室建筑面积8200平方米 | 续建 | 2016-08-01 | 2018-12-01 | 23983 | 300 | 5186
2 | 江西工业工程职业技术学院（二期）建设项目 | 总建筑面积71100平方米 | 续建 | 2016-05-01 | 2019-03-01 | 24726 | 3399 | 6000
（四） | 省卫计委（7项） |  |  |  |  | 615291 | 290027 | 182289 | 0
1 | 江西省肿瘤医院新住院大楼项目 | 总建筑面积11.8万平方米 | 计划建成 | 2013-07-01 | 2017-06-01 | 39208 | 34958 | 4250
2 | 南昌大学第一附属医院象湖新城分院（一期）项目 | 总建筑面积43.17万平方米 | 续建 | 2013-07-01 | 2018-06-01 | 202276 | 91527 | 49257
3 | 南昌大学第二附属医院红角洲分院项目（一期） | 总建筑面积22.8万平方米 | 续建 | 2013-07-01 | 2018-03-01 | 109520 | 51647 | 39121
4 | 江西省儿童医院红谷滩新院项目 | 总建筑面积20.6万平方米 | 续建 | 2013-07-01 | 2018-06-01 | 102111 | 38615 | 35000
5 | 江西省人民医院红谷分院项目（一期） | 总建筑面积18.01万平方米 | 续建 | 2013-07-01 | 2018-03-01 | 85613 | 53880 | 27991
6 | 江西省妇幼保健院红谷滩医院项目（一期1标段） | 总建筑面积10.7万平方米 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-06-01 | 50000 | 19400 | 18100
7 | 南昌大学附属口腔医院红谷滩新院项目 | 总建筑面积5.5万平方米 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2019-06-01 | 26563 |  | 8570
（五） | 省文化厅（1项） |  |  |  |  | 189901 | 12000 | 100000 | 0
1 | 江西省文化中心项目 | 总建筑面积为24.75万平方米 | 续建 | 2016-08-01 | 2019-08-01 | 189901 | 12000 | 100000
（六） | 省体育局（3项） |  |  |  |  | 67059 | 2500 | 28000 | 0
1 | 井冈山射击夏训基地建设项目 | 建筑面积1.53万平方米 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 13800 | 1500 | 5000
2 | 省奥林匹克体育中心运动员公寓建设项目 | 建筑面积2.2万平方米 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 13259 | 1000 | 8000
3 | 江西省射击运动管理中心整体搬迁项目 | 建筑面积10万平方米 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 40000 |  | 15000
（七） | 省新闻广电出版局（1项） |  |  |  |  | 21740 | 2000 | 19740 | 0
1 | 江西省展览中心改造工程 | 由现在总建筑面积为4.75万平方米改造成2.61万平方米 | 计划建成 | 2016-11-01 | 2017-07-01 | 21740 | 2000 | 19740
（八） | 省能源局（1项） |  |  |  |  | 500000 | 0 | 500000 | 0
1 | 2017年全省光伏发电项目 | 装机容量62万千瓦 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 500000 | 0 | 500000
四 | 有关在赣央企和省属企业（41项） |  |  |  |  | 21965438 | 5016557 | 3902372 | 0
（一） | 国网江西省电力公司（12项） |  |  |  |  | 832225 | 330193 | 297063 | 0
1 | 500千伏上饶东输变电工程 | 新建500千伏输电线路177公里，变电容量100万千伏安 | 计划建成 | 2015-01-01 | 2017-06-01 | 63847 | 51226 | 12621
2 | 500千伏鹰潭～抚州～罗坊II回输电线路工程 | 新建500千伏输电线路216.4公里 | 计划建成 | 2015-11-01 | 2017-06-01 | 46140 | 30922 | 15218
3 | 2017年江西省小城镇（中心村）电网改造升级工程 | 新建（改造）35kV主变容量172.1MVA，线路324.41公里；10kV配变容量1877.7MVA，线路5812.1公里 | 计划建成 | 2016-03-01 | 2017-12-01 | 394993 | 199845 | 195148
4 | 500千伏抚州东乡输变电工程 | 新建500千伏输电线路190.6公里，变电容量150万千伏安 | 续建 | 2016-06-01 | 2018-06-01 | 84207 | 39000 | 24065
5 | 500千伏南昌昌西南（生米）输变电工程 | 新建500千伏输电线路58公里，变电容量200万千伏安 | 续建 | 2016-10-01 | 2018-10-01 | 43862 | 3000 | 15000
6 | 220千伏赣州金星输变电工程 | 新建220千伏输电线路11.2公里，变电容量36万千伏安 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-08-01 | 11236 | 1500 | 4500
7 | 220千伏吉安樟山输变电工程 | 新建220千伏输电线路34.8公里，变电容量18万千伏安 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-10-01 | 12947 | 1200 | 4000
8 | 220千伏赣州稍江输变电工程 | 新建220千伏输电线路56公里，变电容量36万千伏安 | 续建 | 2016-11-01 | 2018-09-01 | 15816 | 3500 | 5011
9 | 220千伏威家输变电工程 | 新建220千伏变电站1座，主变容量2×180兆伏安，220千伏线路13.2公里 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2018-06-01 | 12613 |  | 4500
10 | 九江西（瑞昌）500千伏输变电工程 | 新建500千伏输电线路138公里，变电容量100万千伏安 | 计划新开工 | 2017-07-01 | 2019-06-01 | 61468 |  | 15000
11 | 江西于都葛坳220千伏输变电工程 | 新建220千伏输电线路52.82公里，变电容量36万千伏安 | 计划新开工 | 2017-11-01 | 2019-03-01 | 15801 |  | 1000
12 | 江西赣州西500千伏输变电工程 | 新建500千伏输电线路220.5公里，变电容量100万千伏安 | 计划新开工 | 2017-12-01 | 2019-06-01 | 69295 |  | 1000
（二） | 国家电投集团江西电力有限公司（1项） |  |  |  |  | 497736 | 35987 | 130000 | 0
1 | 国家电投分宜电厂扩建项目 | 2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组 | 计划新开工 | 2017-04-01 | 2019-06-01 | 497736 | 35987 | 130000
（三） | 华能集团江西分公司（1项） |  |  |  |  | 719000 | 10700 | 72000 | 0
1 | 华能瑞金电厂二期扩建工程 | 2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2019-12-01 | 719000 | 10700 | 72000
（四） | 大唐江西分公司（1项） |  |  |  |  | 704919 | 3000 | 24710 | 0
1 | 大唐新余电厂二期扩建项目 | 2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组 | 计划新开工 | 2017-10-01 | 2020-06-01 | 704919 | 3000 | 24710
（五） | 神华国华九江发电有限责任公司（1项） |  |  |  |  | 710428 | 351699 | 358729 | 0
1 | 神华九江电厂新建工程 | 2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组 | 计划建成 | 2015-06-01 | 2017-11-01 | 710428 | 351699 | 358729
（六） | 中国铁塔股份公司江西省分公司（1项） |  |  |  |  | 1630000 | 350000 | 370000 | 0
1 | 江西铁塔“宽带中国”4G高速网络基站及室内分布系统建设工程 | 建设基站8万个，新建室内分布系统10000个，完成沪昆、合福、向莆、赣龙、瑞九、九景衢、昌吉赣等铁路4G网络覆盖，完成南昌地铁2、3号线70公里的4G网络覆盖 | 续建 | 2015-01-01 | 2020-01-01 | 1630000 | 350000 | 370000
（七） | 省机场集团公司（1项） |  |  |  |  | 37346 | 0 | 24000 | 0
1 | 南昌昌北国际机场1号航站楼整体改造工程 | 改造昌北机场1号航站楼2714平方米 | 计划新开工 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 37346 |  | 24000
（八） | 省投资集团公司（13项） |  |  |  |  | 1465889 | 206690 | 552692 | 0
1 | 赣能丰城电厂三期扩建项目 | 2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组 | 续建 | 2015-12-01 | 2018-06-01 | 767059 | 194940 | 400000
2 | 省天然气管网一期工程樟树支线项目 | 建设一条输气管道，长约20公里，新建工艺站场2座 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-06-01 | 10680 | 950 | 3560
3 | 省天然气管网二期工程井冈山支线、井开区支线项目 | 建设四条输气管道，总长约241公里，新建分输站4座、阀室若干 | 续建 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 70593 | 10800 | 31716
4 | 省天然气管网二期工程樟树新干峡江段、遂川万安段、吉安吉水永丰段、永丰乐安宜黄段项目 | 建设三条输气管道，总长约260.8公里，新建分输站5座、阀室若干 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 100175 |  | 16821
5 | 省天然气管网二期工程于都宁都石城段、宁都广昌南丰段、进贤段项目 | 建设三条输气管道，总长度约234.7公里，新建分输站3座、阀室若干 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 79651 |  | 15060
6 | 省天然气管网二期工程赣州南支线信丰瑞金段、上犹崇义段项目 | 建设四条输气管道，总长约537.5公里，新建分输站4座、阀室若干 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2019-12-01 | 213691 |  | 10919
7 | 省天然气管网二期工程靖安支线、湘东支线、赣州南支线大余信丰段项目 | 建设四条输气管道，总长约101.73公里，新建分输站3座，改扩建1座接收站、阀室若干 | 计划新开工 | 2017-03-01 | 2018-12-01 | 46405 |  | 25001
8 | 省天然气管网一期工程永修至武宁至修水支线项目 | 建设一条输气管道，长约135公里，新建清管站1座、5座阀室、工艺场站3座 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 62543 |  | 20846
9 | 省天然气管网一期工程乐平至德兴至婺源支线项目 | 建设一条输气管道，长约97公里，新建工艺场站2座、阀室3座 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 39511 |  | 9877
10 | 省天然气管网一期工程抚州至崇仁至宜黄支线项目 | 建设一条输气管道，长约78公里，改造场站1座，新建工艺场站3座、阀室3座 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 23478 |  | 5869
11 | 省天然气管网一期工程南城至资溪支线项目 | 建设一条输气管道，长约67.9公里，新建场站1座、阀室3座 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 19829 |  | 4956
12 | 省天然气管网一期工程南城至南丰支线项目 | 建设一条输气管道，长约39.2公里，改造场站1座，新建场站1座、阀室1座 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 12052 |  | 3012
13 | 省天然气管网一期工程宜丰至铜鼓支线项目 | 建设一条输气管道，度约69公里，新建场站1座、阀室2座 | 计划新开工 | 2017-06-01 | 2018-12-01 | 20222 |  | 5055
（九） | 江西铜业股份公司（2项） |  |  |  |  | 455340 | 0 | 114270 | 0
1 | 江铜城门山三期扩建工程 | 新增采选10000吨/天，规模达到17000吨/天综合采选能力 | 计划新开工 | 2017-10-01 | 2020-12-01 | 291087 |  | 74600
2 | 江铜城门山马家沟尾矿库工程 | 新建库容6277.75万立方米 | 计划新开工 | 2017-10-01 | 2020-12-01 | 164253 |  | 39670
（十） | 省铁路投资集团公司（8项） |  |  |  |  | 14912555 | 3728288 | 1958908 | 0
1 | 九景衢铁路（江西段） | 江西境内线路长约245公里 | 计划建成 | 2013-12-01 | 2017-12-01 | 1962500 | 1510592 | 451908
2 | 昌吉赣客专 | 线路长约420公里 | 续建 | 2014-12-01 | 2019-12-01 | 5325000 | 1753000 | 950000
3 | 蒙西至华中地区铁路煤运通道（江西段） | 江西境内线路长约212公里 | 续建 | 2014-12-01 | 2019-12-01 | 1680000 | 457196 | 330000
4 | 赣深客专（江西段） | 江西境内线路长约136公里 | 续建 | 2016-12-01 | 2020-12-01 | 1771000 | 2000 | 50000
5 | 兴泉铁路（江西段） | 江西境内线路长约125公里 | 续建 | 2016-12-01 | 2020-12-01 | 802800 | 2000 | 80000
6 | 皖赣铁路浯溪口水库段改线工程 | 线路长约21公里 | 续建 | 2016-12-01 | 2018-12-01 | 109255 | 2000 | 55000
7 | 安九客专（江西段） | 江西境内线路长约17公里 | 续建 | 2016-12-01 | 2020-12-01 | 622000 | 1500 | 40000
8 | 昌景黄铁路（江西段） | 江西境内线路长约220公里 | 计划新开工 | 2017-12-01 | 2022-12-01 | 2640000 |  | 2000